## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62313 | REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADECUACION DE ACCESO A VIALIDAD LATERAL HACIA HACIENDA REAL TEJEDA | FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE | TEJEDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | 100% | 2019-06-05 | 2019-08-27 | 93.51% | 2019-06-05 |  | 7674292.2 | 7176218.96 | 0 | 0 | * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR * M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA * PZA DE CAJON PREFRABRICADO DE CONCRETO | 384.54 1´534.50 20.00
62315 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO | GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN YA, S.A. DE C.V. | PRESA DE BRAVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | 79% | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 65.85% | 2019-04-25 |  | 2599128.83 | 1711518.07 | 0 | 0 | * M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA | 180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 10273421.03 | 8887737.03
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## DIRECTO 2019
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601260 | OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 80% | 2019-07-12 | 2019-10-31 | 76.28% | 2019-07-12 |  | 3474485.06 | 2650291.96 | 1042345.52 | 1042345.52 | * M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCION Y REPARACION DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METALICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS | 6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
601295 | ILUMACION DE ORNATO EN ANDADOR CALLE SALVADOR SALVADOR SANCHEZ BARCENA, EMILIANO ZAPATA | STERLING BOURS EUGENIO RICARDO | ZAPATA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-01-03 | 2020-01-30 | 0% | 2020-01-03 |  | 920467.47 | 0 | 0 | 0 | * PZAS MINILUMINARIO MINI SOLED 20 WHATS IP67 EMPOTRABLE EN PISO CON HOUSING DE ALUMINIO * M DE TIRA VALUE FLEX PROTECT PARA EXTERIOR * PZA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ACOMETIDA ELECTRICA | 54.00 350.00 1.00
601288 | PUENTE PEATONAL DE PLAZA CITADINA | FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE | EL PUEBLITO | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 65.88% | 2019-10-25 |  | 2653395.15 | 1748113.38 | 796018.55 | 424031.72 | * ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS DIAMETROS * ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 A BASE DE PERFILES DE ACERO IPR, HSS, PLAA DE PTR Y TUBERIA CED ESTANDAR | 2,338.42 23,742.06
601298 | CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO | CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V. | EL PUEBLITO | INVITACION RESTRINGIDA | 0% | 2020-01-31 | 2021-01-14 | 0% |  |  | 4500000 | 0 | 1305136.18 | 0 | * ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCIÓN DE CONCETOS DE OBRA | 1 1 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 7048347.68 | 4398405.34
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120103 | AGUA POTABLE EN COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA | SIN CONTRATO | JARDINES DE LA CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 6000000 | 0 | 0 | 0
60120102 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE BENITO JUAREZ, SANTA BÁRBARA | SIN CONTRATO | SANTA BÁRBARA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
601299 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA | SIN CONTRATO | EL PUEBLITO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4600000 | 0 | 0 | 0
60120100 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA | SIN CONTRATO | EL JARAL |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2400000 | 0 | 0 | 0
60120101 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA | SIN CONTRATO | BRAVO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 39548347.68 | 0
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 367921 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS
601262 | DICTÁMENES TÉCNICOS Y/O SERVICIOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA (DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VALLE DIAMANTE) MC-EST-GD-2-7-1-2019 | A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-21 | 2019-02-17 | 100% | 2019-01-21 | 2019-04-24 | 199999.08 | 199999.08 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS | 2
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/05/2019 | BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-10 | 2019-03-21 | 100% | 2019-01-10 | 2019-03-27 | 110200 | 110200 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/327/2019 | VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-09-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-09-03 | 2019-12-19 | 107880 | 107880 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 265388.11 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/141/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 111360 | 111360 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/321/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 74240 | 74240 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CORREDOR TURISTICO "LA PLAZUELA" MC-EST-GD-2-7-3-2019 | CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES & ARQUITECTURA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 817674.29 | 817674.29 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 1294161.11 | 660852
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## DIRECTO 2020
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1778721.12 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1778721.12 | 0
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## ISN 2019
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65406 | ESTACIONES MOVILES PARA TRANVIA CORREGIDORA | RANGEL RAMIREZ CARLOS GABRIEL | CORREGIDORA | ADQUISICIÓN DE BIENES | 35% | 2019-12-09 | 2020-03-31 | 29.66% |  |  | 1392000 | 412926.33 | 0 | 0 | 3.00 PZA | * ESTACIONES TRANVIA MOVILES
ISN EMPRESA 2017 | [9 empty] | TOTALES | 1392000 | 412926.33
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FAFEF 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
538005 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO EN LA COL. SAN JOSE DE LOS OLVERA | ORDAZ MORALES JORGE LUIS | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 45% | 2019-12-24 | 2020-04-06 | 0% | 2020-02-05 |  | 4886371.41 |  | 1465911.42 | 0 | 780.00 M2 | * DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
538004 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE LAS COL. VALLE DE LOS PINOS Y VALLE DE SANTIAGO | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 80% | 2019-12-20 | 2020-03-12 | 0% | 2020-02-05 |  | 1498718.7 | 0 | 449615.61 | 0 | 436.81 M3 319.00 M2 10.00 PZA 8.00 PZA | * TERRAPLEN DE TEPETATE DE BANCO * EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPASOR * CAJON PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO FC=350 KG/CM2 * POSTE METALICO RECTO CIRCULAR DE 4.00 M DE ALTURA Y LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 150W
538003 | OBRAS DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL SUR | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 75% | 2019-12-24 | 2020-03-16 | 51.49% | 2020-02-05 |  | 4850070.53 | 2497237.56 | 1455021.15 | 749171.26 | 2,641.28 M 4,929.66 M2 1,138.76 1,038.32 M | * SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECAMICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM * DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO FC=150 KG/CM2 * DE GUARNICICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCION, CONCRETO FC=150KG/CM2
538002 | OBRAS DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | FONSECA ZAMORANO ISABEL | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 62% | 2019-12-24 | 2020-02-17 | 9.067% |  |  | 1998967.95 | 181254.42 | 0 | 0 | 1,454.40 792.64 262.78 447.66 | * EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA * SUB-BASE DE TEPETATE BANCO COMPACTADO * GUARNICIONES DE CONCRETO * BANQUETAS DE CONCRETO
538001 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COL PIRAMIDES | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 60% | 2019-12-20 | 2020-03-12 | 23.07% | 2020-02-05 |  | 1497789.31 | 345563.81 | 449336.79 | 103669.14 | 210.95 M3 592.52 M2 232.29 M2 5.00 PZA | * TERRAPLEN DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECAMICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM * PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO FC=150 KG/CM2 * POSTE METALICO DE 9 CM CON PERCHA PARA BRAZON CON LUMINARIA TIPO LED DE 100 W
FAFEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 14731917.9 | 3024055.79
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADA |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601293 | PARTICIPACIONES 2018 | TRABAJOS EN C GUADALUPE VICTORIA ST. BARBARA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | ST BARBARA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2019-10-31 | 2019-12-25 | 100% | 2019-11-12 | 2020-02-18 | 2189626.82 | 2189626.82 | 656888.73 | 656888.73 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 7 CM DE ESPESOR * RIESGO DE LIGA CON EMULXION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO * RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO | 6,425.00 6,425.00 6,425.00
601294 | DIRECTO 2019 | SOLUCION PUVIAL TEJEDA 1a. ETAPA | CONSTRUCTORA ZIANIA SA DE CV | TEJEDA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2019-06-10 | 2019-10-13 | 100% | 2019-06-10 | 2020-02-18 | 13978094.92 | 13978094.92 | 0 | 0 | * M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 76CM DE DIAMETRO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE BLANCO, EN CEPAS SOBRE LOMO DE TUBERIA * PZAS DE POZO DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS HASTA 4.50M DE PROFUNDIDAD * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR TENDIDO POR MEDIOS MANUALES | 2,262.00 6,196.94 31.00 1,131.00
601296 | DIRECTO 2019 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN SAN JOSE DE LOS OLVERA | JOSE PEREZ UGALDE | CANDILES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-01-20 | 2020-02-16 | 100% | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 220667.87 | 220667.87 | 0 | 0 | * M DE SELLO DE JUNTAS DE CONTRACCION DE SELLADOR CON ELASTICO LIQUIDO AUTONIVELANTE Y CORDON DE RESPALDO DE POLIURETANO EXPANDIDO * M DE PINTURA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO RIGUROSO FINO MATE, BASE DE AGUA DE ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LOS IMPACTOS * M2 DE PINTURA ACRILICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO RUGOSO FINO MATE, BASE AGUA DE ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LOS IMPACTOS | 375.71 661.06 573.57
601283 | DIRECTO 2019 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES MC-EST-GD-2-7-6-2019 | GEOTECNIA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-12-27 | 2020-01-23 | 100% | 2019-12-27 | 2020-02-13 | 353452 | 353452 | 106035.6 | 106035.6 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | DIRECTO 2019 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2019 CON RECURSO PROPIO MC-EST-GD-2-7-5-2019 | ANTONIO CENTENO SILVA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-12-19 | 2020-01-23 | 100% | 2019-12-19 | 2020-02-24 | 307400 | 307400 | 92220 | 92220 | * DICTAMEN TECNICO | 1
[11 empty] | TOTALES | 17049241.61 | 17049241.61
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas