## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62315 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO | GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN YA, S.A. DE C.V. | PRESA DE BRAVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | 92% | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 69.3% | 2019-04-25 |  | 2599128.83 | 1801234.6 | 0 | 0 | * M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA | 180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 2599128.83 | 1801234.6
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | SIN CONTRATO | CANDILES |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3797834.45 | 0 | 0 | 0
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1079112.25 | 0 | 0 | 0
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 4876946.7 | 0
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## DIRECTO 2019
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601260 | OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 92% | 2019-07-12 | 2019-10-31 | 87.7% | 2019-07-12 |  | 3474485.06 | 3047195.83 | 1042345.52 | 1042345.52 | * M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCION Y REPARACION DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METALICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS | 6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
601298 | CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO | CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V. | EL PUEBLITO | INVITACION RESTRINGIDA | 10% | 2020-01-31 | 2021-01-14 | 7.364% | 2020-02-20 |  | 4350453.94 | 320351.4 | 1305136.18 | 0 | * ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCIÓN DE CONCETOS DE OBRA | 1 1 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 7824939 | 3367547.23
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 367921 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS
601262 | DICTÁMENES TÉCNICOS Y/O SERVICIOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA (DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VALLE DIAMANTE) MC-EST-GD-2-7-1-2019 | A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-21 | 2019-02-17 | 100% | 2019-01-21 | 2019-04-24 | 199999.08 | 199999.08 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS | 2
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/05/2019 | BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-10 | 2019-03-21 | 100% | 2019-01-10 | 2019-03-27 | 110200 | 110200 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/327/2019 | VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-09-03 | 2019-12-19 | 100% | 2019-09-03 | 2019-12-19 | 107880 | 107880 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 265388.11 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/141/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 111360 | 111360 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/321/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 74240 | 74240 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CORREDOR TURISTICO "LA PLAZUELA" MC-EST-GD-2-7-3-2019 | CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES & ARQUITECTURA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 817674.29 | 817674.29 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 633309.11 | 0
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## PARTICIPACIONES 2019 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120100 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | EL JARAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 30% | 2020-05-04 | 2020-07-12 | 29.75% | 2020-04-24 |  | 2400000 | 713900 | 0 | 0 | * M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCOTECHO) * M2 DE AREA COMUNAL | 585.60 194.89
60120101 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN INDIVIVI SA DE CV | BRAVO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 45% | 2020-04-20 | 2020-06-28 | 0% | 2020-04-20 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMO ALCANZAR NIVELES * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO | 2,2,51.00 913.58 3,654.35
60120104 | OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | VALLE PINOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 90% | 2020-04-24 | 2020-07-02 | 30% | 2020-04-22 |  | 1817124.55 | 545137.37 | 0 | 0 | * M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR | 397.40 588.89 1,955.10
60120105 | REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA | FRANCO FRANCO ARTURO | TEJEDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 16% | 2020-04-24 | 2020-07-02 | 30% | 2020-04-22 |  | 1500005.48 | 450001.64 | 0 | 0 | * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA | 120.00 180.00 358.47 412.63
60120107 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLVERA CORERG | DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV | LOS OLVERA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 22% | 2020-05-14 | 2020-07-22 | 0% | 2020-05-14 |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE REFLEJANTE * M DE GUARNICIONES DE 15x15 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO | 5,851.40 1,680.20 210.03
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 8717130.03 | 1709039.01
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120102 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALLE BENITO JUAREZ, SANTA BÁRBARA | SIN CONTRATO | SANTA BÁRBARA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
601299 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA | SIN CONTRATO | EL PUEBLITO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4600000 | 0 | 0 | 0
60120106 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLVER | SIN CONTRATO | SAN JOSE DE LOS OLVERA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 800000 | 0 | 0 | 0
60120108 | ADEC. DE CUBIERTA DE CAFETERÍA DE ZONA ARQUEOLÓGIC | SIN CONTRATO | EL PUEBLITO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1133349 | 0 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 19133349 | 0
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## DIRECTO 2020 D.
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 15202165.55 | 0 | 0 | 0
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 787538.75 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 15989704.3 | 0
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 100% | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 608635.76 | 608635.76 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | CENTENO SILVA ANTONIO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 100% | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 555178.9 | 555178.9 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1163814.66 | 1163814.66
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## ISN EJERCICIO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65604 | ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRÁMIDES | CAMOMO SA DE CV | PIRAMIDES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-05-11 | 2020-07-16 | 0% | 2020-05-11 |  | 4999999.99 | 0 | 0 | 0
65603 | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ | BICE CONSTRUCCION SA DE CV | LOMAS LA CRUZ | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-05-11 | 2020-08-02 | 0% | 2020-05-11 |  | 6999999.97 | 0 | 0 | 0 | * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO | 3,516.07 1,253.26 1,325.03 5,904.34
65602 | MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-05-11 | 2020-09-13 | 0% | 2020-05-11 |  | 12200000 | 0 | 0 | 0 | * MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCOTECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACIÓN * MODULO DE ESTACIONAMIENTO | 1.00 2.00 1,376.00 243.30 1.00 3.00 1.00 1.00
65601 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA | CAMOMO SA DE CV | ZAPATA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-05-04 | 2020-08-09 | 0% | 2020-05-04 |  | 17000000 | 0 | 0 | 0 | * M2 DE ACCESO Y OFICINAS * PZA DE ARCOTECHO * M2 DE CANCHA DE USOS MULTIPLES *M2 DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER * M DE BARDA PERIMETRAL * MODULO DE BAÑOS | 964.50 1.00 687.82 5,400.00 182.00 1.00
ISN EJERCICIO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 41199999.96 | 0
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADA |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601288 | GASTO DIRECTO | PUENTE PEATONAL DE PLAZA CITADINA | FLORES FERNANDEZ DIANA ESTEPHANIE | EL PUEBLITO | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 100% | 2019-10-25 | 2020-04-02 | 2653395.15 | 2653359.45 | 796018.55 | 796018.55 | * ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS DIAMETROS * ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 A BASE DE PERFILES DE ACERO IPR, HSS, PLAA DE PTR Y TUBERIA CED ESTANDAR | 2,338.42 23,742.06
[11 empty] | TOTALES | 2653395.15 | 2653359.45
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas