## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62315 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE BRAVO | GRUPO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN YA, S.A. DE C.V. | PRESA DE BRAVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN | 100% | 2019-04-25 | 2019-07-31 | 83.67% | 2019-04-25 |  | 2599128.83 | 2174585.1 | 0 | 0 | * M2 DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE EPESOR * M2 DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA * PZA MUEBLE DE BAÑO * PIEZA DE LUMINARIA LED DE 40W * PZA DE CANCELERIA | 180.06 144.02 12.00 26.00 16.00
62316 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2010-07-31 | 2020-12-03 | 0% | 2010-07-31 |  | 3797834.45 | 0 | 0 | 0 | * PROYECTO ARQUITECTONICO + PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 7476075.53 | 2174585.1
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 0% | 2020-08-03 |  | 1079112.25 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | #REF! | #REF!
*La Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 01/04/2020
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## DIRECTO 2019
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | 0 | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601260 | OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 92% | 2019-07-12 | 2019-10-31 | 87.7% | 2019-07-12 |  | 3474485.06 | 3047195.83 | 1042345.52 | 1042345.52 | * M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCION Y REPARACION DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METALICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS | 6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
601298 | CONSTRUCCION ANDADOR PERIMETRAL ZONA ARQUEOLOGICA EL PUEBLITO | CONSTRUCTORA TRAIL WEST S.A DE C.V. | EL PUEBLITO | INVITACION RESTRINGIDA | 10% | 2020-01-31 | 2021-01-14 | 11.76% | 2020-02-20 |  | 4350453.94 | 511482.33 | 1305136.18 | 1305136.18 | * ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SITIO * DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO * EJECUCIÓN DE CONCETOS DE OBRA | 1 1 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 7824939 | 3558678.16
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 133529.26 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS
601262 | DICTÁMENES TÉCNICOS Y/O SERVICIOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA (DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VALLE DIAMANTE) MC-EST-GD-2-7-1-2019 | A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-21 | 2019-02-17 | 100% |  | 2019-04-24 | 199999.08 | 199999.08 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS | 2
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/05/2019 | BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-10 | 2019-03-21 | 100% |  | 2019-03-27 | 110200 | 110200 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/327/2019 | VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-09-03 | 2019-12-19 | 100% |  | 2019-12-19 | 107880 | 107880 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 265388.11 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/141/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 111360 | 111360 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/321/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 74240 | 74240 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CORREDOR TURISTICO "LA PLAZUELA" MC-EST-GD-2-7-3-2019 | CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES & ARQUITECTURA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 817674.29 | 817674.29 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 398917.37 | 0
*La Obra con NUP 601298 fue de terminación de contrato anticipada por lo cual se procedera al reintegro del saldo pendiente por amortizar del anticipo
*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## PARTICIPACIONES 2019 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120100 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | EL JARAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 95% | 2020-05-04 | 2020-07-12 | 100% | 2020-04-24 |  | 2379666.97 | 2379613.55 | 713900.09 | 713900.09 | * M2 DE CUBIERTA DE AUTOPORTANTE (ARCOTECHO) * M2 DE AREA COMUNAL | 585.60 194.89
60120104 | OBRAS CONEXIÓN DE LAS COL. VALLE PINOS Y SANTIAGO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | VALLE PINOS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 99% | 2020-04-24 | 2020-07-02 | 94.25% | 2020-04-22 |  | 1817124.55 | 1712597.01 | 545137.37 | 545137.37 | * M2 DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO * M2 DE EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR | 397.40 588.89 1,955.10
60120105 | REHA. VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA TEJEDA | FRANCO FRANCO ARTURO | TEJEDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 30% | 2020-04-24 | 2020-07-02 | 13.49% | 2020-04-22 |  | 1500005.48 | 202362.55 | 450001.64 | 60708.77 | * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA | 120.00 180.00 358.47 412.63
60120107 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CEDROS, LOS OLVERA | DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO SA DE CV | LOS OLVERA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 97% | 2020-05-14 | 2020-07-22 | 100% | 2020-05-14 |  | 3415667.73 | 3415611.15 | 0 | 0 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE COLOR AMARILLO CON APLICACIÓN DE REFLEJANTE * M DE GUARNICIONES DE 15x15 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO | 5,851.40 1,680.20 210.03
60120106 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLVERA | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | SAN JOSE DE LOS OLVERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 55% | 2020-06-16 | 2020-08-10 | 0% | 2020-06-15 |  | 798354.1 | 0 | 239506.23 | 0 | * M DE REJA DE SEGURIDAD * M2 DE MAMAPARA LINEA STANDARD SUPERIOR * M2 DE PINTURA VINILICA VINIMEZ LAVABLE * M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 * PZA LUNIMARIA MON PAN LED/40/40/S DOMUS , TECNO LITE | 46.01 38.34 1,329.02 139.79 24.68 56.00
60120108 | ADECUACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA DE LA CAFETERIA EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE EL PUEBLITO | JV CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV | EL PUEBLITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 0% | 2020-06-22 | 2020-07-19 | 99.52% |  |  | 600000 | 597109.31 | 179323.91 | 179323.91 | * M2 DE CUBIERTA DE POLICARBOATO CELULAR DE 6MM DE ESPESOR EN COLOR HUMO * PZA DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO DE 9.72 M DE LONGUITUD * PZA DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO ADONIZADO DE 2.28 M DE LONGUITUD * PZA ANGULO DE ALUMINIO NATURAL Y HASTA 10 CM DE LONGUITUD * M DE SOLERA DE 3¨x1/8¨DE ALLUMINIO NEGRO ADONIZADO
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 10510818.83 | 8307293.57
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601299 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CAM CORREGIDORA | SIN CONTRATO | EL PUEBLITO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4600000 | 0 | 0 | 0
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 0% | 2020-08-03 |  | 1133349 | 0 | 0 | 0 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
60120117 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 169096 | 0 | 0 | 0
60120109 | CIMENTACIÓN PARA GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA | JOSÉ PEREZ UGALDE | EL PUEBLITO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2020-07-31 | 2020-08-27 | 0% | 2020-07-31 |  | 4300000 | 0 | 0 | 0 | * M3 DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO * KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN * M3 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACIÓN * PZA DE ANCLAS DE ACERO DE 0.60 M DE DESARROLLO CON REDONDO DE DIFERENTES DIAMIETROS * PZA POSTE DE ACERO CONICO DE 18M DE ALTURA CON CANASTILLA | 2,205.00 1,753.44 14,597.03 224.79 1,680.00 2.00
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 10202445 | 0
*La Obra 60120117 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019
*La Obra NUP 60120108 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 22/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 601299 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 28/01/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 62317 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 29/05/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120117 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120109 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/05/2020
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
Note on C23: Cristina Rodriguez Garcia: Con directo 2020 d

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 750000 | 0 | 0 | 0
60120112 | CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1180000 | 0 | 0 | 0
60120113 | CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 750000 | 0 | 0 | 0
60120114 | MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2700000 | 0 | 0 | 0
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3180800 | 0 | 0 | 0
60120116 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2850000 | 0 | 0 | 0
60120117 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EL JARAL | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 280904 | 0 | 0 | 0
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 11691704 | 0
*La Obra 60120117 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D.
*La Obra Sin Contrato NUP 60120111 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120112 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120115 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120116 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120117 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## DIRECTO 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCION
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 0% | 2020-07-31 | 2020-12-03 | 0% | 2020-07-31 |  | 15202165.55 | 0 | 0 | 0 | * PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95
GASTO DIRECTO 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 15202165.55 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 0% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 0% | 2020-08-03 |  | 787538.75 | 0 | 0 | 0 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
GASTO DIRECTO 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 787538.75 | 0
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 0% |  |  | 614906.46 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 614906.46 | 0
*La Obra Sin Contrato NUP 62316 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 06/03/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## ISN EJERCICIO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65601 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DPORTIVA EMILIANO ZAPATA | CAMOMO SA DE CV | ZAPATA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 49% | 2020-05-04 | 2020-08-09 | 52.63% | 2020-05-04 |  | 16849819.05 | 8867642.32 | 5054945.71 | 2660292.69 | * M2 DE ACCESO Y OFICINAS * PZA DE ARCOTECHO * M2 DE CANCHA DE USOS MULTIPLES *M2 DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER * M DE BARDA PERIMETRAL * MODULO DE BAÑOS | 964.50 1.00 687.82 5,400.00 182.00 1.00
ISN EJERCICIO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 16849819.05 | 8867642.32
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FAFEF 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
538008 | ANDADOR DE PUERTA DE PIEDRA A FRACC. PIRÁMIDES | CAMOMO SA DE CV | PIRAMIDES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 71% | 2020-05-11 | 2020-07-16 | 85.84% | 2020-05-11 |  | 4948716.12 | 4247978.98 | 1484614.83 | 1484614.83 | * PAVIMENTO DE CONCRETOASFALTICO NO MENOR DE 5 CM DE ESPESOR * BANQUETA DE 10 CM DE ESPECOR DE CONCRETO HIDRAULICO | 1,150.00 1,013.25
538007 | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ | BICE CONSTRUCCION SA DE CV | LOMAS LA CRUZ | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 49% | 2020-05-11 | 2020-08-02 | 51.23% | 2020-05-11 |  | 6959820.19 | 3565423.7 | 2087946.05 | 1069627.11 | * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO | 3,516.07 1,253.26 1,325.03 5,904.34
538006 | MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 51% | 2020-05-11 | 2020-09-13 | 32.08% | 2020-05-11 |  | 12109862.15 | 3884926.63 | 3632958.64 | 1503089.56 | * MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCOTECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACIÓN * MODULO DE ESTACIONAMIENTO | 1.00 2.00 1,376.00 243.30 1.00 3.00 1.00 1.00
FAFEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 24018398.46 | 11698329.31
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FISE 2020
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| 2182 AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES CORREGIDORA | SIN CONTRATO | LOS ANGELES |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2000000.01 | 0 | 0 | 0
| 2207 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA CECILIA LA NEGRETA CORREGIDORA | SIN CONTRATO | LA NEGRETA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1231489.59 | 0 | 0 | 0
| 2214 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA NIÑOS HÉROES LA NEGRETA CORREGIDORA | SIN CONTRATO | LA NEGRETA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
| 2243 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CORREGIDORA | SIN CONTRATO | CHARCO BLANCO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1999992.31 | 0 | 0 | 0
| 2247 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA | SIN CONTRATO | EL JARAL |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1999999.98 | 0 | 0 | 0
| 3190 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE BALVANERA 1A ETAPA | SIN CONTRATO | LOMAS DE BALVANERA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2777170.92 | 0 | 0 | 0
| 10818 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO PIRAMIDES DE PRIVADA COPAN A VASO REGULADOR | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3991314.09 | 0 | 0 | 0
FISE 2020 | [9 empty] | TOTALES | 15999966.9 | 0
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FORTAMUN 2020
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120118 | TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN HACIENDA REAL TEJEDA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION | 100% | 2020-05-14 | 2020-07-22 | 100% | 2020-05-14 |  | 1500000 | 1495282.35 | 0 | 0 | * M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * M2 DE DEMOICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO ASFALTICO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAMETRO *PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 DE DIAMETRO INTERIOR DE 3.01 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD | 205.80 421.89 3.00 1.00
FORTAMUN 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1500000 | 1495282.35
*La Obra Sin Contrato NUP 60120118 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 30/03/2020
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADA |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120101 | PARTICIPACIONES 2019 D. | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD BRAVO DEL TRAMO DE LA CARRETERA 413 A LA ESCUELA SECUNDARIA | CONSTRUCCIÓN INDIVIVI SA DE CV | BRAVO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-04-20 | 2020-06-28 | 100% | 2020-04-20 | 2020-06-09 | 2989611.22 | 2989611.22 | 896972.53 | 896972.53 | * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M3 DE RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMO ALCANZAR NIVELES * BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO | 2,2,51.00 913.58 3,654.35
601283 | DIRECTO 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 100% | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 608635.76 | 608635.76 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
601283 | DIRECTO 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | CENTENO SILVA ANTONIO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-03-02 | 2020-03-29 | 100% | 2020-04-14 | 2020-04-27 | 555178.9 | 555178.9 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
[11 empty] | TOTALES | 4153425.88 | 4153425.88
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas