## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  |  | SE REFRENDA EN TOTAL SOLO EMPRESTITO 2,199,
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 92% | 2010-07-31 | 2020-12-03 | 43.26% | 2020-08-11 |  | 3859923.45 | 1669965.23 | 1859923.45 | 0 | * PROYECTO ARQUITECTONICO + PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95 | SE REFRENDA 8,237,835.92 | SE REFRENDA SOLO EMPRESTITO | 2000000
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 99.22% | 2020-08-21 |  | 21896.85 | 21726.26 | 8000.42 | 1431.36 | * M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE ILUMINARIO INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32 | SE REFRENDA 542,088.87
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 3881820.3 | 1691691.49
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2019 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | SE REFRENDA EN TOTAL SOLO PARTICIPACIONES D. | 487653.47
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 81.47% | 2020-08-21 |  | 1133349 | 923330.84 | 340004.7 | 340004.7 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32 | SE REFRENDA | 542088.87
601299 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) | JOSE CARLOS AGUILAR VEGA | EL PUEBLITO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 99% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 99.43% | 2020-08-12 |  | 4199316.68 | 4175460.26 | 1259795 | 728947.64 | *M2 DE FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO * KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 * M2 DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTENTE EN LAMINA PINTRO CAL.22 * M3 DE MURO GAVIDON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO | 1,139.50 22,015.66 809.43 115.20 | SE REFRENDA | 544325.13 | AGREGAR EN LA PESTAÑA FEIEF 2019 AHÍ FUE LA AMPLIACION
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | SANTA BARBARA | ADJUDICACION DIRECTA | 48% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 16% | 2020-10-13 |  | 92864.04 | 92864.04 | 103992.88 | 27859.21 | * M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W | * 95.25 * 145.00 * 3.00 * 3.00 | SE REFRENDA | 550817.82
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 5425529.72 | 5191655.14
*La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | SANTA BARBARA | ADJUDICACION DIRECTA | 48% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 16.34% | 2020-10-13 |  | 650643.27 | 106318.14 | 119059.31 | 31895.44 | * M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W | 95.25 145.00 3.00 3.00 | SE REFRENDA 290,546.24 | 290546.24 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
60120114 | MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA | PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV | SANTA BARBARA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 45% | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 45.14% | 2020-11-25 |  | 2680328.49 | 1209917.97 | 804098.55 | 362975.39 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M2 DE FIRME DE 10 CM DE DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO CON PIEDRA GRANZON * PIEZA SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 "CEDA EL PASO" * PIEZA BOLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO | 1,049.20 765.00 297.15 1,005.55 10.00 260.00 | SE REFRENDA 1,470,410.52 | 1470410.52 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 24% | 2020-11-20 | 2021-01-28 | 0% | 2020-11-25 |  | 3108881.14 | 0 | 932664.34 | 0 | * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65 | 647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00 | SE REFRENDA 3,108,881.14 | 3108881.14 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
60120116 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA | CONSTRUCTORA TRAIL WEST SA DE CV | TEJEDA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 21% | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 17.72% | 2020-12-09 |  | 2761012.47 | 489164.91 | 1380506.24 | 244582.46 | * M DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50MM DE ALTURA * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 1.25 CON POSTES DE LINEA CAL. 20 DE 38 MM * M DE RED DE NYLON PERIMETRAL DE 1" CAL. 18 CON UN PESO DE 152G * PIEZA PROYECTOR LED MOD. SLED 820 DE 600W * PIEZA PORTERIA DE FUTBOL 7 DE 2.10 x 6.00 x1.5 MTS MEDIDAS PROFESIONALES A BASE DE ACERO AL CARBON DE 3" * PZA PORTERIA A BASE DE TUBO DE 4" (100 MM) CED 30 A AUN ALTURA MAXIMA DE 3.00MTS | 1,440.00 399.00 946.80 8.00 2.00 32.00 | SE REFRENDA 2,761,012.47 | 2761012.47 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 9200865.37 | 1805401.02
*La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2020
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120123 | MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% |  |  | 0% |  |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | * M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL PREFABRICADO * PIEZA DE VENTANA FIJA TIPO SIFON DE 2.00 x .80 MTS CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIO DE INTERIOR MOD. LED *M2 DE PISO DE DUELA ENCIO NACIONAL DE 19MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO | 708.50 1,007.42 55.00 8.00 54.00 79.00 | SIN CONTRATO, SE REFRENDA
FEIEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1300000 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2020 D. (2)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  |  | SE REFRENDA DIRECTO | 6668275.14
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-07-31 | 2020-12-03 | 58.61% | 2020-08-11 |  | 15071706.54 | 8833870.62 | 3819565.55 | 1348214.77 | * PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95 | SE REFRENDA
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 81.47% | 2020-08-21 |  | 1765329.33 | 1438200.42 | 529598.8 | 529598.8 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32 | SE REFRENDA
60120121 | CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7, ALUMBRADO PERIMETRAL, ZAPATA | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | EMILIANO ZAPATA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 98% | 2020-12-08 | 2021-02-15 | 97.77% | 2020-12-07 |  | 4401635.82 | 4303267.31 | 2200817.91 | 2200817.91 | * M DREN PLUVIALDE 50x60 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REJILLA TIPO IRVING * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA * PZA LUMINARIA¿O TIPO LED 400w CON PROTECCION IP66 * PZA POSTE DE ACERO CONICO CIRCULAR DE 15.00 MTS DE ALTURA * PZA LUMINARIO EMPOTABLE EN PISO LED DE 20W | 180.00 445.00 1,925.00 30.00 3.00 25.00 | SE REFRENDA | 98368.51 | HACER OFICIO CONTRATADO PARA BAJAR SALDO
GASTO DIRECTO 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 21238671.69 | 14575338.35
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ IC
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65901 | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO | FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS S DE RL DE CV | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-10-26 | 2021-01-03 | 93.51% | 2020-11-06 |  | 2995006.08 | 2800763.01 | 898501.81 | 0 | * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR | 1,364.77 714.39 1,066.45 1,813.62 | SE REFRENDA | 194243.07
65902 | ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO | SERGIO PUEBLA MEJIA | EL MILAGRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 90% | 2020-11-06 | 2021-01-14 | 79.75% | 2020-11-10 |  | 886768.66 | 707213.15 | 266030.59 | 266030.59 | * PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 M DE ALTURA * PZA TRNSFORMADOR MONOFASICA TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL 13,200 V. * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W TIPO LED | 17.00 2.00 31.00 | SE REFRENDA | 179545.51 | HACER OFICIO CONTRATADO
65904 | URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO | ISABEL FONSECA ZAMORANO | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 47% | 2020-10-26 | 2021-01-03 | 45.35% | 2020-11-06 |  | 2068829.75 | 938281.27 | 620648.93 | 281484.38 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPENAL DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONALPARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS REFLEJANTES EN GUARNICIONES | 404.00 747.40 1,616.00 36.00 16.00 398.88 | SE REFRENDA | 1130548.48
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) | [9 empty] | TOTALES | 5950604.49 | 4446257.43
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65903 | RAMO 28 IC | URBANIZACIÓN DE CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE EN LA COLONIA EL MILAGRITO , EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO. | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 100% | 2020-10-23 | 2020-12-08 | 1794894.82 | 1794894.82 | 538546.57 | 538546.57 | * M3- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M2- ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO * M- PINTUTRA DE YTRFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 470.13 * 280.34 * 378.46 * 35.25 * 600.16 *280.34 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
65905 | RAMO 28 IC | URBANIZACION DE AVENIDA DE LAS TORRES NORTE EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO. | ALEJANDRO GOMEZ YAÑEZ | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 100% | 2020-10-23 | 2020-12-08 | 1759952.28 | 1759952.28 | 527986.12 | 527986.12 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDR DE BOLA DE PEPNA * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * TOPE VEHICULAR EN FORMA TRPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARCIONES | * 296.00 * 858.40 * 1,317.20 * 26.70 * 8.90 * 290.88 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
65906 | RAMO 28 IC | URBANIZACION DE CALLE PETIRROJO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO. | JORGE GONZALEZ GARCIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 100% | 2020-11-06 | 2020-12-09 | 1375520.55 | 1375520.55 | 412678.28 | 412678.28 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 5X20X30 CM DE SECC, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2- PASO PEATONAL PARA RUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIOINES | * 272.00 * 503.20 * 1,088.00 * 24.00 * 8.00 * 266.88 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
60252 | FISM 2020 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LOS ÁNGELES PUEBLITO COLONIAL | ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 100% | 2020-10-19 | 2020-12-01 | 827511.48 | 827511.48 | 248467.81 | 248467.81 | * M- TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD * M2- REJILLA TIPO IRVING MODELO (1/2) IS-05 DE 3/8"X4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRAFICO PESADO | * 138.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 11.85 |  | OFICIO FINIQUITO
60254 | FISM 2020 | CONSTRUCCION CALLES EMPEDRADO JOSE MARÍA TRUCHUELO, VENCEREMOS | CAMOMO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 100% | 2020-09-22 | 2020-12-11 | 7455362.89 | 7455362.89 | 2189975.11 | 2189975.11 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPNA * M2- FORJADO DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 2.40 M DE BASE, 1.60 M DE CORONA Y 9 CM DE ESPESOR, ABSE DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA | * 1,544.71 * 1,981.14 * 5,870.53 * 78.00 |  | OFICIO FINIQUITO
60255 | FISM 2020 | GASTOS INDIRECTOS | MAC ADVANCED, S.C. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-11-19 | 2020-12-18 | 100% | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 389639.7 | 389639.7 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
538009 | FAFEF 2020 | URBANIZACION CALLE DOMINICO EN COLONIA 20 DE ENERO, NEGRETA | SANCHEZ MORFIN ALEJANDRO | LA NEGRETA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-09 | 1041192.19 | 1041192.19 | 312376.39 | 312376.39 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN * M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO EN PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M2 DE PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLES DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TOPE EN FORM TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS REFLEJANTE EN GUARNICIONES | 208.00 384.80 832.00 24.00 8.00 202.88 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
63310 | FISE 2020 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES CORREGIDORA | DACOBA SA DE CV | LOS ANGELES | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-09-28 | 2020-12-06 | 100% | 2020-09-28 | 2020-12-08 | 1915146.67 | 1915146.67 | 574801.7 | 574801.7 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.51 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM ) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO | 600.00 15.00 1.00 74.00 |  | OFICIO FINIQUITO
63308 | FISE 2020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CORREGIDORA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARCINIEGA SA DE CV | CHARCO BLANCO | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-09-28 | 2020-12-06 | 100% | 2020-09-28 | 2020-12-04 | 1999190.06 | 1999190.06 | 599758.43 | 599758.43 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. | 734.00 10.00 3.00 1.00 |  | OFICIO FINIQUITO
63309 | FISE 2020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA | EXBUILD MEXICO SA DE CV | EL JARAL | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-09-10 | 2020-11-18 | 100% | 2020-09-10 | 2020-12-04 | 1980501.11 | 1980501.11 | 594150.96 | 594150.96 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM ) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO | 624.00 12.00 3.00 56.00 |  | OFICIO FINIQUITO
63311 | FISE 2020 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE BALVANERA 1A ETAPA | ARTURO FRANCO FRANCO | LOMAS DE BALVANERA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-09-22 | 2020-12-14 | 100% | 2020-09-22 | 2020-12-09 | 2751133.44 | 2751133.44 | 825359.17 | 825359.17 | * M. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 1050 MM (42") DE DIÁMETRO, JUNTA HERMÉTICA. * M2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO, JUNTA HERMÉTICA. * M2 REJILLA TIPO IRVING MODELO (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO. * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO A MANO | 139.82 84.40 56.16 917.58 |  | OFICIO FINIQUITO
63312 | FISE 2020 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO PIRÁMIDES DE PRIVADA COPAN A VASO REGULADOR | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV | FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-09-22 | 2020-12-14 | 100% | 2020-09-22 | 2020-12-08 | 3897655.88 | 3897655.88 | 1169321.74 | 1169321.74 | * M TUBERIA PEAD DE 42" * M TUBERIA PEAD DE 48" * M TUBERIA PEAD DE 18" * M2 REJILLA PLUVIAL | 102.00 210.00 72.00 40.92 |  | OFICIO FINIQUITO
65801 | GEQ OYA E02 | URBANIZACION CALLE PIEDRA BOLA EMPACADA EN MORTERO, AMPLIACION TRUCHUELO | OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-09-04 | 2020-10-29 | 100% | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 990452 | 990452 | 297139.32 | 297139.32 | M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2. M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2. M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2. M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES. | 234.58 304.69 872.37 18.98 232.92 | OFICIO FINIQUITO
65807 | GEQ OYA E02 | URBANIZACION CALLES VALLE NACIONAL Y PELICANO EN COLONIA 20 ENERO | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2020-09-29 | 2020-12-07 | 100% | 2020-10-05 | 2020-12-08 | 1906105.53 | 1906105.53 | 571842.67 | 571842.67 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 366.00 *937.10 *1,201.00 * 28.50 * 13.00 * 360.88 | OFICIO FINIQUITO
65804 | GEQ OYA E02 | URBANIZACION CALLES VALLE SUR PAVO REAL Y GAVIOTA COLONIA 20 ENE | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2020-09-29 | 2020-12-07 | 100% | 2020-10-05 | 2020-12-08 | 2718181.7 | 2718181.7 | 815699.92 | 815699.92 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESORDE CONCRETO HIDRAULICO * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRQA DE BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 545.20 * 1,008.62 * 1,968.20 * 45.00 * 21.00 * 550.00 | OFICIO FINIQUITO
65806 | GEQ OYA E02 | URBANIZACION DE CALLE SANTA BARBARA EN COLONIA EL MILAGRITO | J.ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2020-09-29 | 2020-01-04 | 100% | 2020-10-05 | 2020-12-08 | 4668836.94 | 4668836.94 | 1400667.57 | 1400667.57 | * M3- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PZA- SEÑAL PREVENTIVASP-32 "PEATONES", DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 3,633.39 * 861.71 * 1,163.31 * 168.90 *15.00 * 861.71 | OFICIO FINIQUITO
65803 | GEQ OYA E02 | URBANIZACION DE AVE. LAS TORRES SUR EN COL. 20 DE ENERO | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION RESTRINGIDA | 100% | 2020-09-29 | 2020-12-07 | 100% | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2196133.67 | 2196133.67 | 658845.05 | 658845.05 | * M-GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM SECC * M2-BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE COCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2-PASO PEATONALPARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPEZOR * M- PINTURA DE TRAFICO RELAJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 376 *1,090.40 *1673.20 * 26.70 8.90 * 370.88 | OFICIO FINIQUITO
65805 | GEQ OYA E02 | URBANIZACION CALLES SANTA ROSA Y MA. GUADA. COLONIA MILAGRITO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION RESTRINGIDA | 100% | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 100% | 2020-10-09 | 2020-12-04 | 4565194.54 | 4565194.54 | 1369558.43 | 1369558.43 | * M3- EMPREDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECC * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PZA- SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 3,897.15 * 775.22 * 1,046.55 * 108.20 * 10.00 * 262.78 | OFICIO FINIQUITO
6012120 | FEIEF 2019 | CONSTRUCCION DE MARCO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES | MIGUEL ANGEL GONZALEZ COLLAR | PIRAMIDES | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-11-10 | 2020-12-21 | 100% | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 183623.99 | 183623.99 | 0 | 0 | * PZA COLUMNA A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 6" DE DIAMETRO * M2 DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO TR-101 CAL. 26 * PZA SEÑAL RESTRICTIVA DE 15" DE ALTURA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * PZA BARRERA CON RESTRICCION DE ALTURA FABRICADA A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" * PZA LUMINARIO EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18W FLED-18 CON PROTECCION IP65 * PZA LETRERO EN 3D "FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES" LETRAS DE 20CM DE ALTURA | 4.00 14.00 2.00 2.00 4.00 1.00 | PAGADA
[11 empty] | TOTALES | 44416229.44 | 44416229.44
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS