## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 25% | 2010-07-31 | 2020-12-03 | 0% | 2020-08-11 |  | 3859923.45 | 0 | 1859923.45 | 0 | * PROYECTO ARQUITECTONICO + PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 38% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 17.89% | 2020-08-21 |  | 26668.06 | 4771.21 | 8000.42 | 1431.36 | * M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE ILUMINARIO INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 3886591.51 | 4771.21
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2019
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601260 | OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | VH INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-07-12 | 2019-10-31 | 87.7% | 2019-07-12 |  | 3474485.06 | 3047195.83 | 1042345.52 | 1042345.52 | * M2 DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE SUSTITUCION Y REPARACION DE APLANADO SOBRE MUROS * M2 DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE * M2 DE PROTECCIONES METALICAS SOBRE PUERTAS Y VENTANAS | 6,704.94 3,594.78 1,937.83 151.26
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 3474485.06 | 3047195.83
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 158377.43 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS
601262 | DICTÁMENES TÉCNICOS Y/O SERVICIOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA (DICTAMEN ESTRUCTURAL DE ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VALLE DIAMANTE) MC-EST-GD-2-7-1-2019 | A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-21 | 2019-02-17 | 100% |  | 2019-04-24 | 199999.08 | 199999.08 | 0 | 0 | * DICTAMENTES TECNICOS | 2
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/05/2019 | BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-01-10 | 2019-03-21 | 100% |  | 2019-03-27 | 110200 | 110200 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL SAY/DJ/327/2019 | VICTOR MANUEL BARCENAS OTERO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-09-03 | 2019-12-19 | 100% |  | 2019-12-19 | 107880 | 107880 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 265388.11 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/141/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 111360 | 111360 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA SAY/DJ/321/2019 | ESQUIVEL CRUZ ULISES | CORREGIDORA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-12 | 74240 | 74240 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
601283 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CORREDOR TURISTICO "LA PLAZUELA" MC-EST-GD-2-7-3-2019 | CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES & ARQUITECTURA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 100% | 2019-10-11 | 2019-12-04 | 817674.29 | 817674.29 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO | 1
GASTO DIRECTO 2019 | [9 empty] | TOTALES | 423765.54 | 0
*La Obra Sin Contrato NUP 601262 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 12/11/2019
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2019 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120105 | REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA, HACIENDA REAL TEJEDA | FRANCO FRANCO ARTURO | TEJEDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-04-24 | 2020-07-02 | 89.14% | 2020-04-24 |  | 1500005.48 | 1337096.71 | 450001.64 | 450001.64 | * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR * M2 DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA | 120.00 180.00 358.47 412.63
60120106 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CDH SAN JOSÉ DE LOS OLVERA | DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ | SAN JOSE DE LOS OLVERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 85% | 2020-06-16 | 2020-08-10 | 61.8% | 2020-06-16 |  | 798354.1 | 493399.14 | 239506.23 | 239506.23 | * M DE REJA DE SEGURIDAD * M2 DE MAMAPARA LINEA STANDARD SUPERIOR * M2 DE PINTURA VINILICA VINIMEZ LAVABLE * M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM DE ESPESOR * M2 DE RAMPADE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 * PZA LUNIMARIA MON PAN LED/40/40/S DOMUS , TECNO LITE | 46.01 38.34 1,329.02 139.79 24.68 56.00
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 38% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 17.89% | 2020-08-21 |  | 1133349 | 202768.76 | 340004.7 | 60830.63 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
601299 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) | JOSE CARLOS AGUILAR VEGA | EL PUEBLITO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 38% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 12.94% | 2020-08-12 |  | 4199316.68 | 543587.75 | 1259795 | 163076.33 | *M2 DE FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO * KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 * M2 DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTENTE EN LAMINA PINTRO CAL.22 * M3 DE MURO GAVIDON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO | 1,139.50 22,015.66 809.43 115.20
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | SANTA BARBARA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 0% | 2020-10-13 |  | 349670 | 0 | 0 | 0 | * M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W | * 95.25 * 145.00 * 3.00 * 3.00
60120119 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE Y CHANCHA DE COMUNIDAD EL JARAL | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | EL JARAL | ADJUDICACION DIRECTA | 30% | 2020-09-09 | 2020-10-20 | 0% | 2020-09-11 |  | 1389013.46 | 0 | 416704.04 | 0 | * M- FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 7 CM DE ESPESOR CONCRETO PREMEXCLADO * M2- PINTURA ACRILICA DEPORTIVA EN CANCHAS * PZA- MODULO DE JUEGO INFANTIL CON CAP. DE 11 NIÑOS * PZA- TABLERO PARA BASQUETBOL PROFESIONAL * M2- MALLA SOMBRA AL 90% DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA AL VIENTO * M- REJA DE SEGURIDAD DE MODULOS DE 2.50M X 2.50 M DE ALAMBRE GALVANIZADO ELECTROSOLDADO | * 573.80 * 522.71 * 1.00 * 2.00 * 91.86 * 36.11
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 9369708.72 | 2576852.36
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉC. DE OBRA | BARCENAS OTERO VICTOR MANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 139200 | 139200 | 0 | 0 | ESTUDIOS PRELIMINARES | 1
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 139200 | 139200
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120112 | CONSTRUCCION DE CRUCES Y RETORNOS EN ZONA DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL | CONSTRUCTOA INDIVIVI SA DE CV | PUERTA REAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-09-10 | 2020-10-21 | 62.06% | 2020-09-10 |  | 1172574.23 | 727749.62 | 351772.27 | 218324.89 | * M2-PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 * M2-PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) *M2-BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=150 KG/CM2 * M-CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR CON MEZCLA ASFALTICA DE SECCION 2.40 X 0.10 M * M-CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION TRIPLEX XLPE 2+1 AWG CAL. 4 | 532.00 369.90 332.00 202.50 182.00 120.00
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | SANTA BARBARA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 0% | 2020-10-13 |  | 400330 | 0 | 0 | 0 | * M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W | * 95.25 * 145.00 * 3.00 * 3.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 1572904.23 | 727749.62
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120113 | CONSTRUCCION DE CARRIL DE VUELTA DERECHA EN EL ENTRONQUE DE LAS CALLES FRAY SEBASTIAN GALLEGOS Y CAMINO A VANEGAS | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 750000 | 0 | 0 | 0
60120114 | MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2700000 | 0 | 0 | 0
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3180800 | 0 | 0 | 0
60120116 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2850000 | 0 | 0 | 0
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 9480800 | 0
*La Obra Sin Contrato NUP 60120113 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120114 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120115 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 60120116 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 04/06/2020
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2020 D. (2)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 25% | 2020-07-31 | 2020-12-03 | 0.9482% | 2020-08-11 |  | 15071706.54 | 142903.43 | 3819565.55 | 42871.03 | * PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95
62317 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 38% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 38% | 2020-08-21 |  | 1765329.33 | 315837.08 | 529598.8 | 94751.13 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
GASTO DIRECTO 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 16837035.87 | 458740.51
ESTATUS | PROYECTOS EN OBRA PUBLICA
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601283 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y TECNICOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 0% |  |  | 749050.03 | 0 | 0 | 0 | * DICTAMEN TECNICO
GASTO DIRECTO 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 749050.03 | 0
*La Obra Sin Contrato NUP 601283 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 02/01/2020
*La Obra 62316 y 62317 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISE 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
63310 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES CORREGIDORA | DACOBA SA DE CV | LOS ANGELES | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 0% | 2020-09-28 | 2020-12-06 | 0% | 2020-09-28 |  | 2000000.01 | 0 | 0 | 0 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.51 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM ) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO | 600.00 15.00 1.00 74.00
63306 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA SANTA CECILIA LA NEGRETA CORREGIDORA | SERGIO PUEBLA MEJIA | LA NEGRETA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-08-31 | 2020-10-25 | 0% | 2020-08-31 |  | 1226997.44 | 0 | 368099.23 | 0 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 16" (160 MM ) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO | 391.26 15.00 45.00
63307 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA NIÑOS HÉROES LA NEGRETA CORREGIDORA | CAMOMO SA DE CV | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 30% | 2020-09-11 | 2020-10-11 | 0% | 2020-09-11 |  | 1996828.91 | 0 | 599048.67 | 0 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM ) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO | 795.00 11.00 6.00 27.00
63308 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CORREGIDORA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARCINIEGA SA DE CV | CHARCO BLANCO | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 0% | 2020-09-28 | 2020-12-06 | 0% | 2020-09-28 |  | 1999992.31 | 0 | 0 | 0 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. | 734.00 10.00 3.00 1.00
63309 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EL JARAL CORREGIDORA | EXBUILD MEXICO SA DE CV | EL JARAL | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 30% | 2020-09-10 | 2020-11-18 | 0% | 2020-09-10 |  | 1980503.23 | 0 | 594150.96 | 0 | * M. TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 315MM (12") DE DIAMETRO. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * PZA. POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. * PZAS. DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 6" (160 MM ) DE DIÁMETRO SERIE 16.5 REFORZADO | 624.00 12.00 3.00 56.00
63311 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMAS DE BALVANERA 1A ETAPA | ARTURO FRANCO FRANCO | LOMAS DE BALVANERA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 10% | 2020-09-22 | 2020-12-14 | 0% | 2020-09-22 |  | 2777170.92 | 0 | 0 | 0 | * M. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 1050 MM (42") DE DIÁMETRO, JUNTA HERMÉTICA. * M2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO, JUNTA HERMÉTICA. * M2 REJILLA TIPO IRVING MODELO (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO. * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO A MANO | 139.82 84.40 56.16 917.58
63312 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CORREGIDORA LOCALIDAD EL PUEBLITO ASENTAMIENTO PIRÁMIDES DE PRIVADA COPAN A VASO REGULADOR | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACIÓN SA DE CV | FRACCIONAMIENTO PIRAMIDES | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 3% | 2020-09-22 | 2020-12-14 | 0% | 2020-09-22 |  | 3897739.12 | 0 | 0 | 0 | * M TUBERIA PEAD DE 42" * M TUBERIA PEAD DE 48" * M TUBERIA PEAD DE 18" * M2 REJILLA PLUVIAL | 102.00 210.00 72.00 40.92
FISE 2020 | [9 empty] | TOTALES | 15879231.94 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ OYA
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65801 | URBANIZACION CALLE PIEDRA BOLA EMPACADA EN MORTERO, AMPLIACION TRUCHUELO | OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 55% | 2020-09-04 | 2020-10-29 | 0% | 2020-09-04 |  | 999999.51 | 0 | 297139.32 | 0 | M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2. M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2. M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2. M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES. | 234.58 304.69 872.37 18.98 232.92
65802 | URBANIZACION CALLE SAN LUIS POTOSÍ COL. AMPLIACION LOS ANGELES | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 50% | 2020-09-07 | 2020-11-15 | 0% | 2020-09-07 |  | 3963320.18 | 0 | 1188996.05 | 0 | M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCIÓN, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2. M2 - BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=150 KG/CM2. M - DENTELLÓN DE 15X30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F´C = 150 KG/CM2 M2 - EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR M2 - PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2. M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA EN GUARNICIONES. | 825.19 1737.22 225.82 3408.41 179.44 959.24
65807 | URBANIZACION CALLES VALLE NACIONAL Y PELICANO EN COLONIA 20 ENERO | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 12% | 2020-09-29 | 2020-12-07 | 0% |  |  | 1906142.24 | 0 | 0 | 0 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2. BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 366.00 *937.10 *1,201.00 * 28.50 * 13.00 * 360.88
65804 | URBANIZACION CALLES VALLE SUR PAVO REAL Y GAVIO COLONIA 20 ENE | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 0% | 2020-09-29 | 2020-12-07 | 0% |  |  | 2718999.75 | 0 | 0 | 0 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESORDE CONCRETO HIDRAULICO * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRQA DE BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 545.20 * 1,008.62 * 1,968.20 * 45.00 * 21.00 * 550.00
65806 | URBANIZACION DE CALLE SANTA BARBARA EN COLONIA EL MILAGRITO | J.ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 16% | 2020-09-29 | 2020-01-04 | 0% |  |  | 4668891.89 | 0 | 0 | 0 | * M3- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PZA- SEÑAL PREVENTIVASP-32 "PEATONES", DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 3,633.39 * 861.71 * 1,163.31 * 168.90 *15.00 * 861.71
65803 | URBANIZACION DE AVE. LAS TORRES SUR EN COL. 20 DE ENERO | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION RESTRINGIDA | 0% | 2020-09-29 | 2020-12-07 | 0% |  |  | 2265487.82 | 0 | 0 | 0 | * M-GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM SECC * M2-BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE COCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2-PASO PEATONALPARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPEZOR * M- PINTURA DE TRAFICO RELAJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 376 *1,090.40 *1673.20 * 26.70 8.90 * 370.88
65805 | URBANIZACION CALLES SANTA ROSA Y MA. GUADA. COLONIA MILAGRITO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION RESTRINGIDA | 35% | 2020-09-29 | 2020-12-21 | 0% |  |  | 4601448.61 | 0 | 0 | 0 | * M3- EMPREDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECC * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PZA- SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE LA SCT * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 3,897.15 * 775.22 * 1,046.55 * 108.20 * 10.00 * 262.78
RECURSO ESTATAL GEQ OYA (OBRAS Y ACCIONES) 2018 (E02) | [9 empty] | TOTALES | 21124290 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ IC
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65903 | URBANIZACIÓN DE CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE EN LA COLONIA EL MILAGRITO , EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO. | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 0% |  |  | 1803771.75 | 0 | 0 | 0 | * M3- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M2- ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO EN PETATILLO * M- PINTUTRA DE YTRFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIONES | * 470.13 * 280.34 * 378.46 * 35.25 * 600.16 *280.34
65905 | URBANIZACION DE AVENIDA DE LAS TORRES NORTE EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO. | ALEJANDRO GOMEZ ÑAÑEZ | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 0% |  |  | 1795140.92 | 0 | 0 | 0 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDR DE BOLA DE PEPNA * M2- PASO PEATONAL PARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * TOPE VEHICULAR EN FORMA TRPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARCIONES | * 296.00 * 858.40 * 1,317.20 * 26.70 * 8.90 * 290.88
65906 | URBANIZACION DE CALLE PETIRROJO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO. | JORGE GONZALEZ GARCIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 0% |  |  | 1381485.1 | 0 | 0 | 0 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 5X20X30 CM DE SECC, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA * M2- PASO PEATONAL PARA RUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO * M- TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BOLA DE PEPENA * M- PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERA REFLEJANTE EN GUARNICIOINES | * 272.00 * 503.20 * 1,088.00 * 24.00 * 8.00 * 266.88
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) | [9 empty] | TOTALES | 4980397.77 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65901 | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3000000.01 | 0 | 0 | 0
65902 | ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 898167.6 | 0 | 0 | 0
65904 | URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2071935.86 | 0 | 0 | 0
GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) | [9 empty] | TOTALES | 5970103.47 | 0
*La Obra Sin Contrato NUP 65901 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65902 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
*La Obra Sin Contrato NUP 65904 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60252 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL LOS ÁNGELES PUEBLITO COLONIAL | ELECTRICA, CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 0% |  |  | 828226.03 | 0 | 0 | 0 | * M- TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.51 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD * PZA- POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD * M2- REJILLA TIPO IRVING MODELO (1/2) IS-05 DE 3/8"X4" ACABADO LISO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRAFICO PESADO | * 138.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 11.85
60253 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE JARDINES DE CORREGIDORA, PUEBLITO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 30% | 2020-09-15 | 2020-11-23 | 0% |  |  | 4319364.97 | 0 | 0 | 0 | * M- TUBERIA HIDRAULICA PVC RD-26 DE 3" DE DIAMTERO * M- TUBERIA HIDRAULICA PVC RD-26 DE 4" DE DIAMETRO * PZA- TOMA S DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2" | * 3,952.00 * 821.00 * 386.00
60254 | CONSTRUCCION CALLES EMPEDRADO JOSE MARÍA TRUCHUELO, VENCEREMOS | CAMOMO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 25% | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 0% |  |  | 7299917.02 | 0 | 2189975.11 | 0 | * M- GUARNICION TRAPEZOIDAL 15X20X30 CM DE SECCION, CONCRETO * M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2- EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPNA * M2- FORJADO DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 2.40 M DE BASE, 1.60 M DE CORONA Y 9 CM DE ESPESOR, ABSE DE EMPEDRADO CON PIEDRA DE BOLA DE PEPENA | * 1,544.71 * 1,981.14 * 5,870.53 * 78.00
FISM 2020 | [9 empty] | TOTALES | 12447508.02 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| GASTOS INDIRECTOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 389639.7 | 0 | 0 | 0
FISM 2020 | [9 empty] | TOTALES | 389639.7 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FAFEF 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
538006 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS UNIDAD DEP. CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-05-11 | 2020-09-13 | 62.69% | 2020-05-25 |  | 12109862.15 | 7591617.62 | 3632958.64 | 2277485.28 | * MODULO DE PISTA DE PATINAJE * MODULOS DE ARCOTECHO * M2 DE RED DE NYLON * M2 DE MALLA CICLONICA * M2 DE ANDADORES * PZAS DE ILUMINACION DE ESPACIOS * MODULO DE GRADAS * MODULO DE ADMINISTRACIÓN * MODULO DE ESTACIONAMIENTO | 1.00 2.00 1,376.00 243.30 1.00 3.00 1.00 1.00
FAFEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 12109862.15 | 7591617.62
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
538009 | URB. CALLE DOMINICO EN COL. 20 DE ENERO, NEGRETA | SIN CONTRATO |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1074323.34 | 0 | 0 | 0
FAFEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1074323.34 | 0
*Contrato NUP 538009 la fecha en que se le asigno el recurso presupuestal es 18/08/2020
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120118 | FORTAMUN 2020 | TRABAJOS DE OBRA EMERGENTE PARA REHABILITACION DE VIALIDAD HACIENDA LA VENTA EN HACIENDA REAL TEJEDA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION | 100% | 2020-05-14 | 2020-07-22 | 100% | 2020-05-14 | 2020-09-09 | 1495282.35 | 1495282.35 | 0 | 0 | * M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * M2 DE DEMOICION POR MEDIOS MECANICOS DE PAVIMENTO ASFALTICO * PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAMETRO *PZA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 DE DIAMETRO INTERIOR DE 3.01 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD | 205.80 421.89 3.00 1.00
538007 | FAFEF 2020 | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA LOMAS LA CRUZ | BICE CONSTRUCCION SA DE CV | LOMAS LA CRUZ | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-05-11 | 2020-08-02 | 100% | 2020-05-25 | 2020-09-18 | 6959819.74 | 6959819.74 | 2087946.05 | 2087946.05 | * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. * M DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICA * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO | 3,516.07 1,253.26 1,325.03 5,904.34
65601 | ISN EJERCICIO 2020 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA | CAMOMO SA DE CV | ZAPATA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-05-04 | 2020-08-09 | 100% | 2020-05-07 | 2020-09-11 | 16849148.22 | 16849148.22 | 5054945.71 | 5054945.71 | * M2 DE ACCESO Y OFICINAS * PZA DE ARCOTECHO * M2 DE CANCHA DE USOS MULTIPLES *M2 DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER * M DE BARDA PERIMETRAL * MODULO DE BAÑOS | 964.50 1.00 687.82 5,400.00 182.00 1.00
[11 empty] | TOTALES | 25304250.31 | 25304250.31
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS