## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2010-07-31 | 2020-12-03 | 59.5% | 2020-08-11 |  | 3859923.45 | 2296723.21 | 1859923.45 | 1859923.45 | * PROYECTO ARQUITECTONICO + PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 3859923.45 | 2296723.21 | 1859923.45 | 1859923.45
*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120127 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1 | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 55% | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 30.35% | 2021-02-09 |  | 7950695.45 | 2412878.57 | 2385208.64 | 723863.57
60120131 | PROLONGACIÓN AZUCENAS | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 36% | 2021-03-15 | 2021-06-20 | 30% | 2021-03-19 |  | 7969120.68 | 0 | 2390736.2 | 0 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M. | 1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
60120128 | ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 62% | 2021-02-22 | 2021-05-02 | 27.6% | 2021-03-05 |  | 997928.02 | 275393.79 | 299378.41 | 82618.14 | * M2- PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00M * M2 - PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) * PZA - LETREROS EN 3D A BASE LETRAS DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C23 ILUMINADAS. * PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18W. MOD FLED -18 CON PROTECCIÓN IP65 * PZA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD. SMD DE 50 W. | 314.57 121.00 3.00 11.00 2.00
60120129 | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 91.47% | 2021-03-10 |  | 2881715.35 | 2635949.25 | 864514.61 | 864514.61 | * M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. * M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES. * M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE | 269.33 6733.10 1685.18 2440.48
PARTICIPACIONES 2020 | [9 empty] | TOTALES | 19799459.5 | 5324221.61 | 5939837.86 | 1670996.32
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120136 | REMODELACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 200000
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 200000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-28 | 75.23% | 2020-11-25 |  | 3108881.14 | 2338818.24 | 932664.34 | 932664.34 | * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65 | 647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00 | YA SE VAN A PRESENTAR ESTIMACIONES EN ESTA SEMANA
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 3108881.14 | 2338818.24 | 932664.34 | 932664.34
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120123 | MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-01-27 | 2021-03-17 | 86.17% | 2021-02-16 |  | 1227772.22 | 1057962.92 | 368331.67 | 368331.67 | * M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL PREFABRICADO * PIEZA DE VENTANA FIJA TIPO SIFON DE 2.00 x .80 MTS CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIO DE INTERIOR MOD. LED *M2 DE PISO DE DUELA ENCIO NACIONAL DE 19MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO | 708.50 1,007.42 55.00 8.00 54.00 79.00
60120124 | PARQUE LOMAS DE BALVANERA | OCTAVIO TOVAR RODARTE | LOMAS DE BALVANERA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 59.88% | 2021-02-23 |  | 996156.21 | 596456.47 | 298846.86 | 178936.95 | * M2 - MURO DE BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA RAYADO COLOR NEGRO DE 15X20X40 CM. * M3 - MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN. * M2- PISO TIPO PIEDRA HEXAGONAL DE 1.00 M POR LADO Y 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. * PZA - BANCA DE 1.80 X 0.45 0.45 M FABRICADA DE ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CAL 10. * PZA - BOTE DE DESECHO DE 1.00 M DE ALTURA Y 0.40 M DE DIAMETRO FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA * PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 W. | 94.68 22.47 460.20 5.00 4.00 5.00
60120125 | PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118 | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-22 | 2021-04-18 | 43.62% | 2021-02-26 |  | 1474126.23 | 643019.06 | 442237.87 | 192905.72 | * M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN FC=200 KG/CM2, TMA 3/4" (20 MM). * M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 250 MM (10") * PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2 DE 50X80X65 CM PARA BANQUETA. * * PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS FC=200 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM) | 88.40 91.00 6.00 2.00 6.25
60120126 | PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.) | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 50% | 2021-03-23 | 2021-05-21 | 0% |  |  | 295861.02 | 0 | 0 | 0
FEIEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 3993915.68 | 2297438.45 | 1109416.4 | 740174.34
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-07-31 | 2020-12-03 | 100% | 2020-08-11 |  | 15071706.54 | 15071706.54 | 3819565.55 | 3819565.55 | * PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95
60120132 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 5% | 2021-04-30 | 2021-07-22 | 0% |  |  | 5000000 | 0
60120137 | ADAPTACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN CAM EL PUEBLITO | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 0% | 2021-04-29 | 2021-05-26 | 0% |  |  | 340000 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 20411706.54 | 15071706.54 | 3819565.55 | 3819565.55
M2 - PISO DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 CON PIGMENTO
M2 - ESPACIO LÚDICO
ESTATUS | SIN CONTRATO | [15 empty] | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS |  | M2 - ÁREAS VERDES (PASTO Y JARDÍN)
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120139 | PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1692193 | 0
60120140 | PAVIMENTACION (C.R. HUIMIL, CONSTITUYE 413, JACAL) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3000000 | 0
60120141 | PAVIMENTACION LAT. ACCESO ZONA NTE. P.I. BALVANERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 350000 | 0
60120134 | MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 250000 | 0
60120133 | MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLVERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 415000 | 0
60120138 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1800000
60120142 | CONSTR. ANDAD. DE ACC. PEAT. Y VEHIC. EN ESC. CAM. | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1500000
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2500000
60120144 | REHAB. DESINCORP. DEL LIB. SUR PON. A COL. BOSQUE | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2200000
60120145 | PAV. AV. MEZQ., ENT. CRUZ DE FUEGO Y SAN MATEO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1000000
60120146 | DRENAJE SANIT. EN PRIV. PARAÍSO COMUN. LOS OLVERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 300000
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 15007193 | 0 | 0 | 0
*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ PA
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66101 | CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 12% | 2021-04-12 | 2021-08-01 | 0% |  |  | 9919608.26 | 0 | 2975882.48 | 0
GEQ PA 2021 | [9 empty] | TOTALES | 9919608.26 | 0 | 2975882.48 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65605 | URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 5000000 | 0
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 5000000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120130 | PARTICIPACIONES 2020 D. | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-03-10 | 2021-06-15 | 100% | 2021-03-26 | 2021-04-13 | 6729724.25 | 6729724.25 | 2018918.87 | 2018918.87 | * M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. * M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE | 675.09 16604.25 5202.50
60120114 | FEIEF 2019 | MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA | PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV | SANTA BARBARA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 100% | 2020-11-25 | 2021-04-08 | 2680328.49 | 2680328.49 | 804098.55 | 804098.55 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M2 DE FIRME DE 10 CM DE DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO CON PIEDRA GRANZON * PIEZA SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 "CEDA EL PASO" * PIEZA BOLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO | 1,049.20 765.00 297.15 1,005.55 10.00 260.00
601283 | DIRECTO 2019 DISPONIBILIDADES | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 100% | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 867884.15 | 867884.15 | 0 | 0
[11 empty] | TOTALES | 10277936.89 | 10277936.89 | 2823017.42 | 2823017.42
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 96.58% | 2021-03-17 |  | 213499.16 | 206190
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 1.809% | 2021-04-13 |  | 1500000 | 27140
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 1713499.16 | 233330
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS