## EMPRESTITO
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  |  | SE REFRENDA EN TOTAL SOLO EMPRESTITO 2,199,
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 96% | 2010-07-31 | 2020-12-03 | 48.19% | 2020-08-11 |  | 3859923.45 | 1859923.45 | 1859923.45 | 1859923.45 | * PROYECTO ARQUITECTONICO + PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95 | SE REFRENDA 8,237,835.92 | SE REFRENDA SOLO EMPRESTITO | 2000000 | 2000000
EMPRÉSTITO 2014 | [9 empty] | TOTALES | 3859923.45 | 1859923.45
*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento Directo 2020D
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2019 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | SE REFRENDA EN TOTAL SOLO PARTICIPACIONES D. | 487653.47
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | SANTA BARBARA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 27.37% | 2020-10-13 |  | 92864.04 | 92864.04 | 27859.21 | 27859.21 | * M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W | * 95.25 * 145.00 * 3.00 * 3.00 | SE REFRENDA | 550817.82
PARTICIPACIONES 2019 D. | [9 empty] | TOTALES | 92864.04 | 92864.04
*La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | SE REFRENDA EN TOTAL SOLO PARTICIPACIONES D. | 487653.47
60120127 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1 | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 4% | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 0% |  |  | 8000000 | 0 | 2385208.64 | 0
60120131 | PROLONGACIÓN AZUCENAS | BUILDTEC SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2021-03-15 | 2021-06-20 | 0% |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M. | 1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00 | SE REFRENDA | 542088.87
60120128 | ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 5% | 2021-02-22 | 2021-05-02 | 0% |  |  | 997928.02 | 0 | 0 | 0 | * M2- PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00M * M2 - PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) * PZA - LETREROS EN 3D A BASE LETRAS DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C23 ILUMINADAS. * PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18W. MOD FLED -18 CON PROTECCIÓN IP65 * PZA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD. SMD DE 50 W. | 314.57 121.00 3.00 11.00 2.00
60120129 | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 0% |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | * M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. * M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES. * M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE | 269.33 6733.10 1685.18 2440.48
60120130 | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 2 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 5% | 2021-03-10 | 2021-06-15 | 0% |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | * M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. * M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE | 675.09 16604.25 5202.50
PARTICIPACIONES 2020 | [9 empty] | TOTALES | 26997928.02 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120111 | MEJORAMIENTO DE INCORPORACION DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLONIA A SANTA BARBARA | ROKAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | SANTA BARBARA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2020-10-13 | 2020-12-21 | 27.37% | 2020-10-13 |  | 650643.27 | 178058.53 | 195192.981 | 53417.56 | * M2- PAVIMENTO DE CONCXRETO ASFALTICO NO MENOR DE 7 CM DE ESPESOR TENDIDO A MAQUINA FINISHER *M2- BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * PZA- LUMINARIA LED MOD. WPL-F-60W, CON PROTECCION IP65 * PZA- LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W DE LED MODEL JLED-SL-VERA-100W | 95.25 145.00 3.00 3.00 | SE REFRENDA 290,546.24 | 290546.24 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
60120114 | MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES Y ESQUINAS EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. SANTA BARBARA | PROFESIONISTAS ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE CV | SANTA BARBARA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 95% | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 45.14% | 2020-11-25 |  | 2680328.49 | 1209917.97 | 804098.55 | 362975.39 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M2 DE FIRME DE 10 CM DE DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO CON PIEDRA GRANZON * PIEZA SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 "CEDA EL PASO" * PIEZA BOLARDO DE 0.70 M DE ALTO DE TUBO DE ACERO | 1,049.20 765.00 297.15 1,005.55 10.00 260.00 | SE REFRENDA 1,470,410.52 | 1470410.52 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 98% | 2020-11-20 | 2021-01-28 | 28.21% | 2020-11-25 |  | 3108881.14 | 877118.28 | 932664.34 | 263135.48 | * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65 | 647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00 | SE REFRENDA 3,108,881.14 | 3108881.14 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
60120116 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL PARQUE DE TEJEDA | CONSTRUCTORA TRAIL WEST SA DE CV | TEJEDA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 87.26% | 2020-12-09 |  | 2761012.47 | 2409135.86 | 1380506.24 | 1380506.24 | * M DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50MM DE ALTURA * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 1.25 CON POSTES DE LINEA CAL. 20 DE 38 MM * M DE RED DE NYLON PERIMETRAL DE 1" CAL. 18 CON UN PESO DE 152G * PIEZA PROYECTOR LED MOD. SLED 820 DE 600W * PIEZA PORTERIA DE FUTBOL 7 DE 2.10 x 6.00 x1.5 MTS MEDIDAS PROFESIONALES A BASE DE ACERO AL CARBON DE 3" * PZA PORTERIA A BASE DE TUBO DE 4" (100 MM) CED 30 A AUN ALTURA MAXIMA DE 3.00MTS | 1,440.00 399.00 946.80 8.00 2.00 32.00 | SE REFRENDA 2,761,012.47 | 2761012.47 | HACER OFICIO CONTRATADO Y BAJAR EL SALDO EN SIMM
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 9200865.37 | 4674230.64
*La Obra 60120111 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento PARTICIPACIONES 2019 D
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120123 | MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 45% | 2021-01-27 | 2021-03-17 | 0% |  |  | 1227772.22 | 0 | 368331.67 | 0 | * M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL PREFABRICADO * PIEZA DE VENTANA FIJA TIPO SIFON DE 2.00 x .80 MTS CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIO DE INTERIOR MOD. LED *M2 DE PISO DE DUELA ENCIO NACIONAL DE 19MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO | 708.50 1,007.42 55.00 8.00 54.00 79.00 | SIN CONTRATO, SE REFRENDA | HACER OFICIO CONTRATADO
60120124 | PARQUE LOMAS DE BALVANERA | OCTAVIO TOVAR RODARTE | LOMAS DE BALVANERA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 12% | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 0% |  |  | 996156.21 | 0 | 298846.86 | 0 | * M2 - MURO DE BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA RAYADO COLOR NEGRO DE 15X20X40 CM. * M3 - MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN. * M2- PISO TIPO PIEDRA HEXAGONAL DE 1.00 M POR LADO Y 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. * PZA - BANCA DE 1.80 X 0.45 0.45 M FABRICADA DE ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CAL 10. * PZA - BOTE DE DESECHO DE 1.00 M DE ALTURA Y 0.40 M DE DIAMETRO FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA * PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 W. | 94.68 22.47 460.20 5.00 4.00 5.00 |  | HACER OFICIO CONTRATADO
60120125 | PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118 | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 75% | 2021-02-22 | 2021-04-18 | 0% |  |  | 1474126.23 | 0 | 442237.87 | 0 | * M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN FC=200 KG/CM2, TMA 3/4" (20 MM). * M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 250 MM (10") * PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2 DE 50X80X65 CM PARA BANQUETA. * * PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS FC=200 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM) | 88.40 91.00 6.00 2.00 6.25 |  | HACER OFICIO CONTRATADO
FEIEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 3698054.66 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120126 | PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 0% |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | EN PROCESO DE CONTRATACION
FEIEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 300000 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  |  | SE REFRENDA DIRECTO | 6668275.14
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 96% | 2020-07-31 | 2020-12-03 | 83.38% | 2020-08-11 |  | 15071706.54 | 12566605.53 | 3819565.55 | 2468035.24 | * PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95 | SE REFRENDA
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 15071706.54 | 12566605.53
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  |  | SE REFRENDA DIRECTO | 6668275.14
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120132 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 5000000 | 0 |  |  |  |  | SE REFRENDA
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 5000000 | 0
*La Obra 62316 es BIPARTITA con la fuente de financiamiento EMPRESTITO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ PA
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  |  | SE REFRENDA DIRECTO | 6668275.14
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66101 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 9999999 | 0 |  |  |  |  | SE REFRENDA
GEQ PA 2021 | [9 empty] | TOTALES | 9999999 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62317 | EMPRÉSTITO 2014 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 99.87% | 2020-08-21 | 2021-02-19 | 26632.49 | 26632.49 | 8000.42 | 8000.42 | * M DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 18" DE DIAMETRO * PZA DE ILUMINARIO INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABLE EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32 | HACER OFICIO FINIQUITO
62317 | Participaciones 2019 D. | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 99.87% | 2020-08-21 | 2021-02-19 | 1131837.41 | 1131837.41 | 340004.7 | 340004.7 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32 | HACER OFICIO FINIQUITO
62317 | Directo 2020 D. | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 99.87% | 2020-08-21 | 2021-02-19 | 1762974.84 | 1762974.84 | 529598.8 | 529598.8 | *M DE CONCERTINA DE ACERO GALCANIZADA DE 18¨DE DIAMETRO * PZA DE LUMINARIO DE INTERIOR DE 36W * M DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20x20x40 CM * M DE REJA DE ACERO DE 2.5 M DE ALTURA * M2 DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO MICROSEAL 2F | 148.00 12.00 435.00 173.00 207.32
601299 | Participaciones 2019 D. | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) | JOSE CARLOS AGUILAR VEGA | EL PUEBLITO | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-08-03 | 2020-11-08 | 100% | 2020-08-12 | 2021-02-23 | 4199309.76 | 4199309.76 | 1259795 | 1259795 | *M2 DE FIRME DE CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO * KG DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A-36 Y A-552 * M2 DE CUBIERTA EN SISTEMA AUTOPORTENTE EN LAMINA PINTRO CAL.22 * M3 DE MURO GAVIDON FABRICADO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE DE ACERO | 1,139.50 22,015.66 809.43 115.20 | HACER OFICIO FINIQUITO
60120121 | Directo 2020 D. | CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7, ALUMBRADO PERIMETRAL, ZAPATA | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | EMILIANO ZAPATA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-12-08 | 2021-02-15 | 100% | 2020-12-07 | 2021-02-26 | 4401635.82 | 4401635.82 | 2200817.91 | 2200817.91 | * M DREN PLUVIALDE 50x60 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO CON REJILLA TIPO IRVING * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR CORTE DIAMANTE DE 50 MM DE ALTURA * PZA LUMINARIA¿O TIPO LED 400w CON PROTECCION IP66 * PZA POSTE DE ACERO CONICO CIRCULAR DE 15.00 MTS DE ALTURA * PZA LUMINARIO EMPOTABLE EN PISO LED DE 20W | 180.00 445.00 1,925.00 30.00 3.00 25.00 | OFICIO FINIQUITO
65901 | GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) | URBANIZACIÓN EN LA COLONIA VILLA DORADA, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO | FEYSA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS S DE RL DE CV | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-10-26 | 2021-01-03 | 99.71% | 2020-11-06 | 2021-02-03 | 2986347.77 | 2986347.77 | 898501.81 | 898501.81 | * M3 DE SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR | 1,364.77 714.39 1,066.45 1,813.62 | OFICIO FINIQUITO
65902 | GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) | ALUMBRADO EN COLONIA EL MILAGRITO, EL MILAGRITO, CORREGIDORA, QRO | SERGIO PUEBLA MEJIA | EL MILAGRITO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2020-11-06 | 2021-01-14 | 99.68% | 2020-11-10 | 2021-02-12 | 883934.14 | 883934.14 | 266030.59 | 266030.59 | * PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 M DE ALTURA * PZA TRNSFORMADOR MONOFASICA TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL 13,200 V. * PZA LUMINARIA PARA VIALIDAD DE 100W TIPO LED | 17.00 2.00 31.00
65904 | GEQ IC (INCENTIVOS DE COLABORACION 2020) | URBANIZACION DE CALLES TUCAN Y LORO EN LA COLONIA 20 DE ENERO, LA NEGRETA, CORREGIDORA, QRO | ISABEL FONSECA ZAMORANO | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-10-26 | 2021-01-03 | 100% | 2020-11-06 | 2021-02-03 | 2068829.75 | 2068829.75 | 620648.93 | 620648.93 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAHULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPENAL DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONALPARA CRUCE DE CALLE DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO * M DE TOPE VEHICULAR EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 9 CM DE ESPESOR * M DE PINTURA DE TRAFICO REFLEJANTE CON MICROESFERAS REFLEJANTES EN GUARNICIONES | 404.00 747.40 1,616.00 36.00 16.00 398.88 | HACER OFICIO FINIQUITO
[11 empty] | TOTALES | 17461501.98 | 17461501.98
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 1500000 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
601283 | DIRECTO 2019 DISPONIBILIDADES | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 870000 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 213499.16 |  | HACER OFICIO FINIQUITO
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2583499.16 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CRISTINA RODRIGUEZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD DE OBRA DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS