## DEUDA
Recurso Proveniente de Capital
No. | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado | Saldo | Beneficio Social | Periodo de Ejecución | Grado de Avance
1 | ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | 15055314.64 | 15055314.64 | 0 | 143,073 hab. | Junio 2017 - Octubre 2017 | 100% | 5170878.4
2 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL (Suspendida) | 2190380.22 | 2190380.22 | 0 | 11,800 hab. | Junio 2015-Agosto 2015 | 65% | 2190380.22
2 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL | 5372959.13 | 5372959.13 | 0 | 11,800 hab. | Diciembre 2018- Marzo 2019 | 100%
3 | ADQUISICION DE TERRENOS, SANTA BARBARA Y LA NEGRETA, PARA CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | 1900000 | 1900000 | 0 | 22,281 hab. | Mayo 2015 - Agosto 2015 | 100%
4 | REPAVIMENTACIÓN EN AV. CANDILES DE PROLONGACIÓN ZARAGOZA A BOULEVARD DE LAS AMERICAS | 7485797.5 | 7485797.5 | 0 | 120,000 hab | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%
5 | 2A ETAPA, REPAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD DE LAS AMERICAS DE AV. CANDILES A MISIONES | 2971106.5 | 2971106.5 | 0 | 120,000 hab | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO. | 1530146 | 1530146 | 0 | 90,000 hab | Julio 2016 - Diciembre 2016 | 100%
7 | AMPLIACION A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN | 9548989.37 | 9548989.37 | 0 | 143,073 hab. | Mayo 2015 - Agosto 2015 | 100% | 9548989.37
8 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 16563555.37 | 16563555.37 | 0 | 143,073 hab. | Junio 2014 - Agosto 2015 | 100% | 11988404.15 | 1246677.22
9 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A CHARCO BLANCO | 6994303.48 | 6994303.48 | 0 | 143,073 hab. | Diciembre 2014 - Marzo 2015 | 100% | 6994303.48
10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 5856044.93 | 5856044.93 | 0 | 180,043 hab | Marzo-2018 - Julio del 2018 | 100%
11 | DREN PLUVIAL LA NEGRETA | 557409.71 | 557409.71 | 0 | 3,465 hab. | Julio 2018 -Agosto 2018 | 100%
12 | REVESTIMIENTO DE DREN TEJEDA Y ADE. DE ACCESO TEJE | 7674221.24 | 7674221.24 | 0 | 3,175 hab | Junio 2019- Agosto 2019 | 100%
13 | CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES | 1964034.04 | 1964034.04 | 0 | 2,537 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 100%
14 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | 335666.91 | 0 | 335666.91
15 | SIN ASIGNACIÓN | 70.96 | 0 | 70.96
Total |  | 86000000 | 85664262.13 | 335737.87
Recurso Proveniente de Productos Financieros
No. | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado | Saldo | Beneficio Social | Periodo de Ejecución | Grado de Avance
1 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO Y PARQUE LINEAL | 1375984.81 | 1375984.81 | 0 | 11,800 hab. | Diciembre 2018- Marzo 2019 | 100%
2 | DREN PLUVIAL LA NEGRETA | 424010.24 | 424010.24 | 0 | 3,465 hab. | Julio 2018 -Agosto 2018 | 100%
3 | CONST. DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD LOS ÁNGELES | 666461.24 | 666461.24 | 0 | 2,537 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 100%
4 | CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO | 157648.53 | 131898.1 | 25750.43 | 665 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 83.67%
5 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | 1403781.32 | 0 | 1403781.32 |  |  | 0%
6 | MEJORAMIENTO DE POLOS DE DESARRROLLO | 26668.06 | 0 | 26668.06 |  |  | 0%
7 | SIN ASIGNACIÓN | 62018.04 | 0 | 62018.04
Total |  | 4116572.24 | 2598354.39 | 1518217.85
Recurso Proveniente de Recuperación Fianza Cumplimiento
No. | Nombre del Proyecto | Aprobado | Pagado | Saldo | Beneficio Social | Periodo de Ejecución | Grado de Avance
1 | CONST. DE COMANDANCIA DE SEG. EN PRESA DE BRAVO | 2441480.3 | 2042687 | 398793.3 | 665 hab. | Abril 2019-Julio 2019 | 83.67%
2 | CONS. AUDITORIO MULTI. DEPORTIVA CANDILES ETAPA 1 | 2058386.22 | 0 | 2058386.22 |  |  | 0%
Total |  | 4499866.52 | 2042687 | 2457179.52
Nota: Información base presupuesto.
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARIA DE TESORERÍA Y FINANZAS
En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro
al 30 de Junio 2020