## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120131 | PROLONGACIÓN AZUCENAS | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 96% | 2021-03-15 | 2021-06-20 | 92.32% | 2021-03-19 |  | 7969120.68 | 7356950.9 | 2362428.39 | 2362428.39 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M. | 1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00 | SOLO SE ESTIMARA UNA EN ESTA SEMANA
PARTICIPACIONES 2020 | [9 empty] | TOTALES | 7969120.68 | 7356950.9 | 2362428.39 | 2362428.39
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARíA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120133 | MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLVERA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 90% | 2021-06-25 | 2021-08-05 | 87.3% | 2021-07-30 |  | 411687.46 | 359387.67 | 123506.24 | 123506.24
60120134 | MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 99.97% | 2021-07-21 |  | 247630.61 | 247560.3 | 0 | 0
60120138 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 90% | 2021-06-18 | 2021-10-07 | 88.14% | 2021-06-23 |  | 1777136.23 | 1566381.86 | 533140.87 | 533140.87
60120141 | PAVIMENTACION LATERAL ACCESO ZONA NORTE. P.I. BALVANERA | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 95.83% | 2021-07-14 |  | 347226.54 | 332763.03 | 104167.96 | 104167.96
60120142 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN ESCUELA CAM | DAFEMA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 63% | 2021-07-05 | 2021-09-12 | 61.37% | 2021-07-07 |  | 1490063.5 | 914402.14 | 447019.05 | 274320.64
60120144 | REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 55% | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 53.07% | 2021-07-28 |  | 2182113.4 | 1157983.25 | 654634.03 | 347394.98
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 6455857.74 | 4578478.25 | 1862468.15 | 1382530.69
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 2500000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120148 | PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-07-23 | 2021-09-16 | 93.97% | 2021-07-21 |  | 955269.67 | 897672.67 | 286580.9 | 286580.9
60120150 | INTRODICCION LINEA DRENAJE SANITARIO ZONA SUR ORIENTE SOBRE HOMBRO DREN PLUVIAL | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-08-30 | 2021-10-24 | 0% |  |  | 630000 | 0 | 0 | 0
60120151 | REPARACION ESTRUC PAVIM (COLONIA VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA) | TANIA ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-18 | 0% |  |  | 375000 | 0 | 0 | 0
60120152 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO (COLONIA CIRCUITO ARBOLEDAS SUR) | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 87% | 2021-08-30 | 2021-09-26 | 82.96% | 2021-08-31 |  | 807392.43 | 669806.92 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 2767662.1 | 1567479.59 | 286580.9 | 286580.9
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65608 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 95% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 79.87% | 2021-06-10 |  | 3261226.38 | 2604716.01 | 978367.91 | 978367.91
65609 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA | GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 75% | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 73.43% | 2021-07-07 |  | 9069699.9 | 6660285.07 | 2720909.97 | 2720909.97
65610 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 5% | 2021-07-28 | 2021-09-21 | 0% |  |  | 984747.72 | 0 | 295424.32 | 0
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 13315674 | 9265001.08 | 3994702.2 | 3699277.88
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60256 | AMPL. DREN. SANI. COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | JOSE ALVARO UGALDE RIOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 0% | 2021-08-16 |  | 1066749.66 | 0 | 320024.9 | 0
60257 | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS | CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 15% | 2021-08-20 | 2021-11-25 | 8.563% | 2021-08-24 |  | 4459277.01 | 381827.18 | 2229638.5 | 190913.59
60258 | URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO | RH QUERETARO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 38% | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 36.42% | 2021-08-23 |  | 1902517.89 | 692919.79 | 570755.37 | 207875.94
60259 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL | FEYSA CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 6% | 2021-08-13 | 2021-10-07 | 0% | 2021-08-11 |  | 1039943.82 | 0 | 311983.15 | 0
60260 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 48% | 2021-08-17 | 2021-11-22 | 0% | 2021-08-30 |  | 4253139.65 | 1716813.87 | 0 | 0
FISM 2021 | [9 empty] | TOTALES | 12721628.03 | 2791560.84 | 3432401.92 | 398789.53
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120127 | PARTICIPACIONES 2020 D. | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1 | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 100% | 2021-02-09 | 2021-08-03 | 7950695.45 | 7950695.45 | 2385208.64 | 2385208.64 |  |  | HACER OFICIO FINIQUITO
60120136 | PARTICIPACIONES 2020 D. | REMODELACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 99.82% | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 197755.68 | 197755.68 | 0 | 0
60120115 | FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-28 | 100% | 2020-11-25 | 2021-08-26 | 3083146.71 | 3083146.71 | 932664.34 | 932664.34 | * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65 | 647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00
60120132 | DIRECTO 2020 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2021-04-30 | 2021-07-22 | 100% | 2021-05-10 | 2021-08-26 | 4994149.63 | 4994149.63 | 1498249.24 | 1498249.24
60120134 | DIRECTO 2020 | MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 99.97% | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 247560.3 | 247560.3 | 0 | 0
60120139 | DIRECTO 2020 | PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-06-18 | 2021-09-23 | 100% | 2021-06-22 | 2021-08-05 | 1667214.72 | 1667214.72 | 500223.04 | 500223.04
60120140 | DIRECTO 2020 | PAVIMENTACION (C.R. HUIMIL, CONSTITUYE 413, JACAL) | AGACEL AGRAGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-05-21 | 2021-07-15 | 100% | 2021-05-28 | 2021-08-26 | 2867806.2 | 2867806.2 | 860342.94 | 860342.94
60120149 | DIRECTO 2021 | PAVIMENTACION AV CHABACANO, A. ANCONA A AV CANDILES NORTE | IC QUBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-11 | 2021-09-21 | 100% | 2021-08-18 | 2021-08-31 | 1976509.33 | 1976509.33 | 0 | 0
66101 | GEQ PA 2021 | CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2021-04-12 | 2021-08-01 | 100% | 2021-04-19 | 2021-08-17 | 9919571.23 | 9919571.23 | 2975882.48 | 2975882.48
65605 | GEQ ISN 2021 | URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-05-21 | 2021-07-15 | 100% | 2021-05-28 | 2021-08-05 | 4913091.47 | 4913091.47 | 1473929.31 | 1473929.31
65606 | GEQ ISN 2021 | INTRODUCCIÓN LÍNEA PONIENTE DE AGUA POTABLE COL VISTA HERMOSA | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-06-08 | 2021-08-02 | 100% | 2021-06-08 | 2021-08-17 | 7496926.93 | 7496926.93 | 2249135.65 | 2249135.65
65607 | GEQ ISN 2021 | INTRODUCCIÓN LÍNEA ORIENTE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 100% | 2021-06-10 | 2021-08-13 | 4979007.04 | 3735989.85 | 1493702.11 | 1493702.11
[11 empty] | TOTALES | 50293434.69 | 49050417.5 | 14369337.75 | 14369337.75
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.76% | 2021-03-05 |  | 870000 | 870000 | 0
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-03-17 |  | 213499.16 | 213499.16 | 0
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 69.2% | 2021-04-13 |  | 1084940 | 750779.3
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2168439.16 | 1834278.46
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  |  |  |  | 343360 | 340170
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 343360 | 340170
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS