## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120127 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1 | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 91.02% | 2021-02-09 |  | 7950695.45 | 7236954.59 | 2385208.64 | 2385208.64
60120131 | PROLONGACIÓN AZUCENAS | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 92% | 2021-03-15 | 2021-06-20 | 80.12% | 2021-03-19 |  | 7969120.68 | 6384517.18 | 2362428.39 | 2362428.39 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M. | 1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
60120136 | REMODELACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 99% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 76.93% | 2021-07-21 |  | 198104.48 | 152406.04 | 0
PARTICIPACIONES 2020 | [9 empty] | TOTALES | 16117920.61 | 13773877.81 | 4747637.03 | 4747637.03
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-28 | 89.4% | 2020-11-25 |  | 3108881.14 | 2779330.14 | 932664.34 | 932664.34 | * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65 | 647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 3108881.14 | 2779330.14 | 932664.34 | 932664.34
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120132 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 57% | 2021-04-30 | 2021-07-22 | 46.39% | 2021-05-10 |  | 4994164.14 | 2316705.56 | 1498249.24 | 695011.67
60120133 | MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLVERA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 25% | 2021-06-25 | 2021-08-05 | 18.69% | 2021-07-30 |  | 411687.46 | 76956.84 | 123506.24 | 23087.05
60120134 | MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 99% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 87.56% | 2021-07-21 |  | 247630.61 | 216829.92 | 0 | 0
60120138 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 60% | 2021-06-18 | 2021-10-07 | 30% | 2021-06-23 |  | 1777136.23 | 0 | 533140.87 | 0
60120139 | PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-06-18 | 2021-09-23 | 98.73% | 2021-06-22 |  | 1667410.12 | 1646275.64 | 500223.04 | 500223.04
60120140 | PAVIMENTACION (C.R. HUIMIL, CONSTITUYE 413, JACAL) | AGACEL AGRAGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 90% | 2021-05-21 | 2021-07-15 | 78.56% | 2021-05-28 |  | 2867809.79 | 2253016.62 | 860342.94 | 860342.94
60120141 | PAVIMENTACION LATERAL ACCESO ZONA NORTE. P.I. BALVANERA | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 55% | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 30% | 2021-07-14 |  | 347226.54 | 0 | 104167.96 | 0
60120142 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN ESCUELA CAM | DAFEMA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 12% | 2021-07-05 | 2021-09-12 | 0% | 2021-07-07 |  | 1490063.5 | 0 | 447019.05 | 0
60120144 | REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 8% | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 0% | 2021-07-28 |  | 2182113.4 | 0 | 654634.03 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 15985241.79 | 6509784.58 | 4721283.37 | 2078664.7
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 2500000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## DIRECTO 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120148 | PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 62% | 2021-07-23 | 2021-09-16 | 30% | 2021-07-21 |  | 955269.67 | 0 | 286580.9 | 0
60120149 | PAVIMENTACION AV CHABACANO, A. ANCONA A AV CANDILES NORTE | IC QUBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-08-11 | 2021-09-21 | 0% |  |  | 1976531.6 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 2931801.27 | 0 | 286580.9 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120150 | INTRODICCION LINEA DRENAJE SANITARIO ZONA SUR ORIENTE SOBRE HOMBRO DREN | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 630000 | 0 | 0 | 0
60120151 | REPARACION ESTRUC PAVIM (COLONIA VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 375000 | 0 | 0 | 0
60120152 | REHABILITACION DE PAV EN EMPEDRADO (COLONIA CIRCUITO ARBOLEDAS SUR) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 807392.43 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1812392.43 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## GEQ PA
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66101 | CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 98% | 2021-04-12 | 2021-08-01 | 37.42% | 2021-04-19 |  | 9919608.26 | 3711477.96 | 2975882.48 | 1113443.38
GEQ PA 2021 | [9 empty] | TOTALES | 9919608.26 | 3711477.96 | 2975882.48 | 1113443.38
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## GEQ ISN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65605 | URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-05-21 | 2021-07-15 | 89.62% | 2021-05-28 |  | 4913097.71 | 4403224.54 | 1473929.31 | 1473929.31
65606 | INTRODUCCIÓN LÍNEA PONIENTE DE AGUA POTABLE COL VISTA HERMOSA | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 92% | 2021-06-08 | 2021-08-02 | 9.751% | 2021-06-08 |  | 7497118.85 | 731073.19 | 2249135.65 | 219321.96
65607 | INTRODUCCIÓN LÍNEA ORIENTE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 80% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 29.35% | 2021-06-10 |  | 4979007.04 | 1461543.58 | 1493702.11 | 438463.07
65608 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 82% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 19.71% | 2021-06-10 |  | 3261226.38 | 642798.34 | 978367.91 | 0
65609 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA | GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 50% | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 30% | 2021-07-07 |  | 9069699.9 | 0 | 2720909.97 | 0
65610 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 2% | 2021-07-28 | 2021-09-21 | 0% |  |  | 984747.72 | 0 | 0 | 0
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 30704897.6 | 7238639.65 | 8916044.95 | 2131714.34
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## FISM 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60256 | AMPL. DREN. SANI. COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | JOSE ALVARO UGALDE RIOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 0% |  |  | 1066749.66 | 0 | 0 | 0
FISM 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1066749.66 | 0 | 0 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60257 | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4461496.55 | 0 | 0 | 0
60258 | URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1912069.95 | 0 | 0 | 0
60259 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1045504.87 | 0 | 0 | 0
60260 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4259661.62 | 0 | 0 | 0
FISM 2021 | [9 empty] | TOTALES | 11678732.99 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120145 | DIRECTO 2020 | PAVIMENTACIÓN AVENIDA MEZQUITE, ENTRE CRUZ DE FUEGO Y SAN MATEO | URBANIZACIONES EL GAVILAN SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-06-18 | 2021-07-15 | 99.98% | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 954718.12 | 954534.19 | 0 | 0 |  |  | HACER OFICIO FINIQUITO
60120146 | DIRECTO 2020 | DRENAJE SANITARIO EN PRIV. PARAÍSO COMUNIDAD LOS OLVERA | SERGIO PUEBLA MEJIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-07-05 | 2021-08-01 | 100% | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 298029.83 | 298027.56 | 0 | 0 |  |  | HACER OFICIO FINIQUITO
[11 empty] | TOTALES | 1252747.95 | 1252561.75 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.76% | 2021-03-05 |  | 870000 | 868942.08
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 98.29% | 2021-03-17 |  | 213499.16 | 209844.58
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 4.622% | 2021-04-13 |  | 1156640 | 53458.65
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2240139.16 | 1132245.31
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  |  |  |  | 343360 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 343360 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO