## TABLA RESUMEN (hidden)
Valores
Rótulos de fila | Suma de Aprobado | Suma de Pagado | Suma de SALDO | Cuenta de Descripcion
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 3756000.04 | 3624398.03 | 131602.01 | 1
DERROLLO REGIONAL 2014 | 3499999.87 | 2769098.43 | 730901.44 | 1
EMPRESTITO 2014 | 65000000 | 27651974.91 | 37348025.09 | 4
FISM 2013 | 1003721.65 | 969285.82 | 34435.83 | 1
FISM 2014 | 2656338.28 | 2251362.62 | 404975.66 | 4
FISM 2015 | 5030272 | 4593540.89 | 436731.11 | 11
FOPADEM 2015 | 1806997.27 | 1806996.44 | 0.83 | 3
GD 2013 | 5361461.99 | 4134343.17 | 1227118.82 | 8
GD 2014 | 43404482.42 | 24195161.59 | 19209320.83 | 4
GD 2015 | 19397737.32 | 13953331.27 | 5444406.05 | 20
HABITAT 2015 | 7568965 | 5030022.69 | 2538942.31 | 9
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 13894089.25 | 13457906.49 | 436182.76 | 4
PREP 2015 | 2700000 | 2661994.87 | 38005.13 | 2
PRONAPRED 2015 | 3000000 | 0 | 3000000 | 1
HABITAT MUNICIPAL 2015 | 2169564 | 499891.18 | 1669672.82 | 4
FAIP 2015 | 12866571 | 12582903.47 | 283667.53 | 1
GD 2016 | 5922515.91 | 0 | 5922515.91 | 4
FISM 2016 | 6613688 | 0 | 6613688 | 6
PARTICIPACIONES 2014 | 2896277.43 | 1880135.53 | 1016141.9 | 3
PARTICIPACIONES 2013 | 607.52 | 607.52 | 0 | 1
PARTICIPACIONES 2015 | 27747840.6833 | 21714842.6133 | 6032998.07 | 41
PARTICIPACIONES 2016 | 43575621.09 | 10783514.96 | 32792106.13 | 14
Total general | 279872750.7233 | 154561312.4933 | 125311438.23 | 147

## REPORTE OBRAS (hidden)
2021-06-11 | CORREGIDORA, QUERETARO
CONTROL Y REPORTE GENERAL DE OBRAS 2016
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Año | Localidad | CONTRATISTA | % Fisico | Fecha Inicio | Fecha Término | % Financiero | Fecha Inicio | Fecha Término | HOY | DIAS DE ATRASO | Aprobado | Pagado | SALDO | REVISIÓN | Unidad de Medida | Aprobadas | Contratadas | Anticipo | ESTATUS | OBSERVACIONES | No. TRANSF/CHEQUE | No. CONTRATO | CLASIFICACION | STATUS
6101 | ANDADORES EN SAN JOSE DE LOS OLVERA | PARTICIPACIONES 2014 | 2014 | SAN JOSE DE LOS OLVERA | H VILLEDA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 1 | 2014-12-19 | 2015-03-18 | 1 | 2014-12-19 | 2015-03-18 | 2021-06-11 | 2277 | 1880135.53 | 1880135.53 | 0 | OK | MODULO | 1 | C | A | TERMINADA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6102 | VIVIENDA GASTO DIRECTO | PARTICIPACIONES 2014 | 2014 | SAN JOSE DE LOS OLVERA |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | OK | MODULO | 1 | C | A | PROCESO | FECHA CONTRATO |  |  | Viviendas | OK
6104 | GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA | GD 2013 | 2013 | LOS ALDAMA | SANCHEZ DELGADO JOSE LUIS | 1 | 2014-10-24 | 2014-12-07 | 1 | 2014-10-24 | 2014-12-07 | 2021-06-11 | 2378 | 136796.07 | 136796.07 | 0 | OK | MODULO | 1 | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6104 | GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA | PARTICIPACIONES 2013 | 2013 | LOS ALDAMA | SANCHEZ DELGADO JOSE LUIS | 1 | 2014-10-24 | 2014-12-07 | 1 | 2014-10-24 | 2014-12-07 | 2021-06-11 | 2378 | 607.52 | 607.52 | 0 | OK | AULA | 1 | C | A | TERMINADA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6109 | BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA | GD 2013 | 2013 | LOMAS DE BALVANERA | HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV | 1 | 2015-03-06 | 2015-06-25 | 0.86629 | 2015-03-06 | 2015-06-25 | 2021-06-11 | 2178 | 959989.62 | 831630.39 | 128359.23 | OK | ML |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | GD 2014 | 2014 | EL PUEBLITO | SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.84 | 2014-07-03 | 2015-07-30 | 0.53709 | 2014-07-03 | 2015-07-30 | 2021-06-11 | 2143 | 41190000 | 22122586.6 | 19067413.4 |  |  |  | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6118 | CENTRO CUTURAL TEJEDA 2DA ETAPA | GD 2013 | 2013 |  | SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | 1 | 2015-03-13 | 2015-05-07 | 0.73107 | 2015-03-13 | 2015-05-07 | 2021-06-11 | 2227 | 121150.69 | 88569.36 | 32581.33 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6119 | SUPERVISION EXTERNA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD | GD 2014 | 2014 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA ESTRELLA S.A. DE C.V. |  | 1 | 2015-03-30 | 2015-09-12 | 1 | 2015-03-30 | 2015-09-12 | 2021-06-11 | 2099 | 1836000 | 1745999.98 | 90000.02 | OK | M2 |  | C | A | TERMINADA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6208 | ELECTRIFICACION DE CALLES PUERTA DE SAN RAFAEL | FISM 2014 | 2014 | PUERTA DE SAN RAFAEL | BET S.A. DE C.V. | 1 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | 0.80931 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | 2021-06-11 | 2201 | 350000 | 283259.14 | 66740.86 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
6209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES PURÍSIMA | FISM 2014 | 2014 | LA PURISIMA | BET S.A. DE C.V. | 1 | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 0.58993 | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 2021-06-11 | 2173 | 350000 | 206477.16 | 143522.84 | OK | EDIFICIO | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
6210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES VISTA HERMOSA | FISM 2014 | 2014 | VISTA HERMOSA | ARZETA REYNADA JOSE ANTONIO | 1 | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 0.91432 | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 2021-06-11 | 2173 | 1656338.28 | 1514419.74 | 141918.54 | OK | PROYECTO | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
6217 | ELECTRIFICACION DE CALLES, LOMAS DE CHARCO BLANCO | FISM 2013 | 2013 | MUNICIPIO | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE CV | 1 | 2015-08-06 | 2015-10-21 | 0.96569 | 2015-08-06 | 2015-10-21 | 2021-06-11 | 2060 | 1003721.65 | 969285.82 | 34435.83 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
6218 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ESPÍRITU SANTO | FISM 2014 | 2014 | ESPÍRITU SANTO | GRANADOS MARQUEZ EDUARDO DAVID | 1 | 2015-03-17 | 2015-05-25 | 0.82402 | 2015-03-17 | 2015-05-25 | 2021-06-11 | 2209 | 300000 | 247206.58 | 52793.42 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
16026 | 6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO). | GD 2013 | 2013 | FILOSOFAL | COSI SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 1 | 2014-03-25 | 2014-05-20 | 0.84838 | 2014-03-25 | 2014-05-20 | 2021-06-11 | 2579 | 1276093.75 | 1082607.74 | 193486.01 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
16215 | 15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES. | GD 2013 | 2013 | EL PUEBLITO | RAMIREZ SERRANO EDUARDO ARTURO | 1 | 2015-04-15 | 2015-07-21 | 0.80723 | 2015-04-15 | 2015-07-21 | 2021-06-11 | 2152 | 1500000 | 1210849.38 | 289150.62 | OK |  |  | C |  | PROCESO | SE PAGA EN JULIO | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60101 | URBANIZACION DE CALLES CHARCO BLANCO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CHARCO BLANCO | ARMI ARQUITECTURA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 1 | [5 empty] | 2021-06-11 |  | 599110.64 | 599110.64 | 0 | OK | OBRA | 1 | C | A | PROCESO | SALDO |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60102 | EMPEDRADO DE CALLE ARBOLEDAS Y NOGALES PRESA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | PRESA DE BRAVO | ARMI ARQUITECTURA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 1 | [5 empty] | 2021-06-11 |  | 499980.98 | 499980.98 | 0 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60104 | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | PURISIMA DE SAN RAFAEL | RAMIREZ GARCIA MARIO ALBERTO | 1 | 2015-08-17 | 2015-09-28 | 0.86039 | 2015-08-17 | 2015-09-28 | 2021-06-11 | 2083 | 346532.5 | 298154.09 | 48378.41 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | ok
60118 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES COLINAS DEL SUR | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | PARQUE COLINAS DEL SUR | CONSTRUCTORA BESTET S.A. DE C.V. | 1 | 2015-08-18 | 2015-10-12 | 0.87972 | 2015-08-18 | 2015-10-12 | 2021-06-11 | 2069 | 396392.9 | 348712.88 | 47680.02 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60119 | PARQUE (ILUMINACIÓN, AREA VERDE Y ESCALERAS) | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | VALLE DORADO 2000 | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 1 | 2015-08-28 | 2015-11-19 | 0.58663 | 2015-08-28 | 2015-11-19 | 2021-06-11 | 2031 | 644000.99 | 377792.8 | 266208.19 | OK | M2 | 8089.6 | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60120 | ADEME DE DREN COLINAS DEL BOSQUE | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | COLINAS DEL BOSQUE | OSORNIO PAEZ NESTOR | 1 | 2015-06-18 | 2015-07-16 | 0.66821 | 2015-06-18 | 2015-07-16 | 2021-06-11 | 2157 | 99135.7 | 66243.32 | 32892.38 | OK | ALBERCA | 1 | C | A | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | OK
60122 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO | GD 2015 | 2015 | CHARCO BLANCO | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DOURCA, S.A. DE C.V. | 0.79 | 2015-09-18 | 2015-12-24 | 0.54967 | 2015-09-18 | 2015-12-24 | 2021-06-11 | 1996 | 600000 | 0 | 600000 | OK | PUENTE | 1 | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60122 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CHARCO BLANCO | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DOURCA, S.A. DE C.V. | 0.79 | 2015-09-18 | 2015-12-24 | 0.67124 | 2015-09-18 | 2015-12-24 | 2021-06-11 | 1996 | 3899222.83 | 2617330.78 | 1281892.05 | OK | AMPLIACION | 1 | C | A | PROCESO |  | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60126 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (5 DE MAYO) EMILIANO ZAPATA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | EMILIANO ZAPATA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | 1 | 2015-07-23 | 2015-08-19 | 1 | 2015-07-23 | 2015-08-19 | 2021-06-11 | 2123 | 654137.37 | 654137.37 | 0 | OK | EDIICIO | 1 | C | A | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60127 | BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | EMILIANO ZAPATA | PROYECTOS Y EDIFICACIONES PROCESA S.A. DE C.V. | 1 | 2015-09-01 | 2015-09-29 | 1 | 2015-09-01 | 2015-09-29 | 2021-06-11 | 2082 | 248224.12 | 248224.12 | 0 | [5 empty] | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60130 | ESTUDIOS PERMISOS Y TRAMITES | GD 2013 | 2013 | CORREGIDORA |  | 0 |  |  | 0.12677 |  |  | 2021-06-11 |  | 762309.83 | 243031.6 | 519278.23 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | otros | OK
60130 | ESTUDIOS PERMISOS Y TRAMITES | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0 |  |  | 0.03443 |  |  | 2021-06-11 |  | 1196050.63 | 41180 | 1154870.63 | OK | CLINICA | 1 | C | A | PROCESO |  |  |  | otros | OK
60134 | BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | EL PUEBLITO |  | 0 | 2015-12-14 | 2016-03-12 | 0 | 2015-12-14 | 2016-03-12 | 2021-06-11 | 1917 | 1350000 | 0 | 1350000 | OK | ML | 210 | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60137 | ALUMBRADO SAN JOSE DE LOS OLVERAADO UNIDAD DEPORTIVA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | SAN JOSE DE LOS OLVERA |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 220000 | 0 | 220000 | OK | ML | 210 |  |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60139 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL | GD 2013 | 2013 | CORREGIDORA | DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI S.A. DE C.V. | 1 | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 0.89163 | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 2021-06-11 | 2111 | 583276.17 | 520064.33 | 63211.84 | OK | PARQUE | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60143 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AUDITORIO USOS MULTIPLES | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | EL PUEBLITO | DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI S.A. DE C.V. | 1 | 2015-09-07 | 2015-09-26 | 0.94344 | 2015-09-07 | 2015-09-26 | 2021-06-11 | 2085 | 694845.89 | 655544.9 | 39300.99 | OK | ML | 400 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60144 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO CULTURA 1A ETAPA BALVANERA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | BALBANERA | ARQUITECTURA XILAT S DE RL | 1 |  |  | 0.99668 |  |  | 2021-06-11 |  | 580000 | 578074.87 | 1925.13 | OK | M2 | 1850 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60155 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOS OLVERA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | STERLING BOURS EUGENIO RICARDO | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-09 | 0.9982 | 2016-03-01 | 2016-05-09 | 2021-06-11 | 1859 | 1000000 | 998198.15 | 1801.85 | OK | M2 | 900 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60156 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ARQUITECTURA XILAT S DE RL | 0.95 | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 0.83127 | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2021-06-11 | 1887 | 880000 | 731519.71 | 148480.29 | OK | ML | 80 | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60157 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CANCHAS DE ARRIBA STA BARBARA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 0.96714 | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 2021-06-11 | 1944 | 119138.84 | 115223.41 | 3915.43 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60159 | TERRACERIAS PARQUE VILLA DORADA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.98895 | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 2021-06-11 | 1953 | 53284 | 52695.31 | 588.69 | OK | MODULO | 1 | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60160 | SUMINISTROS DE MATERIALES RELLENO PARQUE RIBERA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 0.98892 | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 2021-06-11 | 1954 | 377502.29 | 373320.76 | 4181.53 | OK | LUMINARIAS | 20 |  |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60161 | TERMINACION BAÑOS VESTIDORES PLAZUELA STA BARBARA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ALANIZ CARRANZA RUBEN | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 0.892 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 2021-06-11 | 1930 | 270000 | 240840.78 | 29159.22 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60162 | TERMINACION BARDA PERIMETRAL CENTENARIO ZARAGOZA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | RAMIREZ GARCIA MARIO ALBERTO | 1 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0.99944 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 2021-06-11 | 1970 | 250000 | 249858.91 | 141.09 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | sdo |  | Edificios no Habitacionales | OK | FECHAS CONTRATO
60164 | REPAVIMENTACION DE RUTA EL PEREGRINO | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CONSTRUCCIONES ACERO S.A. DE C.V. | 1 | 2015-12-30 | 2016-03-08 | 0.98936 | 2015-12-30 | 2016-03-08 | 2021-06-11 | 1921 | 5750000 | 5688840.33 | 61159.67 | OK |  |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60168 | PARQUE VILLA DORADA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | FRANCO FRANCO ARTURO | 1 | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 0.99643 | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 2021-06-11 | 1921 | 800000 | 797140.11 | 2859.89 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | sdo |  | Edificios no Habitacionales | OK
60177 | APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 400000 | 0 | 400000 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
601117 | OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PLUVIAL" | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ALANIZ CARRANZA RUBEN | [7 empty] | 0 | 3500000 | 1917007.74 | 1582992.26 |  |  |  | C |  | PROCESO | FECHA CONTRATO BY AVANCE FISICO |  |  |  | OK
60197 | COLINDANCIA BARDA JARDINES DE LA ESPERANZA | GD 2015 | 2015 |  |  | 1 | [7 empty] | 300000 | 281859.2 | 18140.8 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  |  | OK
60178 | TRABAJOS COMP. IMAGEN URBANA PLAZUELA STA BARBARA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CONSTRUCTORA KODIAK S.A. DE C.V. | 1 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0.95817 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 2021-06-11 | 1970 | 315000 | 301823.35 | 13176.65 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60179 | TRABAJOS COMP AUDITORIO ESC. SEC QUETZALCOATL | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 1 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0.92299 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 2021-06-11 | 1970 | 430000 | 396885.83 | 33114.17 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60180 | TRABAJOS COMP AUDITORIO ESC PRIM O. PAZ EL PORTICO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 1 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0.9835 | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 2021-06-11 | 1970 | 495000 | 486831.13 | 8168.87 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60181 | TRABAJOS COMP ARCOTECHO ESC PRIM JUSTO SIERRA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO IDC S.A. DE C.V. | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-28 | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-28 | 2021-06-11 | 1961 | 96694.67 | 96694.67 | 0 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60182 | TRABAJOS COMP EN TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ARZETA REYNADA JOSE ANTONIO | 1 | 2016-02-15 | 2016-03-20 | 0.9992 | 2016-02-15 | 2016-03-20 | 2021-06-11 | 1909 | 270000 | 269785.29 | 214.71 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60183 | DESCARGAS SANITARIAS PARA UNIDAD MEDICA DEL IMSS | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CYMPE ASFALTOS S.A. DE C.V. | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 0.99838 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 2021-06-11 | 1930 | 500000 | 499187.52 | 812.48 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | SDO |  | Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | OK
60184 | BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB | GD 2013 | 2013 | CORREGIDORA | FRANCO FRANCO ARTURO | 1 | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 0.95186 | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 2021-06-11 | 1835 | 21845.86 | 20794.3 | 1051.56 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60184 | BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB | GD 2014 | 2014 | CORREGIDORA | FRANCO FRANCO ARTURO | 1 | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 0.99519 | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 2021-06-11 | 1835 | 328154.14 | 326575.01 | 1579.13 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | ok
60185 | REHABILIT. ZONA ESTACIONAMIENTO SEG PUBLICA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ALANIZ CARRANZA RUBEN | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 0.9663 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 2021-06-11 | 1930 | 743866.44 | 718798.87 | 25067.57 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60186 | REHABILIT BARDA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | HURTADO GARCIA ADELFO | 1 | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 0.90082 | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 2021-06-11 | 1835 | 216549.08 | 195071.35 | 21477.73 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60187 | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA ARCO TECHO JOSE CLEMENTE | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO IDC S.A. DE C.V. | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-28 | 0.96072 | 2016-01-15 | 2016-01-28 | 2021-06-11 | 1961 | 400000 | 384287.77 | 15712.23 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60188 | BARDA EN CANCHA FUTBOL ILUMINACION PARQUE GARAMBUL | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | HC INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 0.98783 | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 2021-06-11 | 1921 | 1242938.96 | 1227815.84 | 15123.12 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | SDO |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60189 | REHABILITACION DREN LOS OLVERA COLINAS BOSQUE | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0.96 | 2016-04-11 | 2016-06-05 | 0.76058 | 2016-04-11 | 2016-06-05 | 2021-06-11 | 1832 | 250000 | 190144.31 | 59855.69 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
60190 | REHABILITACION DREN CIMATARIO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO | 1 | 2015-12-30 | 2016-01-19 | 1 | 2015-12-30 | 2016-01-19 | 2021-06-11 | 1970 | 391946.43 | 391946.43 | 0 | OK |  |  | C |  | NO INICIA |  |  |  | Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | OK
60191 | ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE CV | 1 | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 0.73584 | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 2021-06-11 | 1921 | 1500000 | 1103763.71 | 396236.29 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60192 | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA HIDALGO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CONSTRUCTORA URBO S.A. DE C.V. | 1 | 2016-02-15 | 2016-03-13 | 0.99838 | 2016-02-15 | 2016-03-13 | 2021-06-11 | 1916 | 190393.43 | 190084.31 | 309.12 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60193 | COLOCACION DUCTERIA INSTAL ELECT CALLE JOSEFA ORTI | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ALANIZ CARRANZA RUBEN | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 2021-06-11 | 1944 | 374468.2 | 374468.2 | 0 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | SDO |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60194 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | REXY S.A. DE C.V. | 1 | 2016-01-15 | 2016-02-11 | 0.48769 | 2016-01-15 | 2016-02-11 | 2021-06-11 | 1947 | 1576469.53 | 768828.08 | 807641.45 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60195 | PUENTE PEATONAL LIB SUR-PTE MISION MARIANA 1RA ETAPA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CRUZ JAVIER FILOGONIO | 1 | 2016-05-06 | 2016-07-28 | 1 | 2016-05-06 | 2016-07-28 | 2021-06-11 | 1779 | 1235756.47 | 1235756.47 | 0 | OK |  |  | C |  | TERMINADA |  | SDO |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60195 | PUENTE PEATONAL LIB SUR-PTE MISION MARIANA 1RA ETAPA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CRUZ JAVIER FILOGONIO | 0.5 | 2016-05-06 | 2016-07-28 | 0.78652 | 2016-05-06 | 2016-07-28 | 2021-06-11 | 1779 | 652017.53 | 594828.1 | 57189.43 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | sdo |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60196 | TRABAJOS COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA | GD 2014 | 2014 | CORREGIDORA |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 50328.28 | 0 | 50328.28 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | sdo |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60196 | TRABAJOS COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 234951.27 | 0 | 234951.27 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60196 | TRABAJOS COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA | PARTICIPACIONES 2014 | 2014 | CORREGIDORA |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 16141.9 | 0 | 16141.9 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | SDO |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60196 | TRABAJOS COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 68578.55 | 0 | 68578.55 | OK |  |  | C |  | PROCESO | FECHA CONTRATO |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60198 | ADECUACION PREDIO PASEO CONST INC ZONA AUTOP PRED | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | 1 |  |  | 0.99884 |  |  | 2021-06-11 |  | 580000 | 579325.18 | 674.82 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | FECHA CONTRATO |  |  | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | OK
60199 | INTERV URB INTERGAL EN VIALIDAD, PUERTA SAN RAFAEL | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | SAN RAFAEL | [7 empty] | 2021-06-11 |  | 3500000 | 0 | 3500000 | OK |  |  | C | A | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60204 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ | FISM 2015 | 2015 | EL JARAL | COSI SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 0.996 | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 2021-06-11 | 1985 | 500000 | 497999.54 | 2000.46 | OK |  |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60205 | ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA | FISM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ST ELECTRO INSTALACIONES S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 0.93235 | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 2021-06-11 | 1998 | 600000 | 559408.55 | 40591.45 | OK |  |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60206 | ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL | FISM 2015 | 2015 | EL JARAL | CONSULTORES EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 0.92055 | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 2021-06-11 | 2335 | 1200000 | 1104659.19 | 95340.81 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60207 | ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP PRINCIPAL A SANTA MARIA | FISM 2015 | 2015 | SANTA BARABARA | CONSORCIO DE INGENIERÍA PSI S.A. | 1 | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 0.88473 | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 2021-06-11 | 1992 | 400000 | 353890.7 | 46109.3 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60208 | ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO | FISM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | MERINO SILVA VICTOR MANUEL | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 0.84402 | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 2021-06-11 | 2027 | 500000 | 422008.6 | 77991.4 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA | FISM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | BUSQUETS SERVICIOS EN PROYECTOS S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 0.90954 | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 2021-06-11 | 1998 | 250000 | 227383.82 | 22616.18 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO | FISM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE CV | 1 | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 0.88335 | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 2021-06-11 | 1991 | 350000 | 309171.26 | 40828.74 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60211 | ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL | FISM 2015 | 2015 | LA NEGRETA | BUSQUETS SERVICIOS EN PROYECTOS S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 1 | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 2021-06-11 | 1998 | 121732 | 114122.3 | 7609.7 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60213 | URBANIZACIÓN DE CALLES PITA | FISM 2015 | 2015 | PITA | ESPINDOLA TERRAZAS LUIS ARMANDO | 1 | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 1 | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 2021-06-11 | 1974 | 358540 | 349893.12 | 8646.88 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60216 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO | FISM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CONSTRUTOTAL S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 0.87185 | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 2021-06-11 | 1992 | 350000 | 305146.84 | 44853.16 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60217 | ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES) | FISM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE L DE CV | 1 | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 0.87464 | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 2021-06-11 | 1963 | 400000 | 349856.97 | 50143.03 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60218 | EMPEDRADO Y BANQUETAS CALLES COMUNIDAD SAN FRANCIS | FISM 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NO INICIA | SE VAN HA CAMBIAR |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60219 | ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACION REDES CHARCO BLANCO | FISM 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NO INICIA | SE VAN HA CAMBIAR |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
60220 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES EL JARAL | FISM 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NO INICIA | SE VAN HA CAMBIAR |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60221 | URBANIZACION DE CALLES EN VILLA DORADA | FISM 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 198410.64 | 0 | 198410.64 | [5 empty] | NO INICIA | SE VAN HA CAMBIAR |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60225 | DRENAJE SANITARIO COL LADERAS DE GUADALUPE | FISM 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 4490694.15 | 0 | 4490694.15 | [5 empty] | NO INICIA | SE VAN HA CAMBIAR |  |  | Infraestructura de Agua Potable Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | OK
60222 | INDIRECTOS | FISM 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 1924583.21 | 0 | 1924583.21 | [5 empty] | NO INICIA | SE VAN HA CAMBIAR |  |  | otros | OK
61110 | REHABILITACION DE CARCAMO PUEBLO NUEVO | FOPADEM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | 1 | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 1 | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 2021-06-11 | 1990 | 881036.12 | 881035.29 | 0.83 | [5 empty] | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
61113 | REHABILITACION E ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA LA NEGRETA | FOPADEM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | CONSTRUTOTAL S.A. DE C.V. | 1 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 1 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 2021-06-11 | 1989 | 487466.78 | 487466.78 | 0 | [5 empty] | TERMINADA |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
61114 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CORREGIDORA QUERETARO | FOPADEM 2015 | 2015 | CORREGIDORA | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V. | 1 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 1 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 2021-06-11 | 1989 | 438494.37 | 438494.37 | 0 | [5 empty] | TERMINADA |  |  |  | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | OK
61126 |  | FOPADEM 2015 | 2015 |  |  | 1 | [15 empty] | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  |  | REVISAR
61606 | 2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CANDILES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 2015 | CORREGIDORA | H VILLEDA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 1 | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 1 | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 2021-06-11 | 2134 | 9542820.55 | 9542820.55 | 0 | [5 empty] | TERMINADA | OK |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
61607 | UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, PISTA DE PATINAR, TARTAN, CANCHA DE FRONTENIS Y TENIS COL. LOS CANDILES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ORDUÑA AGUILAR JUANA | 1 | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 0.99953 | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 2021-06-11 | 2134 | 1498420.78 | 1497710.51 | 710.27 | OK | ARCOTECHO | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | sdo |  | Edificios no Habitacionales | OK
61611 | MEJORAMIENTO DE ESPACOP DEPORTIVO CICLOPISTA, ILUMICACIÓN Y GYM EN PASEO CONSTITUYENTES, EN COLONIAS PUEBLO NUEVO, CRUZ DE FUEGO, RINCONADA SAN JOAQUIN, HUERTAS DEL CARMEN | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO ARGUMOSA S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 0.79806 | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 2021-06-11 | 1990 | 2156404.1 | 1720946.4 | 435457.7 | OK | ML | 315 | C | A | TERMINADA | SE PAGA EN JULIO |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
61612 | REHABILITACIÓN DE PARQUE CANDILES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 2015 | CORREGIDORA | JIMENEZ PADRON PEDRO | 1 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 0.99998 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 2021-06-11 | 1969 | 696443.82 | 696429.03 | 14.79 | OK | ML | 315 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
62301 | ALBERCA EN UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | EMPRESTITO 2014 | 2014 | CANDILES | SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.43 | 2015-06-22 | 2015-08-15 | 0.20684 | 2015-06-22 | 2015-08-15 | 2021-06-11 | 2127 | 25000000 | 5170878.4 | 19829121.6 | OK | ML | 200 | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
62302 | PUENTE EN RIBERA DEL RIO | EMPRESTITO 2014 | 2014 | EL PUEBLITO | HORUS GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV | 0.4 | 2015-06-22 | 2015-08-15 | 0.21904 | 2015-06-22 | 2015-08-15 | 2021-06-11 | 2127 | 10000000 | 2190380.22 | 7809619.78 | OK | ML | 220 | C | A | PROCESO |  | sdo |  | Infraestructura Eléctrica | OK
62304 | AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES ENTRONQUE A HUIMILPAN | EMPRESTITO 2014 | 2014 | SANTA BARBARA | CYMPE ASFALTOS S.A. DE C.V. | 1 | 2015-07-06 | 2015-08-15 | 0.9549 | 2015-07-06 | 2015-08-15 | 2021-06-11 | 2127 | 10000000 | 9548989.37 | 451010.63 | OK | ML | 110 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
63201 | CONVERSION D RED D DISTRIBUCION D ENERGIA ELECTRIC | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 |  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [6 empty] | 2021-06-11 |  | 9000000 | 9000000 | 0 | OK | ML | 180 | C | A | TERMINADA | PAGADO | SDO |  | Infraestructura Eléctrica | OK
601100 | INTRV URB INTEGRAL EN VIALIDADES, PURISIM SAN RAFAEL | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | SAN RAFAEL | [7 empty] | 2021-06-11 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | OK | ML | 80 | C | A | PROCESO |  | SDO |  | Infraestructura de Carreteras | OK
601101 | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD (VARIAS) | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 2500000 | 0 | 2500000 | OK | M2 | 500 | C | A | PROCESO |  | sdo |  | Viviendas | OK
601102 | REHABILITAC D OFICINAS DE ATNC A USUARIOS CATASTRO | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 |  | A+A INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | 0.22 | [5 empty] | 2021-06-11 |  | 2500000 | 725667.78 | 1774332.22 | OK | M2 | 110 | C | A | PROCESO | FECHA CONTRATO |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
601104 | CONSTRUCCION OFICINAS ANEXAS A PRESIDENCIA MUNICIP | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 6000000 | 0 | 6000000 | OK | ML | 200 | C | A | PROCESO |  | SDO |  | Edificios no Habitacionales | OK
601105 | ACCESOS A SECUNDARIA TECNICA JUAN ALDAMA LOS ANGEL | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | [5 empty] | NO INICIA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
601106 | INTERV URBANA SEGUNDA ETAPA ESTAMPADO CAMINO AL CE | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 |  | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | 0.29 | [5 empty] | 2021-06-11 |  | 5000000 | 1057847.18 | 3942152.82 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
601107 | CONSTRUCCION CANCHA FURBOL 7 ESC SEC JUAN ALDAMA | GD 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NO INICIA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
601108 | ACCESO SECUNDARIA JESUS ROMERO FLORES SNTA | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 3000000 | 0 | 3000000 | [5 empty] | NO INICIA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
601109 | CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL 7 ESC JESUS ROMERO FLOR | GD 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NO INICIA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
601110 | IMPLMN ECOTECNOLOGIAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMN | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 4000000 | 0 | 4000000 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | OK
601111 | MANTENIMIENTO EN VIALIDADES EN CORREGIDORA | GD 2016 | 2016 | CORREGIDORA | [7 empty] | 2021-06-11 |  | 5500000 | 0 | 5500000 | OK |  |  |  |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
601112 | ADECUACION DE ESPACIOS RED CARGA ELECTRICA VEHICUL | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | OK |  |  |  |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
601124 | REUB LINEA D MEDIA TENSION ESC JESUS ROMERO FLORES | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | OK |  |  |  |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
601125 | CONSTRUCCION ARCOTECHO COBAQ PLANTEL 3 LOS OLVERA | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | OK |  |  |  |  | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
601200 | BOLSA COMUN DIRECTO | GD 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 422515.91 | 0 | 422515.91 | OK | M2 |  | C | A | NO INICIA |  |  |  | otros | OK | REVISAR
601200 | BOLSA COMUN DIRECTO | PARTICIPACIONES 2016 | 2016 | [8 empty] | 2021-06-11 |  | 75621.09 | 0 | 75621.09 | OK | OBRA | 1 | C | A | NO INICIA |  |  |  | otros | OK
606006 | ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP. | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.99629 |  |  | 2021-06-11 |  | 219726 | 218910.68 | 815.32 | OK | LUMINARIAS |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
606007 | ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | OLVERA NUÑEZ JUAN | 1 |  |  | 0.93101 |  |  | 2021-06-11 |  | 110181 | 102579.07 | 7601.93 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
606008 | EQUPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.89974 |  |  | 2021-06-11 |  | 400000 | 359895.73 | 40104.27 | OK |  |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | OK
606012 | URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | FERNANDEZ SIUROB LUIS ALFONSO | 1 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 0.87745 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 2021-06-11 | 1989 | 273167 | 239690.68 | 33476.32 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606013 | URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO OSHIMEX S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.99963 |  |  | 2021-06-11 |  | 2130176 | 2129393.47 | 782.53 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606014 | URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | DESARROLLO Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.99277 |  |  | 2021-06-11 |  | 290625 | 288522.89 | 2102.11 | OK | IND DEPORTIVA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606015 | URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC | 1 |  |  | 0.99903 |  |  | 2021-06-11 |  | 780523 | 779766.17 | 756.83 | OK | IND DEPORTIVA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606016 | URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 1 |  |  | 0.99387 |  |  | 2021-06-11 |  | 916888 | 911264 | 5624 | OK | PARQUE | 1 | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606017 | CONSTRUCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN | HABITAT 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 2447679 | 0 | 2447679 | OK | PARQUE | 1 | C | A | PROCESO | REVISAR SI SE CANCELO |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
607001 | PARQUE CRUZ DE FUEGO | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | PACSCO S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 0.96727 | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 2021-06-11 | 1990 | 1000000 | 967267.05 | 32732.95 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
607002 | PARQUE VIVO EL BATAN | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE | 1 | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 0.9969 | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 2021-06-11 | 1989 | 1700000 | 1694727.82 | 5272.18 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
615261 | PAVIMENTACION VARIAS CALLES | DERROLLO REGIONAL 2014 | 2014 | LOS OLVERA | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V. | 1 | 2014-01-07 | 2015-03-31 | 0.79117 | 2014-01-07 | 2015-03-31 | 2021-06-11 | 2264 | 3499999.87 | 2769098.43 | 730901.44 |  |  |  | C |  | TERMINADA | REVISAR SI SE REINTEGRO |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
619988 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA | GD 2015 | 2015 | LA NEGRETA | ARMI ARQUITECTURA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 0.30306 | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 2021-06-11 | 2072 | 2830009 | 857676.11 | 1972332.89 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
619989 | INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO EMPRESARIAL GMP SA DE CV | 1 | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 0 | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 2021-06-11 | 2108 | 383701.16 | 0 | 383701.16 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
619990 | MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | DICOCESA SA DE CV | 1 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 1 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 2021-06-11 | 2122 | 159708.59 | 159708.58 | 0.01 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | #REF! |  | Infraestructura de Carreteras | OK
619991 | REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | LICONA VERDUZCO GUILLERMO ERNESTO | 1 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 1 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 2021-06-11 | 2122 | 253685.7 | 253685.7 | 0 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  | #REF! |  | Edificios no Habitacionales | OK
623986 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARQUE LINEAL PROL ZARAGOZA AV. CANDILES | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 2015 | LA NEGRETA | LICONA VERDUZCO GUILLERMO ERNESTO | 1 | 2015-08-10 | 2015-09-21 | 0.96496 | 2015-08-10 | 2015-09-21 | 2021-06-11 | 2090 | 3756000.04 | 3624398.03 | 131602.01 | OK |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION | #REF! |  | Infraestructura de Carreteras | OK
626001 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN HEROICO COLEGIO MILITAR E | FAIP 2015 | 2015 | SANTA BARBARA | HELGUERA NIETO RODRIGO | 0.75 |  |  | 0.97795 |  |  | 2021-06-11 |  | 12866571 | 12582903.47 | 283667.53 | OK |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
627001 | PDRTS 2015 PROY EJEC P.I REGEN IMAGEN URBANA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | KIMER INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | 0.3 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 1 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 2021-06-11 | 1990 | 398698.18 | 398698.18 | 0 | [5 empty] | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
6014129 | MODERNIZACION DELEGACION CATASTRAL | GD 2015 | 2015 | CORREGIDORA | [7 empty] | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
606006 M | ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP. | HABITAT MUNICIPAL 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.99629 |  |  | 2021-06-11 |  | 146484 | 145940.46 | 543.54 |  |  |  | C |  | TERMINADA |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
606007 M | ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA | HABITAT MUNICIPAL 2015 | 2015 | CORREGIDORA | OLVERA NUÑEZ JUAN | 0 |  |  | 0.93101 |  |  | 2021-06-11 |  | 73454 | 68386.05 | 5067.95 |  |  |  | C |  | TERMINADA |  |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
606008 M | EQUPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO | HABITAT MUNICIPAL 2015 | 2015 | CORREGIDORA | ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0 |  |  | 0.89847 |  |  | 2021-06-11 |  | 317836 | 285564.67 | 32271.33 | OK | M2 |  | C | A | PROCESO |  |  |  | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | OK
606012 GD | URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | FERNANDEZ SIUROB LUIS ALFONSO | 1 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 0.87745 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 2021-06-11 | 1989 | 182111.3333 | 159794.1233 | 22317.21 | OK | LUMINARIAS |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606013 GD | URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO OSHIMEX S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.99963 | #N/A | #N/A | 2021-06-11 | #N/A | 1420117 | 1419595.65 | 521.35 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606014 GD | URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | DESARROLLO Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 1 |  |  | 0.99277 | #N/A | #N/A | 2021-06-11 | #N/A | 193750 | 192348.59 | 1401.41 | OK | OBRA | 1 | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606015 GD | URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC | 1 |  |  | 0.99903 | #N/A | #N/A | 2021-06-11 | #N/A | 520348.4 | 519844.51 | 503.89 | OK |  |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606016 GD | URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA | PARTICIPACIONES 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 1 |  |  | 0.99387 | #N/A | #N/A | 2021-06-11 | #N/A | 611258.4 | 607510 | 3748.4 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
606017 M | CONSTRUCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN | HABITAT MUNICIPAL 2015 | 2015 | CORREGIDORA |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 1631790 | 0 | 1631790 | OK |  |  | C | A | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
607001 P | PARQUE CRUZ DE FUEGO | PREP 2015 | 2015 | CORREGIDORA | PACSCO S.A. DE C.V. | 1 | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 0.96727 | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 2021-06-11 | 1990 | 1000000 | 967267.05 | 32732.95 | OK |  |  | C | A | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
607002 P | PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN) | PREP 2015 | 2015 | CORREGIDORA | DEL ANGEL MALIBRAN FELIPE | 1 | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 0.9969 | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 2021-06-11 | 1989 | 1700000 | 1694727.82 | 5272.18 |  |  |  | C |  | TERMINADA | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
6113 E | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | EMPRESTITO 2014 | 2014 | EL PUEBLITO | SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.98 | 2014-07-03 | 2015-07-30 | 0.53709 | 2014-07-03 | 2015-07-30 | 2021-06-11 | 2143 | 20000000 | 10741726.92 | 9258273.08 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
619988 PR | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA | PRONAPRED 2015 | 2015 | LA NEGRETA | ARMI ARQUITECTURA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | 1 | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 0 | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 2021-06-11 | 2072 | 3000000 | 0 | 3000000 |  |  |  | C |  | PROCESO | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
619989 PR | INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS | PRONAPRED 2015 | 2015 | CORREGIDORA | GRUPO EMPRESARIAL GMP SA DE CV | 1 | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 0.63263 | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 2021-06-11 | 2108 | 1200000 | 759155.97 | 440844.03 |  |  |  | C |  | PROCESO | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura Eléctrica | OK
619990 PR | MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS | PRONAPRED 2015 | 2015 | CORREGIDORA | DICOCESA SA DE CV | 1 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 0.79861 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 2021-06-11 | 2122 | 800000 | 638888.89 | 161111.11 |  |  |  | C |  | PROCESO | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
619991 PR | REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO | PRONAPRED 2015 | 2015 | CORREGIDORA | LICONA VERDUZCO GUILLERMO ERNESTO | 1 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 0.80164 | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 2021-06-11 | 2122 | 1499999.94 | 1202466.99 | 297532.95 |  |  |  | C |  | PROCESO | OFICIO REGULARIZACION |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
627001 T | PDRTS 2015 PROY EJEC P.I REGEN IMAGEN URBANA | SECTUR 2015 | 2015 | CORREGIDORA | KIMER INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | 1 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 1 |  |  | 2021-06-11 |  | 1594792.7 | 1594792.7 | 0 | [5 empty] | TERMINADA |  |  |  | Edificios no Habitacionales | OK
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2009 | 2009 | VILLA DORADA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 2021-06-11 |  | 543.19 | 543.19 | 0 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2010 | 2010 | VILLA DORADA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 2021-06-11 |  | 1013.79 | 1013.79 | 0 | [9 empty] | Infraestructura de Carreteras | OK
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2011 | 2011 | VILLA DORADA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 2021-06-11 |  | 9279.77 | 9279.77 | 0 | [9 empty] | Infraestructura de Carreteras | OK
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2013 | 2013 | VILLA DORADA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 2021-06-11 |  | 17264.48 | 17264.48 | 0 | [9 empty] | Infraestructura de Carreteras | OK
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2014 | 2014 | VILLA DORADA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 0.6 |  |  | 1 |  |  | 2021-06-11 |  | 347704.97 | 347704.97 | 0 | [9 empty] | Infraestructura de Carreteras | OK
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2015 | 2015 | VILLA DORADA | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | 0.6 |  |  | 0.41762 |  |  | 2021-06-11 |  | 90873.08 | 37950.34 | 52922.74 |  |  |  | C |  | PROCESO |  |  |  | Infraestructura de Carreteras | OK
630000 | BOLSA COMUN FORTALEZA | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA |  |  |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OK
630001 | MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA |  |  |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 3956000 | 0 | 3956000 | [10 empty] | OK
630002 | AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLVERA | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA |  |  |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 9395500 | 0 | 9395500 | [10 empty] | OK
630003 | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA |  |  |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 5934000 | 0 | 5934000 | [10 empty] | OK
630004 | MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA |  |  |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 2967000 | 0 | 2967000 | [10 empty] | OK
630005 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLVERA | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA |  |  |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 3461500 | 0 | 3461500 | [10 empty] | OK
630006 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA | FORTALEZA 2016 | 2016 | CORREGIDORA | CRUZ JAVIER FILOGONIO |  |  |  | 0.39281 |  |  | 2021-06-11 |  | 4945000 | 1942461.37 | 3002538.63 |  |  |  | C | [6 empty] | OK
156000 | BOLSA COMUN | DESARROLLO REGIONAL 2013 | 2013 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021-06-11 |  | 197993 | 0 | 197993 | [5 empty] | PROCESO |  |  |  | otros | OK
6613688
43575621.09
I8
5922515.91
12261322.74
-6338806.83
65000000
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## DIRECTO 2013 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [7 empty] | FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [11 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | DICIEMBRE
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN | [5 empty] | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |  | METAS
16026 | 6.- COLONIA FILOSOFAL (JUEGOS INFANTILES, CANCHA USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO). | GD 2013 | FILOSOFAL | 100% | 2014-03-25 | 2014-05-20 | 100% | 2014-03-25 | 2014-05-20 | 1082607.74 | 1082607.74 | 0 | MODULO | 1 | 0 | 1
16215 | 15.- HABILITACIÓN DE BAÑOS CABILDO Y OFICINA REGIDORES. | GD 2013 | EL PUEBLITO | 100% | 2015-04-15 | 2015-07-21 | 100% | 2015-04-15 | 2016-09-30 | 1210849.38 | 1210849.38 | 0 | MODULO | 1 | 0 | 1
60139 | AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD INFANTIL | GD 2013 | CORREGIDORA | 100% | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 100% | 2015-08-03 |  | 520064.33 | 520064.33 | 0 | MODULO | 1 | 0 | 1 |  |  | 114121.61
6104 | GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA | GD 2013 | LOS ALDAMA | 100% | 2014-10-24 | 2014-12-07 | 100% | 2014-10-24 |  | 136796.07 | 136796.07 | 0 | AULA | 1 | 0 | 1
6109 | BARDA PERIMETRAL PARQUE AMANECER BALVANERA | GD 2013 | LOMAS DE BALVANERA | 100% | 2015-03-06 | 2015-06-25 | 100% | 2015-03-06 | 2016-09-30 | 831630.39 | 831630.39 | 0 | ML |  | 0 |  | 0 | Se reduce
6118 | CENTRO CUTURAL TEJEDA 2DA ETAPA | GD 2013 | TEJEDA | 100% | 2015-03-13 | 2015-05-07 | 100% | 2015-03-13 | 2016-09-30 | 88569.36 | 88569.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | Se reduce
60184 | BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB | GD 2013 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 100% | 2016-05-06 | 2016-09-30 | 20794.3 | 20794.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | Ajuste
GASTO DIRECTO 2013 | [9 empty] | 2151843.43 | 2151843.43
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FISM 2012 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | DICIEMBRE
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| FISM 2012 | [8 empty] | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FISM 2013 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | DICIEMBRE
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
6217 | ELECTRIFICACION DE CALLES, LOMAS DE CHARCO BLANCO | FISM 2013 | MUNICIPIO | 100% | 2015-08-06 | 2015-10-21 | 96.57% | 2015-08-06 | 2015-10-21 | 1003721.65 | 969285.82 | OBRA | 1 |  | 34435.83
| FISM 2013 | [8 empty] | 1003721.65 | 969285.82
[14 empty] | 34435.83 | Saldo en SIM es cero
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## DIRECTO 2014 (hidden)
|  |  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
|  | PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [9 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
|  | ENTIDAD: |  | QUERETARO
|  | MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
| PERIODO: | #REF! |  |  | GASTO DIRECTO 2014
| ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  |  | Observaciones
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA |  | METAS
| No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total |  | Unidad de Medida | Aprobadas
| 6101 | ANDADORES EN SAN JOSE DE LOS OLVERA | GD 2014 | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 100% | 2014-12-19 | 2015-03-18 | 100% | 2014-12-19 | 2015-03-18 | 1880135.53 | 1880135.53 | 0 | M2 |  | 0
| 6102 | VIVIENDA GASTO DIRECTO | DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 100% | 2016-05-30 | 2016-09-27 | 100% | 2016-05-30 |  | 977218.41 | 977218.41 | 0 | M CONTRATRABE M2 LOSA M CASTILLO M CADENA M2 MURO | 229.67 312.40 419.30 264.06 379.67
| 6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SIGA SOLUCIONES SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 2014-07-03 | 2015-07-30 | 100% | 2014-07-03 | 2016-12-07 | 9422524.06 | 9422524.06 | 0 | * EDIFICIO | 1
| 6119 | SUPERVISION EXTERNA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD | GD 2014 |  | 100% | 2015-03-30 | 2015-09-12 | 100% | 2015-03-30 | 2015-09-12 | 1745999.98 | 1745999.98 | 0 | PROYECTO | 1 | 0
| 60184 | BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 0% | 2016-05-06 | 2016-06-02 |  |  | 0
| 60196 | TRABAJOS COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA | GD 2014 | CORREGIDORA | 70% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 100% | 2016-05-27 |  | 66470.18 | 66470.18 | 0 |  |  | 0 | 56093.95 | Se mete el saldo en septiembre
0%
0%
0%
| 6113 | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | SEGMENTO QUERETANO DE SERVICIOS SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 2014-07-03 | 2015-07-30 | 59.94% | 2014-07-03 |  | 41190000 | 24690118.36 | 16499881.64 | * EDIFICIO | 1
| 601137 | DUCTERIA INSTALACIONES FIBRA OPTICA C PEDRO URTIAGA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A GALLEGOS | ARTURO FRANCO | CORREGIDORA | 100% | 2017-02-16 | 2017-03-17 | 0% | 2017-02-16 |  |  |  |  | M TUBO
| GASTO DIRECTO 2014 | [8 empty] | TOTALES | 50612524.06 | 34112642.42
* | SE VA DIRECTO 2014 COMPLETO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FISM 2014 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
6208 | ELECTRIFICACION DE CALLES PUERTA DE SAN RAFAEL | FISM 2014 | PUERTA DE SAN RAFAEL | 100% | 2015-04-08 | 2015-06-02 | 80.93% | 2015-04-08 | 2015-06-02 | 350000 | 283259.14 | OBRA | 1 |  | 66740.86 | proceso | 66740.86 | Saldo en SIM es cero
6209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES PURÍSIMA | FISM 2014 | LA PURISIMA | 100% | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 58.99% | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 350000 | 206477.16 | OBRA | 1 |  | 143522.84 | proceso | 143522.84 | Saldo en SIM es cero
6210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES VISTA HERMOSA | FISM 2014 | VISTA HERMOSA | 100% | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 91.43% | 2015-04-08 | 2015-06-30 | 1656338.28 | 1514419.74 | OBRA | 1 |  | 141918.54 | proceso | 141918.54 | Saldo en SIM es cero
6218 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ESPÍRITU SANTO | FISM 2014 | ESPÍRITU SANTO | 100% | 2015-03-17 | 2015-05-25 | 82.4% | 2015-03-17 | 2015-05-25 | 300000 | 247206.58 | OBRA | 1 |  |  |  | 52793.42 | Saldo en SIM es cero
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-20010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2014 | VILLA DORADA | 60% |  |  | 100% |  |  | 347704.97 | 347704.97 | [5 empty] | 0 | Saldo en SIM es cero
| FISM 2014 | [8 empty] | 3004043.25 | 2599067.59 | [5 empty] | 404975.66
404975.66
520030.11
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## F CULTURA 2014 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| FONDO DE CULTURA 2014 | [8 empty] | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## D REGIONAL 2014 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
615261 | PAVIMENTACION VARIAS CALLES | DERROLLO REGIONAL 2014 | LOS OLVERA | 100% | 2014-01-07 | 2015-03-31 | 79.12% | 2014-01-07 | 2015-03-31 | 3499999.87 | 2769098.43 | M2 | 8089.6 |  | 730901.44 | revisión por parte de obra | 730901.44 | En SIM esta en cero
| DESARROLLO REGIONAL 2014 | [8 empty] | 3499999.87 | 2769098.43
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## RESUMEN DEPURADO (2) (hidden)
AVANCE DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO
EJERCICIO: 2016
FONDO | Obras | Sin contrato | APROBADO | PAGADO | % Pagado | SALDO | % Saldo | FECHA DE TERMINO | ACCIONES POR PARTE DE SDUOP
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 1 | 0 | 3756000.04 | 3624398.03 | 96.5% | 131602.01 | 3.504%
DERROLLO REGIONAL 2014 | 1 | 0 | 3499999.87 | 2769098.43 | 79.12% | 730901.44 | 20.88%
EMPRESTITO 2014 | 4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FISM 2013 | 1 | 0 | 1003721.65 | 969285.82 | 96.57% | 34435.83 | 3.431%
FISM 2014 | 4 | 0 | 3004043.25 | 2599067.59 | 86.52% | 404975.66 | 13.48%
FISM 2015 | 11 | 0 | 678085.47 | 678085.47 | 100% | 0 | 0%
FOPADEM 2015 | 3 | 0 | 1806997.27 | 1806996.44 | 100% | 0.83 | 4.593e-05%
GD 2013 | 8 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GD 2014 | 4 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GD 2015 | 20 | 13 | 8685010.68 | 4455335.2458 | 51.3% | 4229675.4342 | 48.7%
HABITAT 2015 | 9 | 0 | 7568965 | 5030022.69 | 66.46% | 2538942.31 | 33.54%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 4 | 0 | 13894089.25 | 13457906.49 | 96.86% | 436182.76 | 3.139%
PREP 2015 | 2 | 0 | 2700000 | 2661994.87 | 98.59% | 38005.13 | 1.408%
PRONAPRED 2015 | 1 | 0 | 6499999.94 | 2600511.85 | 40.01% | 3899488.09 | 59.99%
SECTUR 2015 | #N/A | 0 | 1594792.7 | 1594792.7 | 100% | 0 | 0%
TOTAL | #N/A | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#N/A

## CONACULT 2013 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2017
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | DICIEMBRE
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | FONDO | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| CONACULTA 2013 | [8 empty] | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## CONT ECONO II 2014 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS II 2014 | [8 empty] | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## CONT ECONO I 2014 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS I 2014 | [8 empty] | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## DIRECTO 2015 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF! |  |  | GASTO DIRECTO 2015
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | comentario | Saldo | rv |  |  |  | Por ejercer | Presupuestal | por amortizar
60134 | BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | ROKAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EL PUEBLITO | 100% | 2015-12-14 | 2016-03-12 | 100% | 2015-12-14 | 2018-08-23 | 1058519.26 | 1058519.26 | * PZA BIODIGESTOR * PZA TINACO * PZA MUEBLES * M2 PISO * M2 MURO * M2 LOSA | 1 2 10 216.27 125.61 23.09 | 1058519.26 | 0 | ok | Contratada | 0 | suspendida | 0 | 763569.05 | -763569.05
60177 | APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE | DESARROLLO Y SUMINISTROS SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2017-06-30 | 2017-10-05 | 100% | 2017-06-30 | 2018-07-04 | 396988.36 | 396988.36 | * M2 LOSA * PZA REGISTRO * SAL SALIDA DE ALUMBRADO * SAL SALIDA DE CONTACTO | 184.91 12 51 59 | 396988.36 | 0 |  |  | 0 | sin contrato | 0 | 252112.21 | -252112.21
601123 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VIALIDADES | DURAN COLIN CESAR |  | 100% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | saldo
GASTO DIRECTO 2015 | [8 empty] | TOTALES | 1455507.62 | 1455507.62
* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## DIRECTO (hidden)
NO TIENE AVANCE FINANCIERO
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas | comentario | Saldo | rv
60101 | URBANIZACION DE CALLES CHARCO BLANCO | PARTICIPACIONES 2015 | CHARCO BLANCO | 100% | [10 empty] | 0
60102 | EMPEDRADO DE CALLE ARBOLEDAS Y NOGALES PRESA | PARTICIPACIONES 2015 | PRESA DE BRAVO | 100% | [10 empty] | 0
60104 | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD | GD 2015 | PURISIMA DE SAN RAFAEL | 100% | 2015-08-17 | 2015-09-28 | 0% | 2015-08-17 | 2015-09-28 |  |  | CLINICA | 1 |  | 0 | ok
60118 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES COLINAS DEL SUR | GD 2015 | PARQUE COLINAS DEL SUR | 100% | 2015-08-18 | 2015-10-12 | 0% | 2015-08-18 | 2015-10-12 |  |  | ML | 210 | El saldo es cero | 0 | ok
60119 | PARQUE (ILUMINACIÓN, AREA VERDE Y ESCALERAS) | GD 2015 | VALLE DORADO 2000 | 100% | 2015-08-28 | 2015-11-19 | 0% | 2015-08-28 |  |  |  | ML | 210 | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | 0
60120 | ADEME DE DREN COLINAS DEL BOSQUE | GD 2015 | COLINAS DEL BOSQUE | 100% | 2015-06-18 | 2015-07-16 | 0% | 2015-06-18 | 2015-07-16 |  |  | PARQUE | 1 | El saldo es cero | 0 | ok
60122 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CHARCO BLANCO | GD 2015 | CHARCO BLANCO | 100% | 2015-09-18 | 2015-12-24 | 0% | 2015-09-18 | 2015-12-24 |  |  | ML | 400 | El saldo es cero | 0 | revisar que dos fuentes | 1412195.36 |  |  |  | 0
60126 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (5 DE MAYO) EMILIANO ZAPATA | GD 2015 | EMILIANO ZAPATA | 79% | 2015-07-23 | 2015-08-19 | 0% | 2015-07-23 | 2015-08-19 |  |  | M2 | 1850 | El saldo es cero | 0
60127 | BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | GD 2015 | EMILIANO ZAPATA | 100% | 2015-09-01 | 2015-09-29 | 0% | 2015-09-01 | 2015-09-29 |  |  | M2 | 900 | El saldo es cero | 0
60134 | BAÑOS TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | GD 2015 | EL PUEBLITO | 0% |  |  | 0% |  |  | 1350000 | 0 | MODULO | 1 | 1350000 | 1350000 | ok | Contratada |  |  | suspendida | ok
60137 | ALUMBRADO SAN JOSE DE LOS OLVERAADO UNIDAD DEPORTIVA | GD 2015 | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  |  | LUMINARIAS | 20 | 0 | 0
60143 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AUDITORIO USOS MULTIPLES | GD 2015 | EL PUEBLITO | 100% | 2015-09-07 | 2015-09-26 | 0% | 2015-09-07 | 2015-09-26 |  |  | OBRA | 1 | El saldo es cero | 0 | ok
60144 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO CULTURA 1A ETAPA BALVANERA | GD 2015 | BALBANERA | 100% | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 0% | 2016-03-01 | 2016-04-11 |  |  | OBRA | 1 | El saldo es cero | 0 | ok
60153 | REPOSICION VIGAS, PINTURA, MUEBLES EX HDA JOAQUIN | GD 2015 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ok | agregar proyecto
60155 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOS OLVERA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-03-01 | 2016-05-09 | 0% | 2016-03-01 | 2016-05-09 |  |  | 0 |  | El saldo es cero | 0 | ok
60156 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 0% | 2016-03-01 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | ok
60157 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CANCHAS DE ARRIBA STA BARBARA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-14 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60159 | TERRACERIAS PARQUE VILLA DORADA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60160 | SUMINISTROS DE MATERIALES RELLENO PARQUE RIBERA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-04 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60161 | TERMINACION BAÑOS VESTIDORES PLAZUELA STA BARBARA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-28 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60162 | TERMINACION BARDA PERIMETRAL CENTENARIO ZARAGOZA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0% | 2015-12-23 | 2016-01-19 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60164 | REPAVIMENTACION DE RUTA EL PEREGRINO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-30 | 2016-03-08 | 0% | 2015-12-30 | 2016-03-08 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60168 | PARQUE VILLA DORADA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 0% | 2016-01-13 | 2016-03-08 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60177 | APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE | GD 2015 | CORREGIDORA | 0% |  |  | 0% |  |  | 400000 | 0 |  |  | 400000 | 400000 |  |  |  |  | sin contrato | sin contrato
60191 | ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 0% | 2016-01-13 | 2016-03-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | ok
60192 | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA HIDALGO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-15 | 2016-03-13 | 0% | 2016-02-15 | [5 empty] | 0 | 0
60188 | BARDA EN CANCHA FUTBOL ILUMINACION PARQUE GARAMBUL | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-13 | 2016-03-08 | 0% | 2016-01-13 | 2016-03-08 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60194 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-15 | 2016-02-11 | 0% | 2016-01-15 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | saldo | ok | 0
60195 | PUENTE PEATONAL LIB SUR-PTE MISION MARIANA 1RA ETAPA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-06 | 2016-07-28 | 0% | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Revisar tiene dos fuentes |  | 0 | saldo | 0 | ok
60196 | TRABAJOS COMPLEM. OBRAS MENORES VIA PUBLICA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 0% | 2016-05-27 | 2016-07-21 |  |  |  |  | saldo 370000 | 0 | [5 empty] | ok
60197 | COLINDANCIA BARDA JARDINES DE LA ESPERANZA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-06 | 2016-07-28 | 0% | 2016-05-06 | 2016-07-28 |  |  |  |  | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | ok
60198 | ADECUACION PREDIO PASEO CONST INC ZONA AUTOP PRED | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-11 | 2016-01-22 | 0% | 2016-01-11 | [5 empty] | El saldo es cero | 0
60193 | COLOCACION DUCTERIA INSTAL ELECT CALLE JOSEFA ORTI | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-14 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-14 | [5 empty] | 0
60187 | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA ARCO TECHO JOSE CLEMENTE | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-15 | 2016-01-28 | 0% | 2016-01-15 | 2016-01-28 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60183 | DESCARGAS SANITARIAS PARA UNIDAD MEDICA DEL IMSS | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-28 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
607001 | PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 0% | 2015-11-25 | 2015-12-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ok
60186 | REHABILIT BARDA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-06 | 2016-06-02 | 0% | 2016-05-06 | 2016-06-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | ok
60185 | REHABILIT. ZONA ESTACIONAMIENTO SEG PUBLICA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 0% | 2016-02-01 | 2016-02-28 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60190 | REHABILITACION DREN CIMATARIO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-30 | 2016-01-19 | 0% | 2015-12-30 | 2016-01-19 | [5 empty] | 0
60189 | REHABILITACION DREN LOS OLVERA COLINAS BOSQUE | GD 2015 | CORREGIDORA | 96% | 2016-04-11 | 2016-06-05 | 0% | 2016-04-11 | 2016-06-05 |  |  |  |  | 0 | 0 | ok |  |  |  |  | ok
60181 | TRABAJOS COMP ARCOTECHO ESC PRIM JUSTO SIERRA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-15 | 2016-01-28 | 0% | 2016-01-15 | 2016-01-28 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60180 | TRABAJOS COMP AUDITORIO ESC PRIM O. PAZ EL PORTICO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0% | 2015-12-23 | 2016-01-19 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60179 | TRABAJOS COMP AUDITORIO ESC. SEC QUETZALCOATL | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0% | 2015-12-23 | 2016-01-19 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60182 | TRABAJOS COMP EN TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-02-15 | 2016-03-20 | 0% | 2016-02-15 | 2016-03-20 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
60178 | TRABAJOS COMP. IMAGEN URBANA PLAZUELA STA BARBARA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-23 | 2016-01-19 | 0% | 2015-12-23 | 2016-01-19 |  |  |  |  | El saldo es cero | 0
619988 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA | GD 2015 | LA NEGRETA | 88% | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 86.63% | 2015-07-31 |  | 2830009 | 2451529.34 |  |  | Saldo es 4,972,332.89 | 378479.66 | ok |  |  | 378479.66 |  | ok | en proceso
619989 | INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS | GD 2015 | CORREGIDORA | 79% | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 0% | 2015-07-10 |  | 383701.16 | 0 |  |  | Saldo es 824,545.19 | 383701.16 | ok |  |  |  |  | ok
619990 | MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 0% | 2015-07-10 | 2015-08-20 |  |  |  |  | Saldo es 161,111.12 | 0 | ok
619991 | REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 0% | 2015-07-10 | 2015-08-20 |  |  |  |  | Saldo es 297,532.95 | 0
627001 | PDRTS 2015 PROY EJEC P.I REGEN IMAGEN URBANA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 0% | 2015-12-19 | 2015-12-30 |  |  |  |  | 0 | 0
607002 | PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN) | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 0% | 2015-12-19 | 2015-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | ok
606012 GD | URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA | GD 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 0% | 2015-12-22 | 2015-12-31 |  |  | 399484.47 |  | Saldo es 55,793.53 | 0 | [5 empty] | ok | 399484.47
606013 GD | URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL | GD 2015 | JARDINES DEL PEDREGAL | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 0% | 2015-12-19 |  |  |  | 3548989.12 | 2129393.472 | Saldo es 1,303.88 | 0 | [5 empty] | ok | bajo
606014 GD | URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 0% | 2015-12-22 |  |  |  | 480861.48 | 288516.888 | Saldo es 3,503.52 | 0 | [5 empty] | ok
606015 GD | URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA | GD 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 0% | 2015-12-19 |  |  |  | 1299610.28 |  | Saldo es 1,260.72 | 0 | [5 empty] | ok
606016 GD | URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA | GD 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 0% | 2015-12-19 |  |  |  | 1518774 |  | 0 | 0 | [5 empty] | ok
601117 | OBRAS DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO PLUVIAL | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-21 | 2016-08-29 | 0% | 2016-06-21 | 2016-08-29 |  |  |  |  | Saldo es 4,079,469.00 | 0 | [5 empty] | ok | 0
601113 | MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN MARGEN DREN TEJEDA | GD 2015 | TEJEDA | 100% | 2016-06-08 | 2016-08-16 | 0% | 2016-06-08 | 2016-08-16 | [6 empty] | ok |  |  |  |  | ok
601114 | CONSTRUCCION OFICINAS Y ALMACEN AREA EVENTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL | GD 2015 | CORREGIDORA | 0% |  |  | 0% |  |  | 600000 | 0 |  |  |  |  | ok |  |  | SIN CONTRATO |  | Sin contrato
601115 | URBANIZAON VIALI EN LATERAL CARR ESTA 411 | GD 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-12 | 2016-06-07 | 0% | 2016-06-12 | [7 empty] | ok |  |  | 0 |  | ok | 0
601116 | PAVIMENTACIÓN BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS | GD 2015 | LAS AMERICAS | 100% | 2016-06-08 | 2016-08-30 | 0% | 2016-06-08 | [7 empty] | ok |  |  | 0 | saldo | ok
60156 | TRABAJOS COMPL CDH LOMAS BALVANERA | GD 2015 | LOMAS DE BALVANERA | 100% | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 0% | 2016-03-01 | 2016-04-11 | [6 empty] | ok |  |  |  |  | ok
63101 | 3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES | GD 2015 | LOURDES |  |  |  | 0% | [13 empty] | no va
6104 | GD 2014 COMPLEMENTO AULA DIDACTICA SEC JUAN ALDAMA | GD 2015 | JUAN ALDAMA | 100% |  |  | 0% | [13 empty] | ok
601128 | MAC BANQUETAS Y GUARNICIONES, LA NEGRETA 2DA ETAPA | GD 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2016-11-01 | 2017-01-09 | 100% | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 338700 | 338700 | [7 empty] | 0 |  | ok
601131 | TRABAJOS DE VIALIDAD CAMINO A LAS FLORES | GD 2015 | LAS FLORES | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-11 | 0% | 2016-10-03 |  | 650000 | 0 | [9 empty] | ok
601132 | TORRENTERA PLUVIAL EN AVENIDA CUMBRES, DEL ROBLE | GD 2015 | LAS CUMBRES | 95% | 2016-12-20 | 2017-02-19 | 88.05% | 2016-12-20 |  | 718000 | 632191.58 | [9 empty] | ok
601133 | NICHO PARA IMAGEN EN PARQUE RIBERA DEL RIO | GD 2015 | EL PUEBLITO | 0% |  |  | 0% |  |  | 317716.67 | 0 | [7 empty] | PROCESO |  | ok | 317716.67 | 323327.18
601136 | URBANIZACION DE CALLES VALLE DE SANTIAGO | GD 2015 | VALLE DE SANTIAGO | 100% | 2016-12-23 | 2017-02-16 | 98% | 2016-12-23 |  | 1053994.21 | 1032914.3258 | [7 empty] | PROCESO | 1149320.62 | ok | 1149323.62 | directo 2016
601135 | BARDA COLNDNT ZONA D BOMBAS AGUA CEA PARQUE LINEAL | GD 2015 | EL PUEBLITO | 0% |  |  | 0% |  |  | 42889.64 | 0 | [6 empty] | 387110.36 | PROCESO |  | 387110.36
601123 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VIALIDADES | GD 2015 |  | 100% |  |  | 99.46% |  |  | 111476.65 | 110871.25 | [7 empty] | 605.4 | saldo
GASTO DIRECTO 2015 | [9 empty] | 8685010.68 | 4455335.2458
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Término = +[Fecha Término]

## DIR 2015 (hidden)
ESTATUS | FINALIZADAS
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total |  |  | Unidad de Medida | Aprobadas
GASTO DIRECTO 2015 | [9 empty] | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
C.P. OMAR LUDIM DURÁN OGAZ
JEFE DE DE PARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DE LA direcCIÓN de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## GEQ 2014 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | FONDO | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| GEQ FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014 | [8 empty] | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## fism (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60204 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 497999.54 | 497999.54 | ARCOTECHO | 1 | El saldo es cero | 0
60205 | ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 559408.55 | 559408.55 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60206 | ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 1104659.19 | 1104659.19 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60207 | ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP PRINCIPAL A SANTA MARIA | FISM 2015 | SANTA BARABARA | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 353890.7 | 353890.7 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60208 | ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 422008.6 | 422008.6 | ML | 220 | El saldo es cero | 0
60209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 227383.82 | 227383.82 | ML | 110 | El saldo es cero | 0
60210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 309171.26 | 309171.26 | ML | 180 | El saldo es cero | 0
60211 | ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL | FISM 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 114122.3 | 114122.3 | ML | 80 | El saldo es cero | 0
60213 | URBANIZACIÓN DE CALLES PITA | FISM 2015 | PITA | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 349893.12 | 349893.12 | M2 | 500 | El saldo es cero | 0
60216 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 305146.84 | 305146.84 | M2 | 110 | El saldo es cero | 0
60217 | ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES) | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 349856.97 | 349856.97 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011) | FISM 2009,2010,2011 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 60% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 11096.14 | 11096.14 |  |  | 0 |  | ok | 445994.18
| FISM | [8 empty] | 11096.14 | 11096.14
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## FORTALECE 2017 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF! |  |  | FORTALECE 2017
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
630007 | PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERETARO HACIA CALLE SIN NOMBRE, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN DE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE QUERETARO HACIA CALLE REVOLUCION, PAVIMENTO DE LA CALLE JAZMIN A PRIVADA CLAVEL Y CALLE DALIA DE CALLE JAMIN A CALLE CAMELINAS | ALBERTO OLVERA SAN JUAN | LA NEGRETA | 100% | 2017-08-08 | 2017-12-05 | 100% | 2017-08-08 | 2017-12-11 | 7839649.35 | 7839649.35 | * M GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 CM * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M DE TOPE VECHICULAR * PZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA | 318.70 382.44 309.50 13974.36 127.68 71.00 |  | 0
630008 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, PORTERIAS Y GRADAS EN COBAQ 19 EN LA LOCALIDAD DE BRAVO | JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERRO | BRAVO | 100% | 2017-07-14 | 2017-11-16 | 100% | 2017-07-14 | 2017-12-04 | 1750155.79 | 1750155.79 | * M2 CUBIERTA * PZA MODULO DE GRADAS CON TECHUMBRE DE 3.00 M x 4.20 x 3.50 M | 535.06 4.00 |  | 0
630009 | CONTRUCCION DE PARQUE EN PASEO DE TEJEDA Y PASEO DE BELGRADO COLONIA RESIDENCIAL HACIEDNA DE TEJEDA | JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ | TEJEDA | 100% | 2017-08-11 | 2017-11-02 | 100% | 2017-08-11 | 2017-12-27 | 1974054.23 | 1974054.23 | * PISO DE PIEDRA LAJA * JUEGO MODELO 040DM69 DE 7.90 x 4.20 x 3.40 M | 291.60 1.00 |  | 0
630010 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "JOSE GUADALUPE VELAZQUEZ" | SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN SA DE CV | EL PUEBLITO | 100% | 2017-09-27 | 2017-12-30 | 100% | 2017-09-27 | 2018-01-31 | 4961802.08 | 4961802.08 | * M2 LOSA PARA TECHUMBRE * M3 CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO | 501 185 |  | 0 |  | 462470.87 | Por ejecutar Directo | 2018
FORTALECE 2017 | [8 empty] | TOTALES | 16525661.45 | 16525661.45 |  |  |  | 0 | 13750037.73
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## FORTAFIN 2a ET (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA)
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
645002 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, BANQUETAS, DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, ALUMBRADO Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV | LOS OLVERA | 100% | 2017-10-25 | 2018-08-20 | 100% | 2017-10-25 | 2018-03-27 | 9852472.17 | 9852472.17 | * M2 PAVIMENTO ASFALTICO 6 CM DE ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M TUBO PVC DE 315 MM DE ESPESOR * PZA DE POZO DE VISITA * M TUBO PAD-S EN DIAMETR DE 18" * M TUBO PVC HIDRAHULICO 3" DE DIAMETRO * PZA SEÑALIZACION VERTICAL * PZA LUMINARIA LED 100W | 5149.90 2023.18 504.08 31.00 490.00 587.00 31.00 30.00 |  | 0 | 0 | 65055.13 | 0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (2a ETAPA) | [8 empty] | TOTALES | 9852472.17 | 9852472.17
* NOTA.- En el presente avance se muestra el anticipo dentro del porcentaje del avance financiero y las cifras son en base al flujo de efectivo
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## HCH 3 PAQ (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
644001 | REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DE CALLE PROLONGACIÓN CUAHTÉMOC, CORREGIDORA | ADELFO HURTADO GARCIA | EL PUEBLITO | 100% | 2017-09-20 | 2017-12-18 | 100% | 2017-09-20 | 2018-03-27 | 2733281.19 | 2733281.19 | * M3 CONCRETO PREMEZCLADO | 192.37 |  | 0 | 1344.66 | -1344.66
644002 | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO AÑO DE ZARAGOZA, EN COLONIA PURISIMA SAN RAFAEL | JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA | PURISIMA DE SAN RAFAEL | 100% | 2017-09-20 | 2017-11-18 | 100% | 2017-09-20 | 2017-12-04 | 1492179.17 | 1492179.17 | * M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO | 641.68 |  | 0
644003 | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CALLEJON DE LOS MENDOZA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR | EL PUEBLITO | 100% | 2017-09-22 | 2017-12-20 | 100% | 2017-09-22 | 2017-12-27 | 1460826.71 | 1460826.71 | * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA | 701.78 973.69 |  | 0
644004 | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES , EN LA COLONIA CANDILES | GUSTAVO VEGA ZUÑIGA | CANDILES | 100% | 2017-09-22 | 2017-11-20 | 100% | 2017-09-22 | 2018-03-14 | 7967302.03 | 7967302.03 | * M3 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA | 588.05 |  | 0 | 1449.66 | -1449.66
644005 | URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA | GRUPO MR ARQUITECTOS S DE RL DE CV | BERNARDO QUNITANA | 100% | 2017-09-22 | 2017-12-20 | 100% | 2017-09-22 | 2017-12-04 | 2483393.85 | 2483393.85 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 2058.01 |  | 0
644006 | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CARLOS FUENTES MACIAS, EN COLONIA AMANECER BALVANERA, CORREGIDORA | LUIS ALFONSO FERNANDEZ SIUROB | AMANECER BALVANERA | 100% | 2017-09-27 | 2017-10-24 | 100% | 2017-09-27 | 2017-12-22 | 997181.81 | 997181.81 | * M2 DE MURO DE TANIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM | 436.19 |  | 0
644007 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTUIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO, COLONIA BERNARDO QUINTANA, CORREGIDORA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | COLONIA BERNARDO QUINTANA | 100% | 2017-09-20 | 2017-12-18 | 100% | 2017-09-20 | 2017-12-22 | 1258373.98 | 1258373.98 | * M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR | 620.74 |  | 0
644008 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CANDILES | 100% | 2017-09-22 | 2018-01-19 | 100% | 2017-09-22 | 2018-03-27 | 4169499.76 | 4169499.76 | * M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO | 1374.88 |  | 0 | 8.26 | -8.26
644009 | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR Y VIALIDAD EN CAMINO A PURISIMA SAN RAFAEL, EN LA COMUNIDAD DE PURISMA SAN RAFAEL, CORREGIDORA | CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ | PURISIMA DE SAN RAFAEL | 100% | 2017-09-27 | 2018-01-24 | 100% | 2017-09-27 | 2018-03-27 | 9479239.6 | 9479239.6 | * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR * M3 DE MAMPOSTERIA EN MUROS * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M DE DEFENSA METALICA CALI. 12 DE 3 * M3 DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 * PZA TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO | 968.00 2079.46 204.00 158.00 384.91 6.00 |  | 0 | 45648.06 | -45648.06
644010 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, COLONIA MISIÓN CANDILES, CORREGIDORA | CUAUHTEMOC VARGAS JIMENEZ | MISION CANDILES | 100% | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 100% | 2017-09-25 | 2017-12-18 | 2719030.55 | 2719030.55 | * M2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO * M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECINTO DE HUESO | 430.92 394.82 |  | 0
644011 | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA REFORMA, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA | JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA | EL PUEBLITO | 100% | 2017-09-25 | 2017-12-23 | 100% | 2017-09-25 | 2017-12-18 | 1318675.22 | 1318675.22 | * M3 DE PISO DE CONVRETO PREMEZCLADO | 75.56 |  | 0
644012 | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA VALLE DE SANTIAGO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. | VALLE DE SANTIAGO | 100% | 2017-09-26 | 2017-12-24 | 100% | 2017-09-26 | 2017-12-18 | 2902166.45 | 2902166.45 | * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 2925.71 |  | 0
644013 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEDRO URTIAGA, EL PUEBLITO | IPESI ELECTRIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | EL PUEBLITO | 100% | 2017-09-26 | 2018-01-23 | 100% | 2017-09-26 | 2018-03-27 | 3432603.75 | 3432603.75 | * M2 FIRMA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 * M2 CANTERA LAMINADA * M GUARNICIÓN DE CANTERA | 1640 1640 685 |  | 0 | 8975.43
644014 | EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES (BANQUETAS, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO), EN LA COLONIA LA NEGRETA Y EL PUEBLITO) | FRANCO FRANCO ARTURO | EL PUEBLITO | 100% | 2017-09-26 | 2017-12-04 | 111.6% | 2017-09-26 | 2017-12-22 | 1982423.81 | 2212108.14 | * M2 DE BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HIDRAULICO | 885.1 |  | -229684.33
644015 | URB CIRCUITO AMPLIACION 20 ENERO COL ESPIRITU SANT | MARIO RUIZ ANAYA | ESPIRITU SANTO | 100% | 2017-11-14 | 2018-01-12 | 100% | 2017-11-14 | 2018-03-28 | 4975518.73 | 4975518.73 | * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 3891.99 |  | 0 | 0 | 0
GEQ PA 2017 TERCER PAQUETE | [8 empty] | TOTALES | 49371696.61 | 49601380.94 |  |  |  | -229684.33 | -229684.33
¦
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## FAFEF 2018 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | FAFEF 2018
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
638010 | FAFEF CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COLEG MILITAR | SIN CONTRATO |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 5999999.99 | 0 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 10184.89 | 5999999.99 | ok
FAFEF 2018 | [8 empty] | TOTALES | 5999999.99 | 0 |  |  | 5999999.99
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120127 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 1 | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 95% | 2021-02-09 | 2021-05-31 | 91.02% | 2021-02-09 |  | 7950695.45 | 7236954.59 | 2385208.64 | 723863.57
60120131 | PROLONGACIÓN AZUCENAS | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 70% | 2021-03-15 | 2021-06-20 | 30% | 2021-03-19 |  | 7969120.68 | 2055872.03 | 2362428.39 | 588453.8 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M. | 1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
60120128 | ARCOS TEJEDA, SANTA SOFÍA Y LOMAS DE BALVANERA | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-02-22 | 2021-05-02 | 94.11% | 2021-03-05 |  | 997928.02 | 939152.35 | 299378.41 | 299378.41 | * M2- PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA PARA ELEMENTOS DE FACHADAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 10.00M * M2 - PASTO ALFOMBRA TIPO FESTUCA (ARUNDINACEA) * PZA - LETREROS EN 3D A BASE LETRAS DE 40 CM DE ALTURA Y CANTO DE 5 CM, FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO ANODIZADO C23 ILUMINADAS. * PZA - LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO TIPO LED DE 18W. MOD FLED -18 CON PROTECCIÓN IP65 * PZA - REFLECTOR LED PARA EXTINTORES MOD. SMD DE 50 W. | 314.57 121.00 3.00 11.00 2.00 | TIENE CONVENIO, AMPLIAR MONTO POR 210,000
60120136 | REMODELACIÓN PLAZA CÍVICA AVENIDA CAMINO REAL Y LSP | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 35% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 0% |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445735.09 | SE CONTRATO AL MISMO TIEMPO CON LA DE DIRECTO 2020
PARTICIPACIONES 2020 | [9 empty] | TOTALES | 17117744.15 | 10231978.97 | 5047015.44 | 1611695.78
[14 empty] | 17.3 | M2 - ADOQUÍN RECTANGULAR DE 15 x 20 x 6.00 CM DE ESPESOR EN COLOR ROSA
[14 empty] | 1 | PZA - REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ASTA BANDERA DE 0.18 x 0.075 x 16.45 M. LONGITUD DE RECUPERACIÓN
[14 empty] | 7.86 | M2 - RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES VERTICALES Y/O HORIZONTALES CON GRANITO COLOR NEGRO ABSOLUTO MOD. ZIMBAWE
[14 empty] | 3 | PZA - VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD (BLINDADO) CLARO DE 0.60 x 0.80 M., NIVEL 1, DE 25 MM DE ESPESOR
[14 empty] | 3 | PZA - PROTECCIÓN DE REGISTRO MÉTALICO DE 0.60 x 0.80 M., MEDIDAS EXTERIORES
[14 empty] | 6 | PZA - PROYECTOR DE ALTA POTENCIA PARA SOBREPONER EN EXTERIOR TIPO LED DE 90 W, MOD. ZENTURY CON PROTECCIÓN IP66, MCA. ZERAUS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARíA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES)
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120115 | REHABILITACION DE ESPACIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA NEGRETA | MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA | LA NEGRETA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2020-11-20 | 2021-01-28 | 89.4% | 2020-11-25 |  | 3108881.14 | 2779330.14 | 932664.34 | 932664.34 | * M2 DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR * M2 DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 12.5 * M2 DE FIRME DE 10CM DE CONCRETO TERMINADO DESLAVADO PIEDRA GRAZON * M2DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO ARBOTANTE DE 83W * PZA PROYECTOR LED MOD SLED-820 DE 40W CON PROTECTOR IP65 | 647.15 817.50 200.00 487.21 22.00 22.00 | YA SE VAN A PRESENTAR ESTIMACIONES EN ESTA SEMANA
FEIEF 2019 (PARTICIPACIONES) | [9 empty] | TOTALES | 3108881.14 | 2779330.14 | 932664.34 | 932664.34
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FEIEF 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120126 | PARQUE EMILIANO ZAPATA (B. JUÁREZ 16 DE SEPT.) | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-03-23 | 2021-05-21 | 85.35% | 2021-05-20 |  | 295861.02 | 252527.35 | 0 | 0 |  |  | 43333.67 | HACER OFICIO CONTRATADO
FEIEF 2020 | [9 empty] | TOTALES | 295861.02 | 252527.35 | 0 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120132 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 2A ETAPA | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 29% | 2021-04-30 | 2021-07-22 | 6.998% | 2021-05-10 |  | 4994164.14 | 349507.21 | 1498249.24 | 104852.16
60120137 | ADAPTACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN CAM EL PUEBLITO | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-04-29 | 2021-05-26 | 94.23% | 2021-05-06 |  | 339396.7 | 319799.33 | 0 | 0
60120139 | PARQUE SAN CARLOS ARREGLO CANCHA Y MANTENIMIENTO DE GRADAS | CONSTRUCCIONES UGRAZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-06-18 | 2021-09-23 | 0% |  |  | 1692193 | 0 |  |  |  |  | MODIFICAR MONTO AL CONTRATADO
60120140 | PAVIMENTACION (C.R. HUIMIL, CONSTITUYE 413, JACAL) | AGACEL AGRAGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 35% | 2021-05-21 | 2021-07-15 | 0% | 2021-05-28 |  | 2867809.79 | 0 | 860342.94 | 0 |  |  | HACER OFICIO CONTRATADO
60120134 | MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 35% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 0% |  |  | 250000 | 0 |  |  |  |  | HACER OFICIO CONTRATADO
60120138 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-06-18 | 2021-10-07 | 0% |  |  | 1800000 | [5 empty] | HACER OFICIO CONTRATADO
60120145 | PAV. AV. MEZQ., ENT. CRUZ DE FUEGO Y SAN MATEO | URBANIZACIONES EL GAVILAN SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-06-18 | 2021-07-15 | 0% |  |  | 1000000 | [5 empty] | HACER OFICIO CONTRATADO
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 12943563.63 | 669306.54 | 2358592.18 | 104852.16
M2 - PISO DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 CON PIGMENTO
M2 - ESPACIO LÚDICO
ESTATUS | SIN CONTRATO | [16 empty] | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS |  |  | M2 - ÁREAS VERDES (PASTO Y JARDÍN)
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120141 | PAVIMENTACION LAT. ACCESO ZONA NTE. P.I. BALVANERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 350000 | 0
60120133 | MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLVERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 415000 | 0
60120142 | CONSTR. ANDAD. DE ACC. PEAT. Y VEHIC. EN ESC. CAM. | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1500000
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2500000
60120144 | REHAB. DESINCORP. DEL LIB. SUR PON. A COL. BOSQUE | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2200000
60120146 | DRENAJE SANIT. EN PRIV. PARAÍSO COMUN. LOS OLVERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 300000
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 7265000 | 0 | 0 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2021
M2 - PISO DE 8.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 CON PIGMENTO
M2 - ESPACIO LÚDICO
ESTATUS | SIN CONTRATO | [15 empty] | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS |  | M2 - ÁREAS VERDES (PASTO Y JARDÍN)
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120148 | PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 957198.08
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 957198.08 | 0 | 0 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ PA
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66101 | CONST. PLAZUELA ZONA ARQUEOLÓGICA CERRITO 1A ETAPA | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 30% | 2021-04-12 | 2021-08-01 | 8.829% | 2021-04-19 |  | 9919608.26 | 875811.34 | 2975882.48 | 262743.4
GEQ PA 2021 | [9 empty] | TOTALES | 9919608.26 | 875811.34 | 2975882.48 | 262743.4
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65605 | URBANIZACIÓN CALLES COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 17% | 2021-05-21 | 2021-07-15 | 0% | 2021-05-28 |  | 4913097.71 | 0 | 1473929.31 | 0 |  |  | HACER OFICIO CONTRATADO
65606 | INTRODUCCIÓN LÍNEA PONIENTE DE AGUA POTABLE COL VISTA HERMOSA | CAMOMO SA DE CV | INVITACIÓN RESTRINGIDA | INVITACION RESTRINGIDA | 0% | 2021-06-08 | 2021-08-02 | 0% |  |  | 7589661.06 | [5 empty] | HACER OFICIO CONTRATADO
65607 | INTRODUCCIÓN LÍNEA ORIENTE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN ZONA SUR COLONIA VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | INVITACIÓN RESTRINGIDA | INVITACION RESTRINGIDA | 0% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 0% |  |  | 5002425.23 | [5 empty] | HACER OFICIO CONTRATADO
65608 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | INVITACIÓN RESTRINGIDA | INVITACION RESTRINGIDA | 0% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 0% |  |  | 3319676.41 | [5 empty] | HACER OFICIO CONTRATADO
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 20824860.41 | 0 | 1473929.31 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65609 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA | [9 empty] | 9088237.3
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 9088237.3 | 0 | 0 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
62316 | EMPRESTITO | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES SA DE CV | CANDILES | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2010-07-31 | 2020-12-03 | 100% | 2020-08-11 | 2021-05-25 | 3859923.45 | 3859923.45 | 1859923.45 | 1859923.45 | * PROYECTO ARQUITECTONICO + PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIA MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95 | HACER OFICIO FINIQUITO
62316 | DIRECTO 2020 | CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANDILES PRIMERA ETAPA | ERSA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGUIDA | 100% | 2020-07-31 | 2020-12-03 | 100% | 2020-08-11 | 2021-05-25 | 15071706.54 | 15071706.54 | 3819565.55 | 3819565.55 | * PROYECTO ARQUITECTONICO * PROYECTO ESTRUCTURAL * M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO MULTIFUNCIONAL | 1.00 1.00 5,227.95 | HACER OFICIO FINIQUITO
60120129 | PARTICIPACIONES 2020 D. | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS VIALIDADES 1 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 100% | 2021-03-10 | 2021-05-06 | 2881703.23 | 2881703.23 | 864514.61 | 864514.61 | * M3 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS * M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. * M - PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES. * M - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO A BASE DE PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE | 269.33 6733.10 1685.18 2440.48
60120123 | FEIEF 2020 | MANTENIMIENTO DE POLOS DE DESARROLLO SEGUNDA ETAPA | INGENIERIA INTEGRAL DE LA BAHIA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-01-27 | 2021-03-17 | 99.62% | 2021-02-16 | 2021-05-28 | 1223056.01 | 1223056.01 | 368331.67 | 368331.67 | * M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO * M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES * M2 DE REJA DE ACERO DE 2.5 MTS DE ALTURA A BASE DE PANEL PREFABRICADO * PIEZA DE VENTANA FIJA TIPO SIFON DE 2.00 x .80 MTS CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6MM * PIEZA LUMINARIO DE INTERIOR MOD. LED *M2 DE PISO DE DUELA ENCIO NACIONAL DE 19MM DE ESPESOR Y 8 CM DE ANCHO | 708.50 1,007.42 55.00 8.00 54.00 79.00
60120124 | FEIEF 2020 | PARQUE LOMAS DE BALVANERA | OCTAVIO TOVAR RODARTE | LOMAS DE BALVANERA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-15 | 2021-04-25 | 100% | 2021-02-23 | 2021-05-25 | 996139.8 | 996139.8 | 298846.86 | 298846.86 | * M2 - MURO DE BLOCK HUECO CARA DE PIEDRA RAYADO COLOR NEGRO DE 15X20X40 CM. * M3 - MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN. * M2- PISO TIPO PIEDRA HEXAGONAL DE 1.00 M POR LADO Y 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. * PZA - BANCA DE 1.80 X 0.45 0.45 M FABRICADA DE ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CAL 10. * PZA - BOTE DE DESECHO DE 1.00 M DE ALTURA Y 0.40 M DE DIAMETRO FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA * PZA - LUMINARIA PUNTA DE POSTE TIPO LED DE 56 W. | 94.68 22.47 460.20 5.00 4.00 5.00
60120125 | FEIEF 2020 | PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN CBTIS 118 | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-02-22 | 2021-04-18 | 100% | 2021-02-26 | 2021-05-06 | 1474125.63 | 1474125.63 | 442237.87 | 442237.87 | * M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN CIMENTACIÓN FC=200 KG/CM2, TMA 3/4" (20 MM). * M - TUBO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO SISTEMA MÉTRICO SERIE 16.5 DE 250 MM (10") * PZA - REGISTRO PREFABRICADO PARA BAJA TENSIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2 DE 50X80X65 CM PARA BANQUETA. * * PZA - POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. * M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS FC=200 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM) | 88.40 91.00 6.00 2.00 6.25
[11 empty] | TOTALES | 25506654.66 | 25506654.66 | 7653420.01 | 7653420.01
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 96.58% | 2021-03-17 |  | 213499.16 | 206190
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 1.809% | 2021-04-13 |  | 1500000 | 27140
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 1713499.16 | 233330
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  |  |  |  | 343360
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 343360 | 0
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIR 2019 (hidden)
PERIODO: | FINALIZADAS
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  | METAS |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra (NUP) | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  | Por ejercer
601255 | SUTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN DREN LOS OLVERA | SIN CONTRATO | LOS OLVERA | 0% |  |  | 0% |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  | 3000000 | meter estimacion
601257 | REHABILITACION AV. HIDALGO CALLE SALVADOR, CAMINO A PIRAMIDES | SIN CONTRATO | PIRAMIDES | 0% |  |  | 0% |  |  | 6000000 | 0
601258 | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN COMUNIDAD PUENTE SAN RAFAEL | SIN CONTRATO | SAN RAFAEL | 0% |  |  | 0% |  |  | 3000000 | 0
601259 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y OBRA CIVIL EN PUERTA SAN RAFAEL | SIN CONTRATO | SAN RAFAEL | 0% |  |  | 0% |  |  | 2200000 | 0
601260 | OBRAS DE MANTENIMIENTO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | 0% |  |  | 0% |  |  | 3500000 | 0
601261 | CONSTRUCCION DE CASA DE LOS ABUELOS EL PUEBLITO | SIN CONTRATO | EL PUEBLITO | 0% |  |  | 0% |  |  | 8000000 | 0
601262 | DICTAMENES TECNICOS DE CORRESPONSABILIDAD ESTRUCTURAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | 0% |  |  | 0% |  |  | 800000 | 0
| CONEXIÓN Y ADECUACION DE ACCESO A CENTRAL DE TRANSFERENCIA DE QROBUS CON EL LIBRAMIENTO SUR-PONIENTE | SIN CONTRATO | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BALVANERA | 0% |  |  | 0% |  |  | 8300000 | 0
RECURSO PROPIO 2019 | ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO DE PAV Y PROYE | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | 0 |  |  | 0 |  |  | 34800000 | 0 |  |  |  | 34800000 | sigue igual
[17 empty] | 85082.01 | reduccion
SE CAYO ALGO Y POR ESO NO QUIEREN QUE SE PAGUE
OK
[16 empty] | ok | 5065.83 | reduccion
* NOTA.- Con relación a los avances presentados en meses anteriores, el presente se muestra en base a presupuesto, sin afectación de anticipos.
C.P. DANIEL CARBAJAL BARRAZA
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas

## Hoja3 (hidden)
No. | Fondo | No. Obra | Nombre de la Obra | Contratista | Localidad | Avance Fisico 19-Sep-18 | Inicio de los Trabajos | Termino de los Trabajos | Avance Financiero | Monto Aprobado | Monto Contratado | Anticipo | Est. 1 | Est. 2 | Est. 3 | Est. 4 | Est. 5 | Est. 6 | Est. 7 | Est. 8 | Catalogo
1 | EMPRESTITO 2014 | 62312 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICIO DE SEG PUBLICA | PONCE DOMINGUEZ LUIS ALBERTO | EL PUEBLITO | 66% | 2018-03-16 | 2018-07-13 | 60% | 6000000 | 5995843.12 | 1798752.93 | 2265086.1 | 1499643.98
2 | DIRECTO 2017 | 601159 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDC CENTENARIO D LA CONST | DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV |  | 28% | 2018-09-03 | 2018-11-11 | 0% | 2018-09-03 |  | 1200000 | 0
3 | DIRECTO 2017 | 601236 | CONSTRUCCION DEL CDH JOSE GUADALUPE VELZQUEZ ST BA | SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A |  | 100% | 2017-09-27 | 2018-12-30 | 0% |  |  | 462470.87 | 0 | * OBRA EJECUTADA CON EL FONDO FORTAFIN Y SOLO EL REMANENTE SE PAGARA CON DIRECTO 2017 YA CONCLUIDA HACE 9 MESES
4 | DIRECTO 2018 | 601239 | MANTENIMIENTO DE DRENES EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA | RUBEN ALIANIZ CARRANZA |  | 45% | 2018-08-20 | 2018-10-18 | 29.96% | 11528892 | 11514683.39 | 3454405.02
5 | DIRECTO 2018 | 601244 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN MUNICIPIO DE CORREGIDORA | HERBERT ALVAREZ EDUARDO |  | 0% | 2018-09-17 | 2018-10-14 | 29.84% | 930000 | 925074.21 | 277522.26
6 | DIRECTO 2018 | 601217 | TRABAJOS MANTENIMIENTO ALBERCA UNIDAD DEPORTIVA | FRANCO FRANCO ARTURO | EL PUEBLITO | 4% | 2018-08-24 | 2018-11-01 | 29.86% | 1500000 | 1492897.74 | 447869.32
7 | DIRECTO 2018 | 601216 | CONSTRUCCION ARCHIVO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | 82% | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 29.3% | 3000000 | 2930378.3 | 879113.49 | 295169.95 | 986400.99 | 739342.9 | 516082.52
8 | DIRECTO 2018 | 601232 | INF PLUV SOLUCION PLUVIAL VILLAS CAMPESTRE | ZUÑIGA OLVERA JOSE ANTONIO | VILLAS CAMPESTRE | 72% | 2018-06-04 | 2018-10-31 | 29.84% | 2000000 | 1989456.71 | 596837.01 | 519353.07 | 1049994.16
9 | DIRECTO 2018 | 601231 | INF PLUV CONSTRUCCION VASO REGULADOR SAN GABRIEL | VARGAS JIMENEZ CUAUTHEMOC | SAN GABRIEL | 93% | 2018-06-04 | 2018-09-09 | 29.88% | 3000000 | 2987983.29 | 896394.99 | 1124307.66 | 1451046.77
10 | DIRECTO 2018 | 601228 | INF PLUV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA EL PUEBLITO | HERNANDEZ CUELLAR MIGUEL ANGEL | EL PUEBLITO | 90% | 2018-08-17 | 2018-11-22 | 29.81% | 2100000 | 2086771.3 | 626031.39 | 917445.35
11 | DIRECTO 2018 | 62311 | TRABAJAOS DE URBANIZACION EN CALLE HIDALGO | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | EL PUEBLITO | 65% | 2018-08-15 | 2018-01-11 | 0% | 2000000 | 1999391.86 | 0 | 1019207.9
12 | GEQ 2018 | 648001 | MEJORAMIENTO SUPERFICIE RODAMIENT VILLAS DEL ROBLE | ESTATICA, S.A. DE C.V. | EL ROBLE | 87% | 2018-07-02 | 2018-09-23 | 29.75% | 6999999.52 | 6942429.8 | 2082728.94 | 555790.35 | 703585.92
13 | GEQ 2018 | 648007 | CONEXION VEHICULAR ZONA INDUSTRIAL EL PUEBLITO | SOLUNTITEC, S.A. DE C.V. | EL PUEBLITO | 58% | 2018-05-26 | 2018-11-09 | 29.76% | 24999999.98 | 24799469.18 | 7439840.75 | 2102259.13 | 1719047.29 | 1596490.59 | 97914.9 | 606587.84 | 857378.53 | 3645497.13 | 975253.24 | 4499229.34
14 | FISM 2018 | 60244 | DRENAJE SANITARIO SANITARIO EN CALLE TABACHINES Y PRIVADA SAUCE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | ZUÑIGA SANCHEZ NICANDRO | CHARCO BLANCO | 80% | 2018-07-16 | 2018-11-04 | 29.92% | 800000 | 797920.96 | 239376.29 | 238391.51 | 299428.19
15 | FISM 2018 | 60243 | CASA DE SALUD EN BRAVO | VIRIDIANA NAVA RODRIGUEZ | BRAVO | 68% | 2018-07-16 | 2018-10-07 | 29.83% | 750000 | 745784.74 | 223735.42 | 124571.77 | 121612.43
16 | FISM 2018 | 60242 | CASA DE SALUD EN LOURDES | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S DE RL DE CV | LOURDES | 82% | 2018-06-25 | 2018-09-16 | 29.93% | 750000 | 748137.7 | 224441.31 | 405388.91 | 116821.73
17 | FISM 2018 | 60241 | CASA DE SALUD EN EL CALICHAR | CESAR DURAN COLIN | CALICHAR | 16% | 2018-08-06 | 2018-11-25 | 29.82% | 750000 | 745567.3 | 223670.19
18 | FISM 2018 | 60240 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE MARISTAS, BERND | ADAN MENDOZA ESTRADA | BERNARDO QUINTANA | 70% | 2018-07-09 | 2018-12-05 | 29.78% | 3246652.8 | 3223081.4667 | 966924.44 | 774486.27
19 | FISM 2018 | 60239 | BIBLIOTECA EN LA NEGRETA | CREARQ CONSTRUCCIONES RESTAURACIONES ARQUITECTURA S DE RL DE CV | LA NEGRETA | 0% | 2018-10-02 | 2018-12-10 | 0% | 2621566.08 |  | 0
20 | PARTICIPACIONES 2016 | 601237 | URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | BRAVO | 55% | 2018-08-27 | 2018-11-04 | 0% | 719085.96 |  | 0
21 | DIRECTO 2017 | 601237 | URBANIZACION CALLE ZONA ORIENTE COMUNIDAD DE BRAVO | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | BRAVO | 55% | 2018-08-27 | 2018-11-04 | 0% | 156550.99 |  | 0
22 | PREP 2018 | 607008 | PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO. | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOMAS DE BALVANERA | 0% | 2018-09-20 | 2018-12-12 | 28.56% | 1000000 | 2265906.96 | 285572.26
23 | DIRECTO 2017 | 607008 | PARQUE DON JUAN, LOMAS DE BALVANERA, CORREGIDORA, QRO. | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOMAS DE BALVANERA | 0% | 2018-09-20 | 2018-12-12 | 28.56% | 1380200.67 |  | 394199.83
24 | PREP 2018 | 607007 | PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO. | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOS ANGELES | 0% | 2018-09-18 | 2018-12-16 | 29.56% | 1000000 | 1972470.76 | 295633.92
25 | DIRECTO 2017 | 607007 | PARQUE SAN FRANCISCO, LOS ANGELES, CORREGIDORA, QRO. | OLVERA SANJUAN ALBERTO | LOS ANGELES | 0% | 2018-09-18 | 2018-12-16 | 29.56% | 1001694.1 |  | 296107.31
26 | PREP 2018 | 607006 | PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO. | HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO | EL PUEBLITO | 0% | 2018-09-20 | 2018-12-12 | 29.94% | 2728074.77 | 5982762.33 | 816826.54
27 | DIRECTO 2017 | 607006 | PARQUE EXPANTEON, EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO. | HERNANDEZ TIERRABLANCA GERARDO | EL PUEBLITO | 0% | 2018-09-20 | 2018-12-12 | 29.94% | 3266277.99 |  | 978002.16
* Obras Reservadas "EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA" CONTRATO 12-1-14 Y 12-1-1-14
* 4 obras sin contratar al día 27 de septiembre de 2018
1.- PUENTE EN RIBERA DEL RIO (EMPRESTITO) SIN EXPEDIENTE AJUSTADO A MONTO
2.- REHABILITACIÓN BORDO EN COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO (DIRECTO 2018) SIN EXPEDIENTE
3.- CONSTRUCCION CARCAMO AMORTIGUAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (DIRECTO 2018) SIN EXPEDIENTE
4.- CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO (3x1 A MIGRANTES) LA SEMANA PASADA APENAS SE DEPOSITO UNA PARTE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Formulas:
Monto Aprobado = +[Inicio de los Trabajos]

## FAFEF (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | FAFEF 2017
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
638001 | FAFEF URBANIZACION DE VIALIDADES EN 20 DE ENERO | VARGAS JIMENEZ CUAUHTEMOC | 20 DE ENERO | 100% | 2017-04-28 | 2017-10-24 | 100% | 2017-04-28 | 2017-11-27 | 4642568.52 | 4642568.52 | * M3 SUB-BASE DE TEPETATE * M DE GUARNICIÓN DE 15x20x30 DE CONCRETO * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO * M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM * M2 DE PASO PEATONAL DE 20 CM | 1175.36 1282.07 2318.50 4206.89 677.22 | 0 | ok
638002 | FAFEF MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA Y ALUMBRADO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA | ARRIAGA TORRIJOS ESTEPHANI | EMILIANO ZAPATA | 100% | 2017-04-28 | 2017-08-25 | 100% | 2017-04-28 | 2017-09-21 | 2342447.37 | 2342447.37 | * M2 RENIVELACIÓN SOBRE EMPEDRADO CON CONCRETO ASFALTICO * M2 DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO 5 CM * M2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES ATB0 LIGTHTING 48W | 2538.61 4138.40 1149.85 4 4 | 0 | BAJAR EN NOVIEMBRE
638003 | FAFEF URBANIZACIÓN INTEGRAL VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | LOMAS DE LA CRUZ | 100% | 2017-04-28 | 2017-08-25 | 100% | 2017-04-28 | 2017-09-21 | 2702727.8 | 2702727.8 | * M2 DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM ESPESOR | 2419.88 | 0 | ok
638004 | FAFEF INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN COLONIA AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES | ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL, S.A. DE C.V. | AMPLIACION LOS ANGELES | 100% | 2017-04-28 | 2017-08-25 | 100% | 2017-04-28 | 2017-09-07 | 1447926.94 | 1447926.94 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA 15 CM DE ESPESOR | 1953 | 0 | BAJAR EN NOVIEMBRE
638005 | FAFEF REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y VIALIDAD EN CALLE HIDALGO | CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | EL PUEBLITO | 100% | 2017-04-28 | 2017-10-24 | 100% | 2017-04-28 | 2017-12-21 | 12755275.42 | 12755275.42 | * M GUIA PODOTACTIL DE ARCILLA AMARILLA 30x30 CM * M2 BANQUETA DE CONCRETO 10 CM DE ESPESOR * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM ESPESOR * M2 PAVIMENTO CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR * M2 GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x30 DE CONCRETO | 1235.00 4080.00 6952.00 2616.00 2400.00 | 0 |  | ok
638006 | FAFEF SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CANDILES | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CANDILES | 100% | 2017-06-26 | 2017-12-22 | 100% | 2017-06-26 | 2017-12-21 | 9799166.32 | 9799166.32 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 22986.55 | 0 | ok
638007 | FAFEF MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA TEJEDA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | COLONIA TEJEDA | 100% | 2017-04-28 | 2017-10-24 | 100% | 2017-04-28 | 2017-11-28 | 11150982.31 | 11150982.31 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ALFALTICO * M3 CONCRETO PREMEZCLADO | 36897.95 499.90 | 0 | ok
638008 | FAFEF URBANIZACION DE CALLE PRIVADA FRAY EULALIO HERNÁNDEZ RIVERA | ADAN MENDOZA ESTRADA | EL PUEBLITO | 100% | 2017-04-21 | 2017-07-19 | 100% | 2017-04-21 | 2017-08-28 | 526615.95 | 526615.95 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR | 285.2 | 0 | BAJAR EN NOVIEMBRE
638009 | FAFEF ALUMBRADO DE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | CIMA ELECTRICO, S.A. DE C.V. | CANDILES | 100% | 2017-04-28 | 2017-09-24 | 100% | 2017-04-28 | 2017-11-17 | 2481044.56 | 2481044.56 | * PZA TRANSFORMADOR DE 50 KVA * PZA LAMPARA AUTOBAHN SERIES AT80 LIGTHTING 48W * PZA LUMINARIA SCORE 500W MARCA SUPRA * PZA POSTE CONICO CIRCULAR 6M * POST CONICO 15 M CON CANASTILLA | 1 20 6 20 10 | 0 | ok
FAFEF 2017 | [8 empty] | TOTALES | 47848755.19 | 47848755.19 |  |  | 0
.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## PROG REG 2017 (2) (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA)
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
643001 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 24 DE FEBRERO DE CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE 24 DE FEBRERO A 9 DE FEBRERO | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | 21 DE MARZO | 100% | 2017-10-31 | 2017-12-24 | 100% | 2017-10-31 | 2018-01-31 | 1213410.37 | 1213410.37 | * M2 DE EMPEDRADO | 1400.03 |  | 0 | ok
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 (SEGUNDA ETAPA) | [8 empty] | TOTALES | 1213410.37 | 1213410.37 |  |  |  | 0 | 1213410.37
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## PROG REG 2017 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
615005 | PAVIMENTO EN LA CALLE 11 DE FEBRERO DE INTERSECCION CON CTO 11 DE FEBRERO A LA CALLE SANTA MARIA GORETTI | JOSE PEREZ UGALDE | LOURDES | 100% | 2017-08-14 | 2017-12-11 | 100% | 2017-08-14 | 2017-11-28 | 3244711.07 | 3244622.1 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RECUPERACIÓN * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPNA | 3180.58 2120.39 |  | 0 | ok
615006 | URBANIZACION SANTIAGO APOSTOL DE LA CALLE PABLO HACIA LA PRESA | PREFAQRO, SA DE CV | SAN FRANCISCO | 100% | 2017-08-14 | 2017-09-10 | 100% | 2017-08-14 | 2017-10-31 | 688303.59 | 688303.59 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM | 663.13 |  | 0 | ok
615007 | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMLIO PORTES GIL DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR HASTA FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTA BARBARA | ADAN MENDOZA ESTRADA | SANTA BARBARA | 100% | 2017-07-17 | 2017-11-19 | 100% | 2017-07-17 | 2017-10-31 | 1604765.76 | 1604765.76 | * M2 BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 685.08 704.60 |  | 0 | ok
615008 | PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE LOS OLIVOS DE AVENIDA CANDILES HACIA CALLE ZARAGOZA | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | EL ROBLE | 100% | 2017-08-07 | 2017-12-10 | 100% | 2017-08-07 | 2017-10-30 | 968447.46 | 968447.46 | * M3 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 81.6 |  | 0 | ok
615009 | SOLUCION VIAL EN AVENIDA CANDILES | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | PORTICO | 85% | 2017-09-11 | 2017-12-05 | 100% | 2017-09-11 | 2018-01-31 | 4141387.77 | 4141387.77 | * M3 MURO DE MAMPOSTERIA * M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 300 KG/CM2 * KG DE ACERO DE REFUERZO * PZA DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO * M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO7 CM DE ESPESOR * M GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 14x20x40 CM | 1176.25 197.08 22726.28 4.00 670.70 79.50 |  | 0 | ok | 1446462.23
615010 | PAVIMENTACION DE AVENIDA CANDILES DE AVENIDA CAMINO REAL A CALLE RIO BRAVO | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CANDILES | 100% | 2017-08-08 | 2017-12-05 | 100% | 2017-08-08 | 2012-11-17 | 6888188.16 | 6888188.16 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM | 26450.08 |  | 0 | ok | 538655.18
615011 | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 21 DE MARZO HACIA CALLE SIN NOMBRE | PREFAQRO, SA DE CV | PORTICO | 100% | 2017-08-11 | 2017-09-07 | 100% | 2017-08-11 | 2017-10-31 | 713598.55 | 713598.55 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM | 863.84 |  | 0 | SALDO | 907807.05
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | [8 empty] | TOTALES | 18249402.36 | 18249313.39 |  |  |  | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## FORTAFIN 2017 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636003 | EMPEDRADO EN CALLES EUCALIPTO, ROBLE, CEDROS, MEZQUITE EN COLONIA VALLE ARBOLEDAS | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-04 | 2017-11-09 | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-27 | 9864266.84 | 9864266.84 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 10184.89 | 0 | ok
636004 | EMPEDRADO DE CALLES VALLE 6, VALLE 9, VALLE12, VALLE 13, VALLE 14, VALLE 15 EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-22 | 9821709.04 | 9821709.04 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 8852.4 | 0 | ok
636005 | PAVIMENTO DE PEDRO LASCURAIN DE HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA FRANCISCO I. MADERO | ADAN MENDOZA ESTRADA | CORREGIDORA | 100% | 2017-07-18 | 2017-11-14 | 100% | 2017-07-18 | 2017-12-18 | 1998319.21 | 1998319.2 | * M GUARNICIÓN PECHO DE PALOMA * M2 DE BANQUETA DE 10 CM | 433.46 558.17 | 0.01 | ok
636006 | REHABILITACION DE PARQUE PRADERAS DE LOS ANGELES | ANA ANGELINA TRUJILLO GARCIA | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-21 | 2017-11-30 | 100% | 2017-08-21 | 2017-12-18 | 2987265.21 | 2987265.21 | * PZA JUEGO INFANTIL MODELO FOR06 MARCA BUGY | 1 | 0 | ok
636007 | EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL ROMERAL | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-21 | 2017-11-30 | 100% | 2017-08-21 | 2017-12-22 | 2300000.3 | 2300000.3 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM | 2305.62 | 0 | ok
636008 | REVESTIMIENTO DE DREN DE LOS OLVERA DE CALLE SABINO A CALLE ARISTOTELES | OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-04 | 9825969.14 | 9825969.14 | * M3 DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA | 2915.38 | 0 | ok
636009 | PAVIMENTACION DE CALLES NUEVE, DIEZ Y SIN NOMBRE EN EL JARAL | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-22 | 9734946.95 | 9734946.95 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 7258.56 | 0 | ok
636010 | PAVIMENTACION EN CALLE CANARIO, GUACAMAYA, CLARIN Y CALANDRIA | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-20 | 9308828.91 | 9308828.91 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 8148.88 | 0 | ok
636011 | TECHUMBRE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PUEBLITO | GRUPO IDC, SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 100% | 2017-08-04 | 2017-12-22 | 3011634.9 | 3011634.89 | * M2 CUBIERTA EN SISTEMA AUTOSOPORTANTE EN LAMINA DE ACERO | 1165.71 | 0.01 | ok
636012 | PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TAPONAS | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2017-09-07 | 2017-12-21 | 100% | 2017-09-07 | 2017-12-20 | 9889725.78 | 9889725.78 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR | 14462.04 | 0 | ok
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017 | [8 empty] | TOTALES | 68742666.28 | 68742666.26 |  |  | 0.02 | 52936128.95
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## HCH GEQ PA 2 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
642001 | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE LOURDES | JOSE ANTONIO ZUÑIGA OLVERA | LOURDES | 100% | 2017-07-04 | 2017-07-31 | 100% | 2017-07-04 | 2017-08-28 | 489079.3 | 489079.3 | * MURO DE TABIQUE ROJO 7x14x28 CM * PZA REJA FIJA DE 2 M DE ALTURA A ABSE DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 | 92.82 15.00 | 0
642002 | URBANIZACIÓN INTEGRAL EN VÍA PÚBLICA EN COLONIA LOS REYES | BICE CONTRUCCION, SA DE CV | LOS REYES | 100% | 2017-06-28 | 2017-09-25 | 100% | 2017-06-28 | 2017-11-28 | 3087738.1 | 3087738.1 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPENA | 3736 | 0 | ok
642003 | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS EN COLONIA MISIÓN MARIANA | EMPRESAS CONSTRUCTORAS SA DE CV | MISION MARIANA | 100% | 2017-06-28 | 2017-09-25 | 100% | 2017-06-28 | 2017-10-26 | 3094378.48 | 3094378.48 | * M2 PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR | 255.06 | 0 | ok
642004 | MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PIRÁMIDES | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | PIRAMIDES | 100% | 2017-06-28 | 2017-10-25 | 100% | 2017-06-28 | 2017-11-21 | 3362162.94 | 3362162.94 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR | 11760 | 0 | ok
642005 | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PRADERAS DE LOURDES | RUBEN ALANIZ CARRANZA | PRADERAS DE LOURDES | 100% | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 100% | 2017-07-03 | 2017-12-22 | 6408384.13 | 6408384.13 | * M TUBO 315 MM DE PVC | 2532.3 | 0 | ok
642006 | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO | SERGIO PUEBLA MEJIA | PRIMERO DE MAYO | 100% | 2017-07-03 | 2017-11-29 | 100% | 2017-07-03 | 2017-12-22 | 4699847.92 | 4699847.92 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA 15 CM DE ESPESOR | 6045.3 | 0 | ok
642007 | URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLES DE COLONIA VISTAS DEL SOL | RUBEN ALANIZ CARRANZA | VISTAS DEL SOL | 100% | 2017-07-03 | 2017-12-29 | 100% | 2017-07-03 | 2017-12-22 | 6365429.86 | 6365429.86 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR | 3286.34 | 0 | ok
642008 | URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA JOSÉ MARÍA TRUCHUELO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO, SA DE CV | JOSE MARIA TRUCHUELO | 100% | 2017-07-03 | 2017-11-29 | 100% | 2017-07-03 | 2017-12-18 | 4897047.97 | 4897047.96 | * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA | 5064.5 | 0.01 | ok
642009 | ADECUACIÒN DE ACCESO VEHICULAR Y MEJORAMIENTO DE LA SUIPERFICIE DE RODAMIENTO EN CRUZ DE FUEGO | DAFEMA INMOBILIARIA DE QUERETARO, SA DE CV | CANDILES | 100% | 2017-06-28 | 2017-12-24 | 100% | 2017-06-28 | 2017-11-28 | 6485639.35 | 6485639.35 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO | 17316.28 | 0 | ok
642010 | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA COLONIA MISIÓN SAN CARLOS | ESTATICA SA DE CV | MISION SAN CARLOS | 100% | 2017-06-28 | 2018-01-23 | 100% | 2017-06-28 | 2017-12-22 | 9790274.34 | 9790274.34 | * M2 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO NO MENOR A 5 CM DE ESPESOR | 32900.22 | 0 | ok
GEQ PA 2017 SEGUNDO PAQUETE | [8 empty] | TOTALES | 48679982.39 | 48679982.38 |  |  | 0.01 | #REF!
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## FISM 2017 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF! |  |  | FISM 2017
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60229 | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIMON CHARCO BLANCO | GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CHARCO BLANCO | 100% | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 100% | 2017-10-03 | 2017-12-27 | 1580868.37 | 1580868.37 | * M TUBO 315 MM DE PVC ALCANTARILLADO | 765.9 | 0 | ok
60230 | PAVIMENTACION CALLE SN NOMBRE (20 NOV) LA NEGRETA | ELECTRICA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRAVEL SA DE CV | LA NEGRETA | 100% | 2017-10-03 | 2017-12-01 | 100% | 2017-10-03 | 2017-12-27 | 1086201.19 | 1086201.19 | * M DE GUARNICION DE CONCRETO 15x20x30 CM ESPESOR * M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 10 CM ESPESOR * M2 DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO MORTERO * PZA DE SEÑAL PREVENTIVA DE *REDUCTOR DE VELOCIDAD¨Y ¨PEATONES | 298.15 520.76 1111.80 10.00 | 0 | ok
60231 | AMPLIACION RED ELECTRICA COLONIA AMPL LOS ANGELES | RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ | AMPLIACIÓN LOS ANGELES | 100% | 2017-09-08 | 2017-11-16 | 100% | 2017-09-08 | 2017-12-27 | 568983.39 | 568983.39 | * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * M DE LINEA DE BAJA TENSION * TORRE METALICA SENCILLA DE 12 M * M DE LINEA DE MEDIA TENSION * TRANFORMADOS DE 15 KVA * TRANSFOMADOR DE 25 KVA | 13.00 773.50 1.00 322.50 1.00 1.00 | 0
60232 | AMPLIACION RED ELECTRICA EL JARAL | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV | EL JARAL | 100% | 2017-07-07 | 2017-10-12 | 100% | 2017-07-07 | 2017-11-16 | 419499.32 | 419499.32 | * PZAS TRANSFORMADOR 25 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9-400 * TORRE METALICA DOBLE 12 MTS | 2 6 7 1 | 0 | FINIQUITO
60233 | DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOS ANGELES | LUIS UGALDE RIOS | LOS ANGELES | 100% | 2017-09-30 | 2017-12-08 | 100% | 2017-09-30 | 2017-12-27 | 1499999.83 | 1499999.83 | * M DE TUBO PAD-S DE 36" DE DIAMETRO | 195.43 | 0 | ok
60234 | CASA DE SALUD EN SANFRANCISCO | CESAR GUSTAVO ANGULO UGALDE | SAN FRANCISCO | 100% | 2017-09-08 | 2017-11-30 | 100% | 2017-09-08 | 2017-12-27 | 639148.5 | 639148.5 | * M2 APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENRO-ARENA * M2 DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12x20x40 | 332.55 165.08 | 0 | ok
60235 | RED ALUMBRADO PUBLICO EN PRADERAS DE GUADALUPE | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV | PRADERAS DE GUADALUPE | 100% | 2017-09-15 | 2017-11-09 | 100% | 2017-09-15 | 2017-12-22 | 280246.5 | 280246.5 | * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 * PZA TORRE METALICA SENCILLA DE 12M * PZA DE TORRE METALICA SENSILLA DE 9M * PZA DE TRSNFORMADOR DE 15 KVA * M DE LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 949.00 | 0 | ok
60236 | RED ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ANGELES | EDUARDO DAVID GRANADOS MARQUEZ | LOS ANGELES | 100% | 2017-07-07 | 2017-10-04 | 100% | 2017-07-07 | 2017-12-27 | 283897.97 | 283897.97 | * PZA TRANSFORMADO 15 KVA * POSTES DE CONCRETO 12-750 * POSTES DE CONCRETO 9-400 * MTS DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO | 1 3 3 1344.50 | 0 | ok
60237 | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CHARCO BLANCO | IPESI ELECTRIFICACIONES S DE RL DE CV | CHARCO BLANCO | 100% | 2017-09-08 | 2017-11-16 | 100% | 2017-09-08 | 2017-12-22 | 474418.33 | 474418.33 | * PZA POSTE DE CONCRETO 12-750 | 10 | 0 | ok
FISM 2017 | [8 empty] | TOTALES | 6833263.4 | 6833263.4 |  |  | 0
204997.902
7038261.302
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## DESASTRES (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF! |  |  | DESASTRES NATURALES 2017
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| RECONSTRUCCIÓN Y RECONFORMACIÓN DEL BORDO UBICADO ENTRE EL ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA Y EL FRACCIONAMIENTO BAHAMAS, VISTA HERMOSA Y BAHAMAS, CORREGIDORA, QRO. | SIN CONTRATO |  | 0% | 2017-08-14 | 2017-12-11 | #DIV/0! | 2017-08-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ok
| RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN UBICADO SOBRE EL CARRIL DE DESINCORPORACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LOS OLVERA, AMPLIACIÓN LOS OLVERA, CORREGIDORA, QRO. | SIN CONTRATO |  | 0% | 2017-08-14 | 2017-09-10 | #DIV/0! | 2017-08-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ok
| RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA Y HOMBROS DEL DREN LOS OLVERA EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL BOSQUE, COLINAS DEL BOSQUE 1RA. SECCIÓN, CORREGIDORA, QRO. | SIN CONTRATO |  | 0% | 2017-07-17 | 2017-11-19 | #DIV/0! | 2017-07-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ok
| RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PROLONGACIÓN ÁMSTERDAM A AV. SAN FRANCISCO GALILEO, PROLONGACIÓN AMSTERDAM Y AV. SAN FRANCISCO GALILEO, CORREGIDORA, QRO. | SIN CONTRATO |  | 0% | 2017-08-07 | 2017-12-10 | #DIV/0! | 2017-08-07 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ok
| RECONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS Y HOMBROS DEL DREN CIMATARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORREGIDORA, QRO. | SIN CONTRATO |  | 0% | 2017-09-11 | 2017-12-05 | #DIV/0! | 2017-09-11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | ok
DESASTRES NATURALES 2017 | [8 empty] | TOTALES | 0 | 0 |  |  |  | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## fism 12 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60204 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ |  | EL JARAL | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 497999.54 | 497999.54 | ARCOTECHO | 1 | El saldo es cero | 0
60205 | ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA |  | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 559408.55 | 559408.55 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60206 | ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL |  | EL JARAL | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 1104659.19 | 1104659.19 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60207 | ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP PRINCIPAL A SANTA MARIA |  | SANTA BARABARA | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 353890.7 | 353890.7 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60208 | ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO |  | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 422008.6 | 422008.6 | ML | 220 | El saldo es cero | 0
60209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA |  | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 227383.82 | 227383.82 | ML | 110 | El saldo es cero | 0
60210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO |  | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 309171.26 | 309171.26 | ML | 180 | El saldo es cero | 0
60211 | ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL |  | LA NEGRETA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 114122.3 | 114122.3 | ML | 80 | El saldo es cero | 0
60213 | URBANIZACIÓN DE CALLES PITA |  | PITA | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 349893.12 | 349893.12 | M2 | 500 | El saldo es cero | 0
60216 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO |  | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 305146.84 | 305146.84 | M2 | 110 | El saldo es cero | 0
60217 | ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES) |  | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 349856.97 | 349856.97 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60227 | URBANIZACION EN VILLA DORADA | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 2016-11-25 | 2017-02-02 | 100% | 2016-11-25 | 2017-03-23 | 78922.64 | 78922.64 | M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE | 155.24 219.85 1132.31 56.59
| FISM 2012 | [7 empty] | TOTALES | 78922.64 | 78922.64
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## fism 13 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60204 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 497999.54 | 497999.54 | ARCOTECHO | 1 | El saldo es cero | 0
60205 | ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 559408.55 | 559408.55 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60206 | ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 1104659.19 | 1104659.19 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60207 | ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP PRINCIPAL A SANTA MARIA | FISM 2015 | SANTA BARABARA | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 353890.7 | 353890.7 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60208 | ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 422008.6 | 422008.6 | ML | 220 | El saldo es cero | 0
60209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 227383.82 | 227383.82 | ML | 110 | El saldo es cero | 0
60210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 309171.26 | 309171.26 | ML | 180 | El saldo es cero | 0
60211 | ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL | FISM 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 114122.3 | 114122.3 | ML | 80 | El saldo es cero | 0
60213 | URBANIZACIÓN DE CALLES PITA | FISM 2015 | PITA | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 349893.12 | 349893.12 | M2 | 500 | El saldo es cero | 0
60216 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 305146.84 | 305146.84 | M2 | 110 | El saldo es cero | 0
60217 | ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES) | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 349856.97 | 349856.97 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2013 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 60% | 2016-05-27 | 2016-07-21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ok | 445994.18
60227 | URBANIZACION EN VILLA DORADA | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 2016-11-25 | 2017-02-02 | 100% | 2016-11-25 | 2017-03-23 | 75113.01 | 75113.01 | M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE | 155.24 219.85 1132.31 56.59 |  |  | 0
FISM 2013 | [8 empty] | TOTALES | 75113.01 | 75113.01 |  |  |  |  | 20685.36
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## fism 14 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60204 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 0% | 2015-11-09 | 2016-01-04 |  |  | ARCOTECHO | 1 | El saldo es cero | 0
60205 | ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 0% | 2015-11-04 | 2015-12-22 |  |  | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60206 | ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 0% | 2015-11-25 | 2015-01-19 |  |  | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60207 | ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP PRINCIPAL A SANTA MARIA | FISM 2015 | SANTA BARABARA | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 0% | 2015-11-03 | 2015-12-28 |  |  | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60208 | ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 0% | 2015-11-03 | 2015-11-23 |  |  | ML | 220 | El saldo es cero | 0
60209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 0% | 2015-11-04 | 2015-12-22 |  |  | ML | 110 | El saldo es cero | 0
60210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 0% | 2015-11-04 | 2015-12-29 |  |  | ML | 180 | El saldo es cero | 0
60211 | ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL | FISM 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 0% | 2015-11-04 | 2015-12-22 |  |  | ML | 80 | El saldo es cero | 0
60213 | URBANIZACIÓN DE CALLES PITA | FISM 2015 | PITA | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 0% | 2015-11-09 | 2016-01-15 |  |  | M2 | 500 | El saldo es cero | 0
60216 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 0% | 2015-11-03 | 2105-12-28 |  |  | M2 | 110 | El saldo es cero | 0
60217 | ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES) | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 0% | 2015-11-04 | 2016-01-26 |  |  | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2014 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 60% | 2016-05-27 | 2016-07-21 |  |  |  |  | 0 |  | 445994.18
60227 | URBANIZACION EN VILLA DORADA | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 2016-11-25 | 2017-02-02 | 0% | 2016-11-25 | 2017-03-23 |  | 0 | M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE | 155.24 219.85 1132.31 56.59
60228 | TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DE ORO |  | VILLA ORO | [6 empty] | 437168.95 | 0
FISM 2014 | [8 empty] | TOTALES | 437168.95 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## FISM 2015 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS | [5 empty] | aprobado
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  |  |  | 1137678.24
60204 | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO ESCUELA RAFAEL RAMIREZ | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-04 | 497999.54 | 497999.54 | ARCOTECHO | 1 | El saldo es cero | 0
60205 | ELECTRIFICACION DE CALLES ACCESO PRINC CALLE JAMAICA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 559408.55 | 559408.55 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60206 | ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACION DE CALLE CAMINO AL JARAL | FISM 2015 | EL JARAL | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 100% | 2015-11-25 | 2015-01-19 | 1104659.19 | 1104659.19 | ML | 315 | El saldo es cero | 0
60207 | ELECTRIFICACION DE CALLESACCESP PRINCIPAL A SANTA MARIA | FISM 2015 | SANTA BARABARA | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2015-12-28 | 353890.7 | 353890.7 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60208 | ELECTRIFICACION DE CALLES DE 15 DE MAYO Y 5 DE MAYO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 100% | 2015-11-03 | 2015-11-23 | 422008.6 | 422008.6 | ML | 220 | El saldo es cero | 0
60209 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES ANDADOR ACCESO IGLESIA | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 227383.82 | 227383.82 | ML | 110 | El saldo es cero | 0
60210 | ELECTRIFICACIÓN DE CALLES CIRCUITO 11 FEBRERO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-29 | 309171.26 | 309171.26 | ML | 180 | El saldo es cero | 0
60211 | ELECTRIFICACION DE CALLES VALLES DEL SOL | FISM 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 100% | 2015-11-04 | 2015-12-22 | 114122.3 | 114122.3 | ML | 80 | El saldo es cero | 0
60213 | URBANIZACIÓN DE CALLES PITA | FISM 2015 | PITA | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 100% | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 349893.12 | 349893.12 | M2 | 500 | El saldo es cero | 0
60216 | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE ZONA DEPORTIVA 21 DE MARZO | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 100% | 2015-11-03 | 2105-12-28 | 305146.84 | 305146.84 | M2 | 110 | El saldo es cero | 0
60217 | ELECTRIFICACION DE CALLES (GRAL BERNARDO REYES) | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 100% | 2015-11-04 | 2016-01-26 | 349856.97 | 349856.97 | ML | 200 | El saldo es cero | 0
60223 | MEJORAMIENTO DE CALLES VILLA DORADA (FISM 2009-2010-2011-2013-2014-2015) | FISM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-05-27 | 2016-07-21 | 96% | 2016-05-27 | 2016-07-21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ok
60227 | URBANIZACION EN VILLA DORADA | COFRU CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INGENIERÍA SA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 2016-11-25 | 2017-02-02 | 100% | 2016-11-25 | 2017-03-23 | 678085.47 | 678085.47 | M DE GUARNICION M2 DE BANQUETA M2 DE EMPEDRADO M DE TOPE | 155.24 219.85 1132.31 56.59 |  |  |  |  | 832121.12
FISM 2015 | [8 empty] | TOTALES | 678085.47 | 678085.47 |  |  |  |  | 20685.36
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## FOPADEM 2015 (hidden)
|  |  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
|  | PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
|  | ENTIDAD: |  | QUERETARO
|  | MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
| PERIODO: | #REF!
| ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
| No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
PASH | 61113 | REHABILITACION E ILUMINACION UNIDAD DEPORTIVA LA NEGRETA | FOPADEM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 100% | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 487466.78 | 487466.78 |  |  | ok | 0
PASH | 61114 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN CORREGIDORA QUERETARO | FOPADEM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 100% | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 438494.37 | 438494.37 |  |  | ok | 0
PASH | 61110 | REHABILITACION DE CARCAMO PUEBLO NUEVO | FOPADEM 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 100% | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 881036.12 | 881035.29 | PIEZAS |  | ok | 0.83
|  | FOPADEM 2015 | [8 empty] | 1806997.27 | 1806996.44 |  |  |  | 0.83
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]

## INF DEPOR 2015 (hidden)
|  |  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
|  | PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
|  | ENTIDAD: |  | QUERETARO
|  | MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
| PERIODO: | #REF!
| ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
| No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
PASH | 61606 | 2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CANDILES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 100% | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 9542820.55 | 9542820.55 | IND DEPORTIVA | 1 | 0 | ok | 0 | EN PROCESO
PASH | 61607 | UNIDAD DEPORTIVA CANDILES, PISTA DE PATINAR, TARTAN, CANCHA DE FRONTENIS Y TENIS COL. LOS CANDILES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 99.95% | 2015-06-08 | 2015-08-08 | 1498420.78 | 1497710.51 | IND DEPORTIVA | 1 | 710.27 | ok | 710.27 | EN PROCESO DE LICITACIÓN
PASH | 61611 | MEJORAMIENTO DE ESPACOP DEPORTIVO CICLOPISTA, ILUMICACIÓN Y GYM EN PASEO CONSTITUYENTES, EN COLONIAS PUEBLO NUEVO, CRUZ DE FUEGO, RINCONADA SAN JOAQUIN, HUERTAS DEL CARMEN | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 79.81% | 2015-11-27 | 2015-12-30 | 2156404.1 | 1720946.4 | PARQUE | 1 | 435457.7 | ok | 435457.7 | EN PROCESO DE LICITACIÓN
PASH | 61612 | REHABILITACIÓN DE PARQUE CANDILES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 100% | 2016-01-04 | 2016-01-20 | 696443.82 | 696429.03 | PARQUE | 1 | 14.79 | ok | 14.79 | EN PROCESO DE LICITACIÓN
|  | INFRASTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | [8 empty] | 13894089.25 | 13457906.49 |  |  | 436182.76
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## F DE CULTURA 2015 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| FONDO DE CULTURA 2015 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## HABITAT 2015 (hidden)
|  |  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
|  | PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
|  | ENTIDAD: |  | QUERETARO
|  | MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
| PERIODO: | #REF!
| ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
| No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
PASH | 606006 | ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP. | HABITAT 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 99.63% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 219726 | 218910.68 |  |  | 815.32 | saldo es 1,358.86
PASH | 606007 | ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA | HABITAT 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 93.1% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 110181 | 102579.07 |  |  | 7601.93 | Saldo es 12,669.88
| 606008 | EQUPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO | HABITAT 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 89.97% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 400000 | 359895.73 |  |  | 40104.27 | Saldo es 72,375.6
PASH | 606012 | URBANIZACION CALLE JARDINES QRO LA NEGRETA | HABITAT 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 87.75% | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 273167 | 239690.68 |  |  | 33476.32 | Saldo es 55.793.53
PASH | 606013 | URBANIZACION CALLE JARDINES DEL PEDREGAL | HABITAT 2015 |  | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 99.96% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 2130176 | 2129393.47 |  |  | 782.53 | Saldo es 1,303.88
PASH | 606014 | URBANIZACION CALLE JARDINES DE CORREGIDORA | HABITAT 2015 |  | 100% | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 99.28% | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 290625 | 288522.89 |  |  | 2102.11 | Saldo es 3,503.52
PASH | 606015 | URBANIZACION CALLE 5 DE MAYO, LA NEGRETA | HABITAT 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 99.9% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 780523 | 779766.17 |  |  | 756.83 | Saldo es 1,260.72
PASH | 606016 | URBANIZACION CALLE 9 DE FEBRERO LA NEGRETA | HABITAT 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 99.39% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 916888 | 911264 |  |  | 5624 | Saldo es 9,372.00
PASH | 606017 | CONSTRUCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN | HABITAT 2015 | LA NEGRETA | 0% |  |  | 0% |  |  | 2447679 | 0 |  |  | 2447679 | Saldo es 4,079,469.00
|  | HABITAT 2015 | [8 empty] | 7568965 | 5030022.69 |  |  | 2538942.31
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## HABITAT 2015 MUNICIPAL (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
606006 M | ALUMBRADO PUBLICO CALLE I. ZARAGOZA 16 SEP. | HABITAT 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 99.63% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 14648400% | 14594046% |  |  | 543.54 | SIN CONTRATO
606007 M | ALUMBRADO DE LA CALLE NOCHE BUENA | HABITAT 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 93.1% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 7345400% | 6838605% |  |  | 5067.95 | SIN CONTRATO
606008 M | EQUPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO | HABITAT 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 89.85% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 31783600% | 28556467% |  |  | 32271.33 | SIN CONTRATO
606017 M | CONSTRUCION 1RA ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MISION SAN JUAN | HABITAT 2015 | LA NEGRETA | 0% | - | - | 0% | - | - | 163179000% | 0% |  |  | 1631790
| HABITAT 2015 (MUNICIPAL) | [8 empty] | 2169564 | 499891.18 |  |  | 1669672.82
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PRONAPRED 2015 (hidden)
|  |  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
|  | PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
|  | ENTIDAD: |  | QUERETARO
|  | MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
| PERIODO: | #REF!
| ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
| No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
PASH | 619988 PR | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO JARDINES DE LA NEGRETA | PRONAPRED 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 0% | 2015-07-31 | 2015-10-09 | 3000000 | 0 | M2 |  | 3000000
PASH | 619989 PR | INSTALACION DE LUMINARIAS SENDEROS SEGUROS | PRONAPRED 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 63.26% | 2015-07-10 | 2015-09-03 | 1200000 | 759155.97 | LUMINARIAS |  | 440844.03
PASH | 619990 PR | MEJORAMIENTO DE CALLES Y AMPLIACION BANQUETAS | PRONAPRED 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 79.86% | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 800000 | 638888.89 | OBRA | 1 | 161111.11
PASH | 619991 PR | REHABILITACION DE ESPACIO RECREATIVO | PRONAPRED 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 80.16% | 2015-07-10 | 2015-08-20 | 1499999.94 | 1202466.99 | OBRA | 1 | 297532.95
|  | PRONAPRED 2015 | [8 empty] | 6499999.94 | 2600511.85 |  |  | 3899488.09
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## CONT ECONO 2015 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
623986 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARQUE LINEAL PROL ZARAGOZA AV. CANDILES | CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | LA NEGRETA | 100% | 2015-08-10 | 2015-09-21 | 96.5% | 2015-08-10 | 2015-09-21 | 3756000.04 | 3624398.03 |  |  |  | 131602.01 | ok
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | [8 empty] | 3756000.04 | 3624398.03
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Formulas:
Fecha Inicio = +[Fecha Inicio]
Fecha Término = +[Fecha Término]

## PREP 2015 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
607001 P | PARQUE CRUZ DE FUEGO, CRUZ DE FUEGO | PREP 2015 | CRUZ DE FUEGO | 100% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 96.73% | 2015-11-25 | 2015-12-30 | 1000000 | 967267.05 |  |  |  | 32732.95
607002 P | PREP 2015 PARQUE VIVO QUERETARO (EL BATAN) | PREP 2015 | EL BATAN | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 99.69% | 2015-12-19 | 2015-12-31 | 1700000 | 1694727.82 |  |  |  | 5272.18
| PREP 2015 | [8 empty] | 2700000 | 2661994.87 |  |  |  | 38005.13
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FISM 2016 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60224 | URBANIZACION DE CALLES EN VILLA DORADA | AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 2016-09-25 | 2016-12-03 | 0% | 2016-09-25 | 2016-12-20 |  |  |  |  | 0
60225 | DRENAJE PRADERAS DE GUADALUPE | ALANIZ CARRANZA RUBEN | PRDERAS DE GUADALUPE | 100% | 2016-09-25 | 2017-01-15 | 0% | 2016-09-25 | 2016-12-29 |  |  | M DE TUBO PZA DE POZA PZA DESCARGA M2 BANQUETA | 1827.99 42 135 1147.50 | 0
60226 | AMP DE RED DE DRENAJE SANITAR COL. AMP LOS ANGELES | CONSTRUCCIONES ACERO SA DE CV | LOS ANGELES | 100% | 2016-09-25 | 2016-12-27 | 0% | 2016-09-25 | 2016-12-27 |  |  | M DE TUBO PZA DE POZA PZA DESCARGA | 352 10 32 | 0
60227 | URBANIZACION EN VILLA DORADA | COFRU CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIASA DE CV | VILLA DORADA | 100% | 2016-11-25 | 2017-02-02 | 0% | 2016-11-25 | 2017-03-23 |  |  | M2 EMPEDRADO | 1360.32 | 0
60222 | INDIRECTOS |  | CORREGIDORA | 100% |  |  | 0% | [6 empty] | 0
60228 | TRABAJOS DE URBANIZACION EN CALLE VILLA ORO EN COLONIA VILLA DE ORO |  | VILLA ORO | [6 empty] | 170956.72 | 0 |  |  | 170956.72
FISM 2016 | [8 empty] | TOTALES | 170956.72 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FAIP 2015 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
626001 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN HEROICO COLEGIO MILITAR E | FAIP 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2016-03-16 | 2016-06-07 | 97.8% | 2016-03-16 | 2016-06-07 | 12866571 | 12582903.47 |  |  |  | 283667.53
Total FAIP 2015 | [9 empty] | 12866571 | 12582903.47 |  |  |  | 283667.53 | 283667.53 | SE REDUJO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## SECTUR 2015 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
627001 T | PDRTS 2015 PROY EJEC P.I REGEN IMAGEN URBANA | CONVENIO DE TURISMO 2015 | CORREGIDORA | 100% | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 100% | 2015-12-18 | 2015-12-30 | 1594792.7 | 1594792.7 |  |  |  | 0
CONVENIO DE TURISMO 2015 | [9 empty] | 1594792.7 | 1594792.7 |  |  |  | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FORTALEZA 2016 (hidden)
|  |  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | PENDIENTE MEJORAMIENTO
| PERIODO: |  | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: |  | QUERETARO
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | SALDO
630001 | MEJORAMIENTO DE VIALIDAD Y URBANIZACION MISION SAN CARLOS | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-09 | 2016-08-03 | 100% | 2016-06-09 | 2016-10-18 | 3587704.74 | 3587704.74 | M3 FRESADO M2 RIEGO M2 PAVIMENTO M PINTURA | 520.94 13028.14 13028.14 2682.00 |  | 0 | 0 | 3587704.74 | OK | AMPLIACION
630002 | AMPLIACION CARRIL DE ACCESO A COMUNIDAD ZONA SUR LOS OLVERA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 100% | 2016-06-09 | 2016-12-29 | 9298168.24 | 9298168.24 | M2 PAVIMENTO M3 MURO | 4906.46 1778.69 |  | 0 | 0 |  | OK
630003 | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y URBANIZACION SANTA BARBARA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TLACHCO SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-09 | 2016-08-03 | 100% | 2016-06-09 | 2016-10-18 | 5922136.24 | 5922136.24 | M2 DE BACHEO M2 DE SELLO M2 PAVIMENTO | 2154.80 19630.00 18180.00 |  | 0 | 0 | 5922136.24 | OK | SALDO
630004 | MEJORAMIENTO DE CALLES CANDILES | CRIBABOS Y TRITURADOS QUERETARO-BAJIO SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-30 | 2016-08-10 | 100% | 2016-06-30 | 2016-11-14 | 2829799.67 | 2829799.67 | M2 PISO M2 BANQUETA M DE TUBO DE 3¨ M DE TUBO DE 2¨ | 1285.24 507.25 1086.96 1086.96 |  | 0 | 0 |  | OK | SALDO
630005 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS OLVERA | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | CORREGIDORA | 100% | 2016-07-04 | 2016-09-25 | 100% | 2016-07-04 | 2016-12-29 | 3461284.72 | 3461284.72 |  |  |  | 0 | 0
630006 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MISION MARIANA | CRUZ JAVIER FILOGONIO | CORREGIDORA | 100% | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 100% | 2016-06-09 | 2016-10-27 | 4453966.76 | 4453966.76 | TRABES MALLA PZA LUMINARIA PZA POSTE M2 PAVIMENTO | 2 190.48 12 10 130.56 |  | 0 | 0 | saldo | PROCESO
FORTALECE 2016 | [8 empty] | TOTALES | 29553060.37 | 29553060.37 |  |  |  | 0 | 0
0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## RESUMEN DEPURADO (hidden)
AVANCE DE OBRA PÚBLICA Y ACCIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO
EJERCICIO: 2016
FONDO | Obras | Sin contrato | APROBADO | PAGADO | % Pagado | SALDO | % Saldo | FECHA DE TERMINO | ACCIONES POR PARTE DE SDUOP
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | 1 | 0 | 3756000.04 | 3624398.03 | 96.5% | 131602.01 | 3.504%
DERROLLO REGIONAL 2014 | 1 | 0 | 3499999.87 | 2769098.43 | 79.12% | 730901.44 | 20.88%
EMPRESTITO 2014 | 4 | 0 | 65000000 | 27651974.91 | 42.54% | 37348025.09 | 57.46%
FISM 2013 | 1 | 0 | 1003721.65 | 969285.82 | 96.57% | 34435.83 | 3.431%
FISM 2014 | 4 | 0 | 2656338.28 | 2251362.62 | 84.75% | 404975.66 | 15.25%
FISM 2015 | 11 | 0 | 5030272 | 4593540.89 | 91.32% | 436731.11 | 8.682%
FOPADEM 2015 | 3 | 0 | 1806997.27 | 1806996.44 | 100% | 0.83 | 4.593e-05%
GD 2013 | 8 | 0 | 5361461.99 | 4134343.17 | 77.11% | 1227118.82 | 22.89%
GD 2014 | 4 | 0 | 43404482.42 | 24195161.59 | 55.74% | 19209320.83 | 44.26%
GD 2015 | 20 | 13 | 19397737.32 | 13953331.27 | 71.93% | 5444406.05 | 28.07%
HABITAT 2015 | 9 | 0 | 7568965 | 5030022.69 | 66.46% | 2538942.31 | 33.54%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 4 | 0 | 13894089.25 | 13457906.49 | 96.86% | 436182.76 | 3.139%
PREP 2015 | 2 | 0 | 2700000 | 2661994.87 | 98.59% | 38005.13 | 1.408%
PRONAPRED 2015 | 1 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 3000000 | 100%
SECTUR 2015 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
HABITAT MUNICIPAL 2015 | 4 | 0 | 2169564 | 499891.18 | 23.04% | 1669672.82 | 76.96%
FAIP 2015 | 1 | 0 | 12866571 | 12582903.47 | 97.8% | 283667.53 | 2.205%
GD 2016 | 4 | 14 | 5922515.91 | 0 | 0% | 5922515.91 | 100%
FISM 2016 | 6 | 5 | 6613688 | 0 | 0% | 6613688 | 100%
PARTICIPACIONES 2013 | 1 | 0 | 607.52 | 607.52 | 100% | 0 | 0%
PARTICIPACIONES 2014 | 3 | 0 | 2896277.43 | 1880135.53 | 64.92% | 1016141.9 | 35.08%
PARTICIPACIONES 2015 | 41 | 0 | 27747840.6833 | 21714842.6133 | 78.26% | 6032998.07 | 21.74%
PARTICIPACIONES 2016 | 14 | 0 | 43575621.09 | 10783514.96 | 24.75% | 32792106.13 | 75.25%
TOTAL | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A

## BACHEO 2014 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: | QUERETARO
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 2 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-07-03 | 2014-09-23 | 97.41% | 2014-07-03 | 2014-09-23 | 650000 | 633148.43 | PROGRAMA | 1
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 1 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 850000 | 849984.43 | PROGRAMA | 1
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 3 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 1199980.47 | 1199980.47 | PROGRAMA | 1
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 4 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 400000 | 399997.24 | PROGRAMA | 1
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 5 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 100% | 2014-09-03 | 2014-09-23 | 940356.93 | 940356.93 | PROGRAMA | 1
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 6 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-12-11 | 2014-12-31 | 100% | 2014-12-11 | 2014-12-31 | 728093.84 | 728093.84 | PROGRAMA | 1
4072 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 7 | EL PUEBLITO | 100% | 2014-12-11 | 2014-12-31 | 98.41% | 2014-12-11 | 2014-12-31 | 1231568.76 | 1212004.7 | PROGRAMA | 1
| DIRECTO 2014 | [7 empty] | 6000000 | 5963566.04
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## BACHEO 2015 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
| PERIODO: | FEBRERO 2015 | [8 empty] | Fecha: 28 de febrero de 2015
| ENTIDAD: | QUERETARO
| MUNICIPIO: | CORREGIDORA
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
4004 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 2 | EL PUEBLITO | 100% | 2015-08-01 | 2015-09-17 | 100% | 2015-08-01 | 2015-09-17 | 1500000 | 1499928.76 | PROGRAMA | 1
4004 | PROGRAMA DE BACHEO ZONA 1 | EL PUEBLITO | 100% | 2015-08-01 | 2015-09-17 | 100% | 2015-08-01 | 2015-09-17 | 1500000 | 1499928.76 | PROGRAMA | 1
| DIRECTO 2015 | [7 empty] | 3000000 | 2999857.52
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## Hoja2 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Fondo | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
|  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1000000 | 0
| PREP 2015 | [8 empty] | 1000000 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## Hoja1 (hidden)
GASTO DIRECTO 2015
No. De Obra | Descripcion | FONDO | Localidad | Importe
60137 | ALUMBRADO SAN JOSE DE LOS OLVERAADO UNIDAD DEPORTIVA | GD 2015 | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 220000
60154 | TERMINACIÓN ASFALTADO BLVD DE LAS AMERICAS | GD 2015 | CORREGIDORA | 760000
60155 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOS OLVERA | GD 2015 | CORREGIDORA | 1000000
60156 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CDH LOMAS DE BALVANERA | GD 2015 | CORREGIDORA | 880000
60157 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CANCHAS DE ARRIBA STA BARBARA | GD 2015 | CORREGIDORA | 119138.84
60158 | TRASPLANTE DE ARBOLES EN CIRCUITO PIRAMIDES | GD 2015 | CORREGIDORA | 17675.5
60159 | TERRACERIAS PARQUE VILLA DORADA | GD 2015 | CORREGIDORA | 53284
60160 | SUMINISTROS DE MATERIALES RELLENO PARQUE RIBERA | GD 2015 | CORREGIDORA | 377502.29
60161 | TERMINACION BAÑOS VESTIDORES PLAZUELA STA BARBARA | GD 2015 | CORREGIDORA | 270000
60162 | TERMINACION BARDA PERIMETRAL CENTENARIO ZARAGOZA | GD 2015 | CORREGIDORA | 250000
60163 | CAMINO CHARCO BLANCO EL JARAL | GD 2015 | CORREGIDORA | 700000
60164 | REPAVIMENTACION DE RUTA EL PEREGRINO | GD 2015 | CORREGIDORA | 5750000
60168 | PARQUE VILLA DORADA | GD 2015 | CORREGIDORA | 800000
60177 | APERTURA Y AFECTACION DE CALLE AHUEHUETE | GD 2015 | CORREGIDORA | 400000
60191 | ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COLONIAS | GD 2015 | CORREGIDORA | 1500000
60192 | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIVADA HIDALGO | GD 2015 | CORREGIDORA | 190396.43
60184 | BARDA COLINDANCIA PARQUE SAN CARLOS CON ZONA HAB | GD 2015 | CORREGIDORA | 350000
60194 | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALIDADES | GD 2015 | CORREGIDORA | 1062226
60195 | PUENTE PEATONAL LIB SUR-PTE MISION MARIANA 1RA ETAPA | GD 2015 | CORREGIDORA | 652017.53
60193 | COLOCACION DUCTERIA INSTAL ELECT CALLE JOSEFA ORTI | GD 2015 | CORREGIDORA | 500000
60187 | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA ARCO TECHO JOSE CLEMENTE | GD 2015 | CORREGIDORA | 400000
60183 | DESCARGAS SANITARIAS PARA UNIDAD MEDICA DEL IMSS | GD 2015 | CORREGIDORA | 500000
60186 | REHABILIT BARDA PERIMETRAL Y REJA EN CANCHA | GD 2015 | CORREGIDORA | 216549.08
60190 | REHABILITACION DREN CIMATARIO | GD 2015 | CORREGIDORA | 400000
60189 | REHABILITACION DREN LOS OLVERA COLINAS BOSQUE | GD 2015 | CORREGIDORA | 250000
60181 | TRABAJOS COMP ARCOTECHO ESC PRIM JUSTO SIERRA | GD 2015 | CORREGIDORA | 100000
60180 | TRABAJOS COMP AUDITORIO ESC PRIM O. PAZ EL PORTICO | GD 2015 | CORREGIDORA | 495000
60179 | TRABAJOS COMP AUDITORIO ESC. SEC QUETZALCOATL | GD 2015 | CORREGIDORA | 430000
60182 | TRABAJOS COMP EN TEATRO POPULAR EL PUEBLITO | GD 2015 | CORREGIDORA | 270000
60178 | TRABAJOS COMP. IMAGEN URBANA PLAZUELA STA BARBARA | GD 2015 | CORREGIDORA | 315000
TOTAL GASTO DIRECTO 2015 |  |  |  | 19228789.67
GASTO DIRECTO 2014
No. De Obra | Descripcion | FONDO | Localidad | Importe
6102 | VIVIENDA GASTO DIRECTO | GD 2014 | SAN JOSE DE LOS OLVERA | 1000000
6111 | BOLSA PARA ESTUDIOS, PERMISOS, PRUEBAS DE LAB Y PROY | GD 2014 |  | 291546.66
TOTAL GASTO DIRECTO 2014 |  |  |  | 1291546.66
GASTO DIRECTO 2013
No. De Obra | Descripcion | FONDO | Localidad | Importe
60141 | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC PRIMARIA CENTERIO AÑO | GD 2013 | CORREGIDORA | 80000
6111 | BOLSA PARA ESTUDIOS PERMISOS PRUEBAS DE LAB Y PROY | GD 2013 |  | 713683.34
TOTAL GASTO DIRECTO 2013 |  |  |  | 793683.34

## FISE (hidden)
63301 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA | 3 | 2016-08-25 | 2016-12-07 | todo saldo
63302 | CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S |  |  |  | Sin contrato

## FISE 2016 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | Comprometido | Saldo
63301 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA,COM LA POZA | DIAZ MANSO ANTONIO | LA POZA | 100% | 2016-08-25 | 2016-12-07 | 76.41% | 2016-08-25 | 2016-12-23 | 3735000 | 2853746.04 | PZA. DE TORRE ESTRUCTURAL PZA. DE TRANSFORMADOR DE 15KVA PZA. DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA PZA. DE TORRE ESTRUCTURAL PZA. DE POSTE DE CONCRETO PZA. DE PORTE DE CONCRETO | 30 17 3 24 14 36 |  | 881253.96 | 1551695.97 | -670442.01
63302 | CONSTRUCCION 1RA ETAPA RED DRENAJE COL ARBOLEDAS S | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | ARBOLEDAS | 100% | 2016-08-25 | 2016-12-07 | 96.49% | 2016-08-25 | 2016-12-27 | 2171920.4 | 2095775.17 | M DE TUBO PZA DE POZO PZA DE DESCARGA | 844 20 82 |  | 76145.23 | 1228851.06 | -1152705.83
63303 | INTRO RED D DRENAJE SANITARIO COL AMPL LOS ANGELES | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | LOS ANGELES | 100% | 2016-10-07 | 2016-11-17 | 93.12% | 2016-10-07 | 2016-12-31 | 1149579.53 | 1070503.19 | M DE TUBO PZA DE POZO PZA DE DESCARGA | 414 11 38 |  | 79076.34 | 530598.7 | 618980.83
FISE 2016 | [8 empty] | TOTALES | 7056499.93 | 6020024.4 |  |  |  | 881253.96
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## DES REG (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | CONTRATADO
615001 | URBANIZACION VIALIDADES LUIS DONALDO COLOSIO | ALJI URBANIZACIONES SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2016-11-30 | 2017-02-21 | 98.37% | 2016-11-30 | 2017-03-14 | 2353035.99 | 2314798.2 | M3 MEZCLA M2 BANQUETA 3 GUARNICION M2 EMPEDRADO M3 MURO | 1085.70 997.10 676.00 2331.00 52.50 |  | 38237.79 | 2353035.99 | 0
615002 | MEJORAMIENTO DE VIALIDADES SAN JOSE DE LOS OLVERA | OLVERA SAN JUAN ALBERTO | SAN JOSE LOS OLVERA | 100% | 2016-11-30 | 2017-02-10 | 95.19% | 2016-11-30 | 2017-03-14 | 2799254.23 | 2664662.46 | M2 RENIVELACION M2 RIEGO M2 PAVIMENTO M CONSTRUCCION M SENALAMIENTO | 5877.07 11754.14 5877.07 71.18 1165.50 |  | 134591.77 | 2799254.23 | 0
615003 | MEJORAMIENTO DE CALLES RIO BALSAS LA CUEVA | DESARROLLOS CORPORATIVOS SIGLO XXI SA DE CV | LA CUEVA | 100% | 2016-11-30 | 2017-02-10 | 100% | 2016-11-30 | 2017-03-02 | 978842.37 | 978840.58 | M2 BANQUETA M GUARNICION M2 EMPEDRADO | 440 400 1070.00 |  | 1.79 | 978842.37 | 0
615004 | INTRO DRENAJE Y CONTR DE BANQUETAS AV JOSEFA ORTIZ | PEREZ UGALDE JOSE | CORREGIDORA | 100% | 2016-11-30 | 2017-02-24 | 99.94% | 2016-11-30 | 2017-03-02 | 1973650.34 | 1972503.02 | M DE TUBO PZA DE POZA PZA DE DESCARGA M2 DE BANQUETA | 372.18 8 10 2205.24 |  | 1147.32 | 1973650.34 | 0
DESARROLLO REGIONAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 8104782.93 | 7930804.26 |  |  |  | 173978.67 | 8104782.93 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PROG REG (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
621001 | PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL | CONSTRUCCION, PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV | COLINAS DEL SUR | 100% | 2016-12-09 | 2017-02-17 | 99.84% | 2016-12-09 | 2017-03-30 | 3929773.24 | 3923386.52 | M2 PAVIMENTO | 12449.88 |  | 6386.72
621002 | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES 5 DE MAYO, FCO I MAD | GONZALEX MARTELL ABRAHAM | EMILIANO ZAPATA | 100% | 2016-12-09 | 2017-02-17 | 100% | 2016-12-09 | 2017-03-30 | 5631909.07 | 5631816.4 | M2 PAVIMENTO | 14982.32 |  | 92.67
PROGRAMAS REGIONALES 2016 | [8 empty] | TOTALES | 9561682.31 | 9555202.92 |  |  |  | 6479.39 | 9555202.92
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PRONAPRED (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  |  |  | Saldo
619494 | REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SANTA BARBARA (RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS) | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | CORREGIDORA | 100% | 2016-09-07 | 2016-11-29 | 93.18% | 2016-09-07 | 2016-12-22 | 2500000 | 2329456.6 | M3 CONCRETO M2 CUBIERTA M2 PINTURA | 18.08 703.76 2123.50 |  | 170543.4 | 1495773.36 | 456476.54 | -1781706.5
PRONAPRED 2016 | [8 empty] | TOTALES | 2500000 | 2329456.6 |  |  |  | 170543.4
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## HABITAT (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | Total Obra | Ejercido | Saldo
606019 | EMPEDRADO CLLE SNT MARIA DEL PUEBLITO, NEGRETA | PATIÑO RODRIGUEZ JUAN JESUS | LA NEGRETA | 100% | 2016-10-18 | 2016-12-16 | 100% | 2016-10-18 | 2016-12-29 | 3382010 | 3382010 | M2 EMPEDRADO M GUARNICION M2 BANQUETA | 4994.90 1092.74 1529.84 |  | 0 | 6041446 | 1493128.61 | -1493128.61
606020 | ME002 EMPDRDO AHOGADO EN MORTERO CALLE SAN FRANCISCO | MALDONADO SANDOVAL ADOLFO | LA NEGRETA | 100% | 2016-10-19 | 2016-12-17 | 100% | 2016-10-19 | 2016-12-29 | 1849126 | 1849126 | M GUARNICION M2 BANQUETA M2 EMPEDRADO | 847.28 1186.19 2541.84 |  | 0 | 3486640 | 838006.09 | -838006.09
VERTIENTE HABITAT FEDERAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 5231136 | 5231136
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## HABITAT MUNI (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  |  | EJERCIDO | SALDO
606019 | EMPEDRADO CLLE SNT MARIA DEL PUEBLITO, NEGRETA | PATIÑO RODRIGUEZ JUAN JESUS | LA NEGRETA | 100% | 2016-10-18 | 2016-12-16 | 100% | 2016-10-18 | 2016-12-29 | 2659436 | 2659436 | M2 EMPEDRADO M GUARNICION M2 BANQUETA | 4994.90 1092.74 1529.84 |  | 0 | 1174118.35 | -1174118.35
606020 | ME002 EMPDRDO AHOGADO EN MORTERO CALLE SAN FRANCISCO | MALDONADO SANDOVAL ADOLFO | LA NEGRETA | 100% | 2016-10-19 | 2016-12-17 | 100% | 2016-10-19 | 2016-12-29 | 1637514 | 1637514 | M GUARNICION M2 BANQUETA M2 EMPEDRADO | 847.28 1186.19 2541.84 |  | 0 | 742105.57 | -742105.57
VERTIENTE HABITAT MUNICIPAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 4296950 | 4296950
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PREP (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas |  | TOTAL OBRA | SALDO
607003 | PARQUE COLONIAL | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | LOS ANGELES | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 99.88% | 2016-10-03 | 2016-12-29 | 1000000 | 998768.88 | KG ESTRUCTURA M2 POLICARBONATO M2 PASTO M2 PISO | 2929.94 222.56 705.40 618.24 |  | 2032287.74 | 1231.12 | 2029785.74
607004 | PARQUE VILLA CANO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | SAN JOSE LOS OLVERA | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 97.85% | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 1000000 | 978545.54 | M2 ADOCRETO M2 PASTO PAZ BANCA PZA JUEGO | 656.90 949.12 7 1 |  | 2024793.91 | 21454.46 | 1981353.03
607005 | PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917 | PUEBLA MEJIA SERGIO | COLINAS DEL SUR | 90% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 72.87% | 2016-10-03 |  | 1500000 | 1093109.05 | M2 ADOCRETO M GUARNICION M2 BANQUETA M BARANDAL M3 TIERRA M2 PASTO | 468.72 340 374 42.82 2506.08 1167.63 |  | 3311501.74 | 406890.95 | 2413221.67
VERTIENTE PREP FEDERAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 3500000 | 3070423.47
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PREP MUNICI (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
607003 | PARQUE COLONIAL | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | LOS ANGELES | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 99.88% | 2016-10-03 | 2016-12-29 | 1032287.74 | 1031016.86 | KG ESTRUCTURA M2 POLICARBONATO M2 PASTO M2 PISO | 2929.94 222.56 705.40 618.24 |  | 1270.88
607004 | PARQUE VILLA CANO | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | SAN JOSE LOS OLVERA | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 97.85% | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 1024793.91 | 1002807.49 | M2 ADOCRETO M2 PASTO PAZ BANCA PZA JUEGO | 656.90 949.12 7 1 |  | 21986.42
607005 | PARQUE CENTENAR DE LA CONST 1917 | PUEBLA MEJIA SERGIO | COLINAS DEL SUR | 90% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 72.87% | 2016-10-03 |  | 1811501.74 | 1320112.62 | M2 ADOCRETO M GUARNICION M2 BANQUETA M BARANDAL M3 TIERRA M2 PASTO | 468.72 340 374 42.82 2506.08 1167.63 |  | 491389.12
VERTIENTE PREP MUNICIPAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 3868583.39 | 3353936.97
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## INFRA BASICA (hidden)
Aprobadas
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
634001 | CONSTRC 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA | DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV | CORREGIDORA | 85% | 2016-11-19 | 2016-12-31 | 77.1% | 2016-11-19 | 2016-12-31 | 2039734.5 | 1572559.2 | M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 APLANADO M2 PINTURA | 505.87 481.25 601.75 1492.99 1546.94 |  | 4079469
634002 | EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO | PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA |  | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 0
HABITAT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA FEDERAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 2039734.5 | 1572559.2
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## INFRA BASICA MUNI (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
634001 | CONSTRC 1ER ETPA CDC CONSTIT 1917 EQUIP DE COSTURA | DESARROLLOS Y SUMINISTROS SA DE CV | CORREGIDORA | 85% | 2016-11-19 | 2016-12-31 | 77.1% | 2016-11-19 | 2016-12-31 | 2039734.5 | 1572559.2 | M2 MURO M2 LOSA M2 PISO M2 APLANADO M2 PINTURA | 505.87 481.25 601.75 1492.99 1546.94
634002 | EQUIP CDC CENT CONSTIT 1917 SALON DE COMPUTO | PROGRAMA INFRA. BASICA Y COMPLEMENTARIA |  | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | DESARROLLO SOCIAL
HABITAT PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 2016 | [8 empty] | TOTALES | 2039734.5 | 1572559.2
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## PROYECTO 3X1 MIGRANTE (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
63101 | 3X1 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOURDES | INMOBILIARIA QUITOPA SA DE CV | CORREGIDORA | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 99.95% | 2016-10-03 | 2016-12-29 | 1550000 | 1549274.89 | M3 MURO M2 FIRME M2 PISO M FORJADO M2 EMPEDRADO M2 MURO | 107.12 108.60 649.00 100.80 130.00 54.29 |  | 725.11
PROGRAMA 3X1 AL MIGRANTE | [8 empty] | TOTALES | 1550000 | 1549274.89
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## GEQ 2016 (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
61303 | BARDA DE ACCESO DE ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO | GEQ 2016 CAPITAL | PIRAMIDES | 100% | 2016-12-06 | 2017-02-13 | 100% |  |  |  |  | PZA BARDA | 1 |  | participaciones 2016
GEQ 2016 | [8 empty] | TOTALES | 0 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## FORTAFIN (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | [8 empty] | TOTALES | #REF! | #REF!
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## MAGICO EST (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601168 | (PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO | CREARQ, CONSTRUCCIONES, RSTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV | PUEBLITO | 15% | 2017-05-02 | 2017-11-13 | 0% |  |  | 5668133.4 | 0
PODER MAGICO (ESTATAL) | [8 empty] | TOTALES | 5668133.4 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## MAGICO FED (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601168 | (PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO | CREARQ, CONSTRUCCIONES, RSTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV | PUEBLITO | 15% | 2017-05-02 | 2017-11-13 | 0% |  |  | 5666433.3 | 0
PODER MAGICO (FEDERAL) | [8 empty] | TOTALES | 5666433.3 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

## MAGICO MUN (hidden)
|  | ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [6 empty] | #REF!
PERIODO: | #REF!
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | Observaciones
MUNICIPIO: | CORREGIDORA QUERÉTARO |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | METAS
No. De Obra | Descripcion | Contratista | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
601168 | (PRODERMAGICO) MUSEO ZONA ARQUEOLOGICA EL CERRITO | CREARQ, CONSTRUCCIONES, RSTAURACIONES Y ARQUITECTURA SA DE CV | PUEBLITO | 15% | 2017-05-02 | 2017-11-13 | 0% |  |  | 5667000 | 0
PODER MAGICO (MUNICIPAL) | [8 empty] | TOTALES | 5667000 | 0
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".