## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120138 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 90% | 2021-06-18 | 2021-10-07 | 88.14% | 2021-06-23 |  | 1777136.23 | 1566381.86 | 533140.87 | 533140.87
60120142 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN ESCUELA CAM | DAFEMA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 63% | 2021-07-05 | 2021-09-12 | 61.37% | 2021-07-07 |  | 1490063.5 | 914402.14 | 447019.05 | 274320.64
60120144 | REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 55% | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 53.07% | 2021-07-28 |  | 2182113.4 | 1157983.25 | 654634.03 | 347394.98
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 5449313.13 | 3638767.25 | 1634793.95 | 1154856.49
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 2500000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120151 | REPARACION ESTRUC PAVIM (COLONIA VALLE DEL BOSQUE Y GUADIANA) | TANIA ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-09-14 | 2021-10-18 | 0% |  |  | 375000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 375000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FONDO CONTING
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120154 | OBRA CONTINGEN DUCTO PIRÁMIDES Y DREN MEDITERRÁNEO | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 3200000 | 0 | 0 | 0 | BLOQUEO PROVISIONAL DE SALIDAS SISTEMA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE BOMBEO HABILITADO DEFINITIVO | 2 1 1
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXCEDENTES | [9 empty] | TOTALES | 3200000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65608 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 79.87% | 2021-06-10 |  | 3261226.38 | 2604716.01 | 978367.91 | 978367.91
65609 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA | GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 73.43% | 2021-07-07 |  | 9069699.9 | 6660285.07 | 2720909.97 | 2720909.97
65610 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 75% | 2021-07-28 | 2021-09-21 | 0% | 2021-08-09 |  | 984747.72 | 0 | 295424.32 | 0
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 13315674 | 9265001.08 | 3994702.2 | 3699277.88
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60256 | AMPL. DREN. SANI. COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | JOSE ALVARO UGALDE RIOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 95% | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 0% | 2021-08-16 |  | 1066749.66 | 0 | 320024.9 | 0
60257 | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS | CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 48% | 2021-08-20 | 2021-11-25 | 8.563% | 2021-08-24 |  | 4459277.01 | 381827.18 | 2229638.5 | 190913.59
60258 | URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO | RH QUERETARO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 87% | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 36.42% | 2021-08-23 |  | 1902517.89 | 692919.79 | 570755.37 | 207875.94
60259 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL | FEYSA CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 85% | 2021-08-13 | 2021-10-07 | 0% | 2021-08-11 |  | 1039943.82 | 0 | 311983.15 | 0
60260 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 90% | 2021-08-17 | 2021-11-22 | 40.37% | 2021-08-30 |  | 4253139.65 | 1716813.87 | 0 | 0
FISM 2021 | [9 empty] | TOTALES | 12721628.03 | 2791560.84 | 3432401.92 | 398789.53
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120131 | PARTICIPACIONES 2020 D. | PROLONGACIÓN AZUCENAS | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2021-03-15 | 2021-06-20 | 100% | 2021-03-19 | 2021-09-03 | 7368744.12 | 7368744.12 | 2362428.39 | 2362428.39 | * M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 10x20x30CM DE SECCION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA. * M2- PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, T.M.A. 40 MM. * M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 * M2 ESTAMPADO DE PISO DE CONCRETO CON DISEÑO LADRILLO DE PETATILLO, COLOR ROJO OSCURO. * M2 REJILLA TIPO IRVING MOD (1/2) IS-05 DE 3/8" X 4" ACABADO LISO PARA TRAFICO PESADO DE 0.98X1.00 M. | 1056.36 1239.39 3426.00 350.00 334.50 6.00
60120133 | DIRECTO 2020 | MODERNIZACION ACCESO PEATONAL Y BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA LOS OLVERA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-06-25 | 2021-08-05 | 100% | 2021-07-30 | 2021-09-03 | 411628.64 | 411628.64 | 123506.24 | 123506.24
60120134 | DIRECTO 2020 | MODERNIZACION ANTIGUO MÓDULO SEGURIDAD DE PRESA BRAVO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-05-18 | 2021-06-21 | 100% | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 247560.3 | 247560.3 | 0 | 0
60120141 | DIRECTO 2020 | PAVIMENTACIÓN DE LA LATERAL DE ACCESO A LA ZONA NORTE DEL PARQUE INDUSTRIAL BALVANERA | CONSTRUCTORA DE ESPACIOS INDUSTRIALES Y HABITACIONALES SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2021-07-09 | 2021-07-22 | 100% | 2021-07-14 | 2021-08-26 | 332763.03 | 332763.03 | 104167.96 | 104167.96
60120148 | DIRECTO 2021 | PAVIMENTACION DE CIRCUITO ARBOLEDAS EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO | TANIA ALEJANDRA ALANIZ GARCIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-07-23 | 2021-09-16 | 100% | 2021-07-21 | 2021-08-26 | 955265.02 | 955265.02 | 286580.9 | 286580.9
60120150 | DIRECTO 2021 | INTRODUCCION DE LA LINEA DE DRENAJEN SANITARIO PARA LA ZONA SUR ORIENTE SOBRE HOMBRO DREN PLUVIAL, PARQUE INDUSTRIAL BALVANERA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-30 | 2021-10-24 | 100% | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 628941.69 | 628941.69 | 0 | 0
60120152 | DIRECTO 2021 | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EMPEDRADO (COLONIA CIRCUITO ARBOLEDAS SUR) | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-30 | 2021-09-26 | 100% | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 793521.81 | 793521.81 | 0 | 0
[11 empty] | TOTALES | 10738424.61 | 10738424.61 | 2876683.49 | 2876683.49
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.76% | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 870000 | 870000 | 0
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 213499.16 | 213499.16 | 0
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 69.2% | 2021-04-13 |  | 1084940 | 750779.3
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.07% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 343360 | 340170
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2511799.16 | 2174448.46
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2018-2021, las cifras incluidas son con corte al 21 de septiembre de 2021.
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
LIC. MARIA EUGENIA RIVAS BOBADILLA
direcTORA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS