## DIRECTO 2020
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120161 | REASFALTADO AVENIDA CANDILES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2400000
60120162 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 896020.39 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 3296020.39 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2021
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120163 | REASFALTADO C. HGO, MEX, TLAX, RÍO LRM ,GRO, SIN. | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2960000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2960000
60120164 | REASFALTADO C. JAL, GRO, A MICH, MEX, S. L. P | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4150000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 7110000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTAMUN 2022
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120165 | REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2840000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2840000
FORTAMUN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 2840000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTALECIMIENTO FIN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636022 | REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA |  | 0% | 2022-03-14 | 2022-05-01 | 0% |  |  | 7346423.29 | 5893574.27 | 0 | 0 |  |  | 1452849.02
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | [9 empty] | TOTALES | 7346423.29 | 5893574.27 | 0 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636024 | REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4590333.79 | 0 | 0 | 0
636025 | SOLUCIÓN PLUVIAL PROL. EL JACAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4600000 | 0 | 0 | 0
636026 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
636027 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2800000 | 0 | 0 | 0
636028 | REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A C BALTAZ | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3497700 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | [9 empty] | TOTALES | 17488033.79 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
[11 empty] | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 2000000 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2000000 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS