## DIRECTO 2022
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO |  |  | checar si en el avance financiero se pone 0 o 30 cuando hay anticipo
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120167 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 72% | 2022-09-28 | 2023-01-03 | 32.13% | 2022-10-07 |  | 10447738.36 | 3356586.92 | 5223869.18 | 1678293.47 |  |  | se finaliza el 3 de febrero
60120168 | MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR) | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 80% | 2022-09-28 | 2022-12-06 | 46.62% | 2022-10-07 |  | 5994099.53 | 2794293.9 | 2997049.77 | 1397146.96 |  |  | se finaliza el 3 de febrero
60120169 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA GRAN CUE | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 14% | 2022-12-05 | 2023-02-12 | 7.175% | 2022-12-13 |  | 4494778.45 | 322489.83 | 1348433.53 | 96746.95 |  |  | BRINCA DE AÑO
60120172 | REHAB SUPERF EN INTERSEC COL SANT BARB Y CARRT 413 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 67.36% | 2022-11-22 |  | 2964207.1 | 1996669.84 | 889262.13 | 599000.95 |  |  | Proceso estimación finiquito
60120181 | REASF VIAL AV ÁMSTERD (FARM GDL A PROL ZARAG) 1 ET | DAFEMA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-12-13 | 2023-01-09 | 79.06% | 2022-12-21 |  | 5997830.92 | 4742180.54 | 1799349.28 | 1422654.16 |  |  | Proceso estimación finiquito
60120182 | REASFALTADO VIAL DE DISTRIBUIDOR PUENTE TEJEDA | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 52% | 2022-12-19 | 2023-01-29 | 51.51% | 2022-12-21 |  | 15345000 | 7903691.03 | 4539225.23 | 2371107.31
60120183 | REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA | IC QUBA S.A. DE .V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 33% | 2022-12-19 | 2023-02-12 | 27.72% | 2022-12-23 |  | 8155000 | 2260289.73 | 2441883.38 | 678086.92
60120185 | REASFALT VIAL AV PROL ZARAG (AV CANDIL A C FORTIN) | GONZALEZ MARTELL ABRAHAM | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 85% | 2022-12-19 | 2023-01-15 | 9.435% | 2022-12-23 |  | 6000000 | 566096.37 | 1780005.97 | 169828.91
60120188 | REASFALTADO DE VIALIDAD EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA CAPILLA A HIDALGO | IC QUBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 55% | 2022-12-28 | 2022-01-24 | 0% | 2022-12-27 |  | 1166000 | 0 | 349634.74 | 0
60120191 | REASFALTADO CALLE 5 DE MAYO COL. EMILIANO ZAPATA | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 0% | 2022-12-28 | 2022-01-17 | 0% | 2022-12-23 |  | 1079000 | 0 | 321757.24 | 0
60120192 | REASFALTADO CALLE VALLE DE ORO A BOSQUE DE CASTAÑO | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2022-12-05 | 2022-02-09 | 0% |  |  | 2855000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2022 | [9 empty] | TOTALES | 64498654.36 | 23942298.16 | 21690470.45 | 8412865.63
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120180 | PAVIMENTO HIDRÁU C FRAY EULALIO (U.DPT. A REFORMA) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | en concurso
60120186 | ASFALT SOBRE EMPEDRADO VIAL C. JUV DE HGO A FR. NICO DE ZAM. | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2600000 | [5 empty] | EN CONCURSO
60120187 | REASFALTO GLORIETA EN COL. PASEOS DEL BOSQUE | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | BRINCA DE AÑO, SIN CONTRATO
60120189 | PROY ILUMI ESCE PIRAM EL CERRITO 2DA ETAPA MUN COR | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | BRINCA DE AÑO, SIN CONTRATO
60120190 | TRAB DE REHABILITACION EN SUPERFICIE EN VIALIDAD PRIM Y SECUND 2A ETAP | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | BRINCA DE AÑO, SIN CONTRATO
60120193 | EMPEDRADO EN MORTERO VIALIDAD A CASA MUJER JARAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | BRINCA DE AÑO, SIN CONTRATO
60120194 | REHA. ADEC. Y ADAP. EN CAM, DEPOR.PUEBLIT Y JARDIN | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 395542.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | BRINCA DE AÑO, SIN CONTRATO
GASTO DIRECTO 2022 | [9 empty] | TOTALES | 22795542.11 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[15 empty] | 0 | 0 - 0
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## EXCEDENTES ESTATAL
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
67001 | REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA LOS OLVERA | ALBERTO OLVERA SANJUAN | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 0% | 2023-01-05 | 2023-03-01 | 0% |  |  | 9999999.99 | 0 | 0 | 0 |  |  | BRINCA DE AÑO, SE QUEDARA CON ESTATUS COMPROMETIDO
67002 | MEJORAMIENTO AV LAS TORRES, PRADOS DE BALVAN 2DA E | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 0% | 2023-01-05 | 2023-03-01 | 0% |  |  | 12500000 | 0 | 0 | 0
EXCEDENTE ESTATAL 2022 | [9 empty] | TOTALES | 22499999.99 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN 2022
ESTATUS | EN EJUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66701 | DRENAJE SANIT 2DA ETAPA VARIAS CALLES VISTA HERMOS | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 94% | 2020-10-05 | 2022-11-29 | 89.45% | 2022-10-13 |  | 16989585.72 | 15197316.37 | 5096875.72 | 1758208.43 |  |  | 1792269.35 | BRINCA DE AÑO HAY CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO, SE FINIQUITA FINALES DE ENERO
66710 | PAVIMENTACIÓN DE C CANARIOS COL LA NEGRETA | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 65% | 2022-11-25 | 2023-02-02 | 36.59% | 2022-12-08 |  | 6990315.16 | 2557850.81 | 2097094.55 | 767355.24 |  |  |  | BRINCA DE AÑO
GEQ ISN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 23979900.88 | 17755167.18 | 7193970.27 | 2525563.67
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
R
| ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
| ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
| MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
| No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
| 66901 | EXCEDENTE INCENTIVOS 2022 | REHA. CALLE REAL DE LAS TORRES, TAPONAS LOS MARTIN | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2022-12-02 | 2022-12-29 | 100% | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 1371707.33 | 1371707.33 | 0 | 0
| 60120173 | DIRECTO 2020 | TRAB DE REHAB SUPERF EN VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA 1A ETAP | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 100% | 2022-12-13 | 2022-12-23 | 2994135.03 | 2994135.03 | 898289.52 | 898289.52
| 60120184 | DIRECTO 2020 | REASFALT VIAL AV CHABAC SUR(AV CANDILES A ANT ANC) | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-12-13 | 2023-01-02 | 100% | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2892566.48 | 2892566.48 | 867885.53 | 867885.53
| 60263 | FISM 2022 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-08-12 | 2022-10-20 | 100% | 2022-08-18 | 2022-12-09 | 2476330.08 | 2476330.08 | 742899.29 | 742899.29
| 60264 | FISM 2022 | CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO | CONTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-09-12 | 2022-11-20 | 100% | 2022-09-19 | 2022-12-23 | 7833718.82 | 7833718.82 | 3885868.62 | 3885868.62
| 60120171 | FORTAMUN 2022 | REESTITUCION Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA RIO PUEBLITO | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 100% | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 2203677.06 | 2203677.06 | 598818.3 | 598818.3
| 60120177 | FORTAMUN 2022 | REASFALTADO VIALIDAD AV CAMINO REAL COL SAN CARLOS | CONSTRUCTORA KEIJARAQ SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-11-11 | 2022-12-01 | 100% | 2022-11-22 | 2022-12-14 | 1863315.18 | 1863315.18 | 558994.86 | 558994.86
| 60120175 | FORTAMUN 2022 | REASFALTADO VIALIDAD C FRAY SEBASTIAN COL EL PUEBL | IC QUBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 80% | 2022-11-18 | 2022-12-15 | 100% | 2022-11-24 | 2022-12-21 | 7686590.93 | 7686590.93 | 1844953.68 | 1844953.68
| 60120178 | FORTAMUN 2022 | REASFALTADO VIALIDAD C FCO ALCOCER COL MISIÓN CAND | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-11-18 | 2022-12-08 | 100% | 2022-11-24 | 2022-12-21 | 2919375.49 | 2919375.49 | 705512.12 | 705512.12
| 60120179 | FORTAMUN 2022 | REASFALTADO VIALIDAD AV JAZMÍN COL AMPL LA NEGRETA | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 45% | 2022-11-18 | 2022-12-08 | 100% | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2965365.65 | 2965365.65 | 889668.97 | 889668.97
| 60120176 | FORTAMUN 2022 | REASFALTADO VIAL (DON BOSCO - V. CAMINO A VANEGAS) | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 0% | 2022-12-14 | 2022-12-27 | 100% | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 1841527.29 | 1841527.29 | 440748.18 | 440748.18
| 66103 | GEQ PA 2022 | TRABA PRELIM PROY ESCÉNICA EN PIRÁMIDE EL CERRITO | SEGNALL NEGOCIOS SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-10-05 | 2022-11-29 | 100% | 2022-10-17 | 2022-12-23 | 2437304.73 | 2437304.73 | 732080.96 | 732080.96
| 66702 | GEQ ISN 2022 | REHAB LÍNEA DREN SANIT COL ECOLÓGICA, EL PARAÍSO | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-10-04 | 2022-12-26 | 100% | 2022-10-21 | 2022-12-13 | 9996089.08 | 9996089.08 | 2998830.56 | 2998830.56
| 66703 | GEQ ISN 2022 | URBANIZACIÓN INTEGRAL CALLE JARAS COL LOS OLVERA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-10-04 | 2022-12-12 | 100% | 2022-10-21 | 2022-12-09 | 7994888.28 | 7994888.28 | 2398482.39 | 2398482.39
| 66705 | GEQ ISN 2022 | REVEST PLANTIL Y DESAZOLVE DREN CIMAT I Y EL POCITO | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-11-04 | 2022-12-19 | 100% | 2022-11-22 | 2022-12-09 | 2490990.51 | 2490990.51 | 747297.2 | 747297.2
| 66706 | GEQ ISN 2022 | REHAB PAVIMENT VIALID EL MOLINIT, LAZ CARD, SANT BARBARA | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 100% | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 4978995.75 | 4978995.75 | 0 | 0
| 66707 | GEQ ISN 2022 | MEJORAMIENTO C MANZANO COL LOS OLVERA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-11-04 | 2022-12-01 | 100% | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 486166.95 | 486166.95 | 0 | 0
| 66708 | GEQ ISN 2022 | REHABIL PAVIMENTO CIRCUITO ARBOLEDAS, CHARCO BLANC | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-11-04 | 2023-01-26 | 100% | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 3971613.63 | 3971613.63 | 0 | 0
| 66709 | GEQ ISN 2022 | REASFALTADO VIALIDAD PROL EL JACAL, EMILIANO ZAPAT | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 100% | 2022-11-04 | 2022-12-08 | 100% | 2022-11-22 | 2022-12-09 | 6405957.27 | 6405957.27 | 1923646.07 | 1923646.07
[12 empty] | TOTALES | 75810315.54 | 75810315.54 | 20233976.25 | 20233976.25
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 88740 | 88740
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 76560 | 76560
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 79020.36 | 79020.36
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CORPORB, S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 293000 | 293000
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-17 |  | 1311255.79 | 1311255.79
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 1848576.15 | 1848576.15
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 151423.85 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 151423.85 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS