## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 98% | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 91.57% | 2021-10-21 |  | 2671499.63 | 2446416.45 | 1233999.82 | 1233999.82 |  |  | SE FINIQUITA EN FEBRERO
60120160 | HABIL ESPAC DEPORT CANDILES, EL ROBLE Y SAN CARLOS | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 35% | 2021-12-29 | 2022-02-08 | 30% |  |  | 1598458.78 | 0 | 479537.63 | 0 | M2 DESMANTELAMIENTO DE TARTAN M2 BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA DE ASFALTO EN FRIO M2 COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL) M2 DESMANTELAMIENTO DE PASTO SINTETICO 16 M GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 406.37 M RETIRO DE MALLA CICLÓNICA | 3336 333.60 3336.00 9464.46 16 406.37 | 1598458.78
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 4269958.41 | 2446416.45 | 1713537.45 | 1233999.82
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120161 | REASFALTADO AVENIDA CANDILES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2400000
60120162 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 900000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 3300000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTALECIMIENTO FIN
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636022 | REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 7446000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7446000
636023 | REASFALTADO PROLONGACIÓN EL JACAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3497700 | 0 | 0 | 0
636024 | REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4656300 | 0 | 0 | 0
636025 | SOLUCIÓN PLUVIAL PROL. EL JACAL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4600000 | 0 | 0 | 0
636026 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
636027 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2800000 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | [9 empty] | TOTALES | 25000000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120157 | URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99% | 2021-11-24 | 2022-01-04 | 79.22% | 2021-11-30 |  | 1297729.25 | 1028098.64 | 389318.78 | 389318.78 |  |  | 269630.61
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1297729.25 | 1028098.64 | 389318.78 | 389318.78
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120156 | TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL | SERGIO PUEBLA MEJIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 95% | 2021-12-03 | 2022-01-06 | 69.31% | 2021-12-14 |  | 416000 | 288341.72 | 0 | 0 |  |  | SE FINIQUITA EN ESTOS DÍAS
PARTICIPACIONES 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 416000 | 288341.72 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 2000000 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2000000 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS