## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120162 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 14% | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 30% | 2022-05-03 |  | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[14 empty] | 3972.51 | M2 - RIEGO DE LIGA EMULSIÓN CATIÓNICA
[14 empty] | 3972.51 | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO
[14 empty] | 4482.2 | M2 - MORTERO ASFÁLTICO
[14 empty] | 5 | PZA - RENIVELACIÓN POZO DE VISITA
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120164 | REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MÉXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 100% | 2022-05-04 | 2022-06-14 | 94.7% | 2022-05-30 |  | 3986789.79 | 3775589.07 | 1196036.94 | 1196036.94 |  |  | 09/08/2022 se ingresa estimacion finiq
60120163 | REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RÍO LERMA ,GUERRERO | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 94% | 2022-06-15 | 2022-07-26 | 93.28% | 2022-06-21 |  | 2917720.48 | 2721769.57 | 875316.14 | 875316.14 |  |  | verificar ultimo exorto
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 6904510.27 | 6497358.64 | 2071353.08 | 2071353.08
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[15 empty] | 0 | 0 - 0
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2022
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120167 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10500000
60120168 | MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 6000000
60120169 | EQUIPAM SANIT ESPACIO PLAZ EL PUEBLITO CONST BAÑOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4500000
GASTO DIRECTO 2022 | [9 empty] | TOTALES | 21000000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[15 empty] | 0 | 0 - 0
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTAMUN 2022
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120165 | REENCARPETADO DE VIALIDAD PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRIJALVA | DAFEMA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 87% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 30% | 2022-07-26 |  | 2816673.6 | 0 | 845002.08 | 0
FORTAMUN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 2816673.6 | 0 | 845002.08 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTALECIMIENTO FIN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636027 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 95% | 2022-05-23 | 2022-08-28 | 91.9% | 2022-05-27 |  | 2783721.86 | 2558173.83 | 835116.56 | 835116.56
636026 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | JOSE FLORES OBREGON | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-05-23 | 2022-07-10 | 81.75% | 2022-06-07 |  | 2000000 | 1635054.62 | 597629.02 | 597629.02
636028 | REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR | ICQUBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 0% | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 0% |  |  | 3429571.17 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | [9 empty] | TOTALES | 8213293.03 | 4193228.45 | 1432745.58 | 1432745.58
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2022
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60261 | AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022 | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2022-08-12 | 2022-11-03 | 0% |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 0
60262 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS ÁNGELES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 0% | 2022-08-03 | 2022-09-06 | 0% |  |  | 994598.05 | 0 | 0 | 0
60263 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2022-08-12 | 2022-10-20 | 0% |  |  | 2476330.98 | 0 | 0 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60264 | CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 7797368 | 0 | 0 | 0
FISM 2022 | [9 empty] | TOTALES | 16768297.03 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SERETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## CRONOGRAMA
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [7 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) |  | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha de termino | fecha actual | Días de desfase | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120162 | Directo 2020 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 14% | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 30% | 2022-05-03 |  | 2022-09-05 | 0años4meses0días | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0
60120164 | Directo 2021 | REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MÉXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 100% | 2022-05-04 | 2022-06-14 | 94.7% | 2022-05-30 |  | 2022-09-05 | 0años2meses22días | 3986789.79 | 3775589.07 | 1196036.94 | 1196036.94 |  |  | 09/08/2022 se ingresa estimacion finiq
60120163 | Directo 2021 | REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RÍO LERMA ,GUERRERO | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 94% | 2022-06-15 | 2022-07-26 | 93.28% | 2022-06-21 |  | 2022-09-05 | 0años1meses10días | 2917720.48 | 2721769.57 | 875316.14 | 875316.14 |  |  | verificar ultimo exorto
60120167 | Directo 2022 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0años0meses0días | 10500000
60120168 | Directo 2022 | MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0años0meses0días | 6000000
60120169 | Directo 2022 | EQUIPAM SANIT ESPACIO PLAZ EL PUEBLITO CONST BAÑOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0años0meses0días | 4500000
60120165 | FORTAMUN 2022 | REENCARPETADO DE VIALIDAD PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRIJALVA | DAFEMA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 87% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 30% |  |  | 2022-09-05 | 0años0meses21días | 2816673.6 | 0 | 845002.08 | 0
636027 | Fortalecimiento financiero 2021 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 95% | 2022-05-23 | 2022-08-28 | 91.9% |  |  | 2022-09-05 | 0años0meses8días | 2783721.86 | 2558173.83 | 835116.56 | 835116.56
636026 | Fortalecimiento financiero 2021 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | JOSE FLORES OBREGON | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-05-23 | 2022-07-10 | 81.75% |  |  | 2022-09-05 | 0años1meses26días | 2000000 | 1635054.62 | 597629.02 | 597629.02
636028 | Fortalecimiento financiero 2021 | REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR | ICQUBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 0% | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 0% |  |  | 2022-09-05 | #NUM! | 3429571.17 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | TOTALES |  | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[17 empty] | 3972.51 | M2 - RIEGO DE LIGA EMULSIÓN CATIÓNICA
[17 empty] | 3972.51 | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO
[17 empty] | 4482.2 | M2 - MORTERO ASFÁLTICO
[17 empty] | 5 | PZA - RENIVELACIÓN POZO DE VISITA
Formulas:
Días de desfase = DATEDIF([Fecha Término],[fecha actual],"y") & "años" & DATEDIF([Fecha Término],[fecha actual],"ym") & "meses" & DATEDIF([Fecha Término],[fecha actual],"md") & "días"
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ PA
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66102 | PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2451859.13 | 0 | 0 | 0
GEQ PA 2021 | [9 empty] | TOTALES | 2451859.13 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120166 | FORTAMUN 2022 | RECONFOR ZONAS DETERIORADAS EN RÍO EL PUEBLITO 1ERA ETAPA | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 100% | 2022-06-22 | 2022-07-19 | 100% | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 996613.85 | 996606.07 | 0 | 0
60120161 | GASTO DIRECTO 2020 | REASFALTADO AVENIDA CANDILES | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-05-09 | 2022-06-26 | 100% | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 2349719.47 | 2349719.47 | 712948.1 | 712948.1
636024 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 100% | 2022-04-12 | 2022-05-30 | 100% | 2022-05-02 | 2022-07-19 | 4573029.09 | 4573029.09 | 1377100.14 | 1377100.14
636025 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | SOLUCIÓN PLUVIAL PROLONGACION EL JACAL | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-04-20 | 2022-07-12 | 100% | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 4594528.1 | 4594528.1 | 1378418.06 | 1378418.06
[11 empty] | TOTALES | 11517276.66 | 11517276.66 | 3468466.3 | 3468466.3
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 88740 | 88740
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 76560 | 76560
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 79020.36 | 79020.36
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 44.44% | 2022-05-17 |  | 1311255.79 | 582780.32
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 1555576.15 | 827100.68
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 444423.85 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 444423.85 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS