## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120162 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 0% | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 30% | 2022-05-03 |  | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0 |  |  | SUSPENDIDA POR CEA PROVISIONALMENTE, SE SOLICITARON CAMBIOS DE EQUIPOS
60120161 | REASFALTADO AVENIDA CANDILES | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 68% | 2022-05-09 | 2022-06-26 | 0% |  |  | 2376493.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | se contrato en mayo
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 3272514.06 | 0 | 268806.12 | 0
Nota : la obra con número de NUP 60120162 se encuentra temporalmente suspendida por la CEA, ya que se solicitaron cambios de diversos equipos.
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[14 empty] | 3972.51 | M2 - RIEGO DE LIGA EMULSIÓN CATIÓNICA
[14 empty] | 3972.51 | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO
[14 empty] | 4482.2 | M2 - MORTERO ASFÁLTICO
[14 empty] | 5 | PZA - RENIVELACIÓN POZO DE VISITA
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120164 | REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MÉXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 93% | 2022-05-04 | 2022-06-14 | 30% | 2022-05-30 |  | 3986789.79 | 0 | 1196036.94 | 0
60120163 | REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RÍO LERMA ,GUERRERO | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 0% | 2022-06-15 | 2022-07-26 | 0% |  |  | 2960000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2960000
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 6946789.79 | 0 | 1196036.94 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ASFALTICA DE MEXICO
[15 empty] | 0 | -
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTAMUN 2022
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120165 | REENCARPETADO VIALID PROL ZARAG C VERACRUZ A RÍO G | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2840000 | 0 | 0 | 0 |  |  | SIN CONTRATO
60120166 | RECONFOR ZONAS DETERIORADAS EN RÍO EL PUEBLITO 1ERA ETAPA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
FORTAMUN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 3840000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTALECIMIENTO FIN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636022 | REASFALTADO BLVD. DE LAS AMERICAS | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 100% | 2022-03-14 | 2022-05-01 | 90.93% | 2022-03-31 |  | 7346423.29 | 6680358.19 | 2203926.99 | 2203926.99 |  |  | 666065.1
636024 | REASFALTADO PROL. ZARAGOZA Y AV. CANDILES | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 90% | 2022-04-12 | 2022-05-30 | 81.45% | 2022-05-02 |  | 4590333.79 | 3738701.53 | 1377100.14 | 1377100.14
636025 | SOLUCIÓN PLUVIAL PROLONGACION EL JACAL | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 81% | 2022-04-20 | 2022-07-12 | 30% | 2022-05-05 |  | 4594726.87 | 0 | 1378418.06 | 0 |  |  | MODIFICAR MONTO CONTRATADO
636027 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 52.64% | 2022-05-23 | 2022-08-28 | 30% | 2022-05-27 |  | 2783721.86 | 0 | 835116.56 | 0 |  |  | CONTRATADA EN MAYO
636026 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | JOSE FLORES OBREGON | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 0% | 2022-05-23 | 2022-07-10 | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | [9 empty] | TOTALES | 21315205.81 | 10419059.72 | 5794561.75 | 3581027.13
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
636028 | REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 3497700 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION ESTATAL 2021 | [9 empty] | TOTALES | 3497700 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2022
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60261 | AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | SIN CONTRATO
60262 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN AMPL LOS ÁNGELES | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0
60263 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
60264 | CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 7797368 | 0 | 0 | 0
FISM 2022 | [9 empty] | TOTALES | 16797368 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ PA
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66102 | PROYECTO ILUMINACIÓN ESCÉNICA PIRÁMIDE EL CERRITO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2451859.13 | 0 | 0 | 0
GEQ PA 2021 | [9 empty] | TOTALES | 2451859.13 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
[11 empty] | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
  DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO, NO HUBO OBRAS FINIQUITADAS, POR LO TANTO NO SE REPORTA INFORMACIÓN.

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 88740 | 88740
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 76560 | 76560
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 79020.36 | 79020.36
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 22.22% | 2022-05-17 |  | 1311255.79 | 291390.16
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 1555576.15 | 535710.52
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 444423.85 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 444423.85 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS