## DIRECTO 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120170 | CONFORM PLAT PARA RECIB ESP DEPORT EN U.D. EL PUEB | ANTOLIN GARCIA ZEPEDA | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 0% |  |  | 194438.68 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2021 | [9 empty] | TOTALES | 194438.68 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[15 empty] | 0 | 0 - 0
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DIRECTO 2022
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120167 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT | GUMO CONSTRUCCIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 13% | 2022-09-28 | 2023-01-03 | 30% |  |  | 10447738.36 | 0 | 5223869.18 | 0 |  |  | LOS ALCANCES SSE CONFIGURAN EN EL MISMO PROYECTO
60120168 | MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR) | CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 28% | 2022-09-28 | 2022-12-06 | 30% |  |  | 5994099.53 | 0 | 2997049.77 | 0 |  |  | EN PROCESO DE CONCURSO
60120172 | REHAB SUPERF EN INTERSEC COL SANT BARB Y CARRT 413 | ABRAHAM GONZALEZ MARTELL | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 0% |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
60120173 | TRAB DE REHAB SUPERF EN VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA 1A ETAP | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-08 | 0% |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
GASTO DIRECTO 2022 | [9 empty] | TOTALES | 16441837.89 | 0 | 8220918.95 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120169 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PLAZUELA GRAN CUE | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | EN PROCESO DE CONCURSO
60120180 | PAVIMENTO HIDRÁU C FRAY EULALIO (U.DPT. A REFORMA) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 10500000
60120181 | REASF VIAL AV ÁMSTERD (FARM GDL A PROL ZARAG) 1 ET | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 6000000
60120182 | REASFALTADO VIAL DE DISTRIBUIDOR PUENTE TEJEDA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 15345000
60120183 | REASFALTADO DE VIALIDAD EN CAMINO A LOS OLVERA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 8155000
60120184 | REASFALT VIAL AV CHABAC SUR(AV CANDILES A ANT ANC) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2943000
60120185 | REASFALT VIAL AV PROL ZARAG (AV CANDIL A C FORTIN) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 6000000
GASTO DIRECTO 2022 | [9 empty] | TOTALES | 53443000 | 0 | 16441837.9 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[15 empty] | 0 | 0 - 0
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FORTAMUN 2022
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120171 | REESTITUCION Y AFINE DE HOMBROS Y LIMPIEZA RIO PUEBLITO | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 0% | 11/11/20220 | 2022-12-08 | 0% |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
60120177 | REASFALTADO VIALIDAD AV CAMINO REAL COL SAN CARLOS | CONSTRUCTORA KEIJARAQ SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 0% | 2022-11-11 | 2022-12-01 | 0% |  |  | 1863316.2
FORTAMUN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 3863316.2 | 0 | 0 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120175 | REASFALTADO VIALIDAD C FRAY SEBASTIAN COL EL PUEBL | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 6226000
60120176 | REASFALTADO VIALIDAD C FORTIN COL EL BATÁN | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1489743.44
60120178 | REASFALTADO VIALIDAD C FCO ALCOCER COL MISIÓN CAND | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2417000
60120179 | REASFALTADO VIALIDAD AV JAZMÍN COL AMPL LA NEGRETA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 2996000
FORTAMUN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 13128743.44 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2022
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60263 | AMPL RED DRENAJE SANIT EN EL JARAL 2022 | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 85% | 2022-08-12 | 2022-10-20 | 50.26% | 2022-08-18 |  | 2476330.98 | 1244606.06 | 742899.29 | 373381.82
60264 | CONSTR UNIDAD DEPORT EN COL AMPL JOSÉ MA TRUCHUELO | CONTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 68% | 2022-09-12 | 2022-11-20 | 30% | 2022-09-19 |  | 7771737.24 | 518156.07 | 3885868.62 | 259078.04
FISM 2022 | [9 empty] | TOTALES | 10248068.22 | 1762762.13 | 4628767.91 | 632459.86
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SERETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ PA
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66103 | TRABA PRELIM PROY ESCÉNICA EN PIRÁMIDE EL CERRITO | SEGNALL NEGOCIOS SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 0% | 2022-10-05 | 2022-11-29 | 30% | 2022-10-17 |  | 2440269.87 | 0 | 732080.96 | 0
GEQ PA 2022 | [9 empty] | TOTALES | 2440269.87 | 0 | 732080.96 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN 2022
ESTATUS | EN EJUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66701 | DRENAJE SANIT 2DA ETAPA VARIAS CALLES VISTA HERMOS | CAMOMO SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 23% | 2020-10-05 | 2022-11-29 | 30% | 2022-10-13 |  | 16989585.72 | 0 | 5096875.72 | 0
66702 | REHAB LÍNEA DREN SANIT COL ECOLÓGICA, EL PARAÍSO | JOSE ALONSO GARCIA RIOS | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 37% | 2022-10-04 | 2022-12-26 | 30% | 2022-10-21 |  | 9966101.86 | 0 | 2998830.56 | 0
66703 | URBANIZACIÓN INTEGRAL CALLE JARAS COL LOS OLVERA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 27% | 2022-10-04 | 2022-12-12 | 30% | 2022-10-21 |  | 7994941.29 | 0 | 2398482.39 | 0
66704 | CONSTRUC Y REHAB VIALIDAD C 21 DE MARZ Y LA NEGRET | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 34% | 2022-10-06 | 2022-11-16 | 30% | 2022-10-21 |  | 2970892.14 | 0 | 891267.64 | 0
66705 | REVEST PLANTIL Y DESAZOLVE DREN CIMAT I Y EL POCITO | OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 8% | 2022-11-04 | 2022-12-19 | 0% |  |  | 2490990.65 | 0 | 0 | 0
66706 | REHAB PAVIMENT VIALID EL MOLINIT, LAZ CARD, SANT BARBARA | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 20% | 2022-11-03 | 2023-01-11 | 0% |  |  | 4979641.96 | 0 | 0 | 0
66707 | MEJORAMIENTO C MANZANO COL LOS OLVERA | ARTURO FRANCO FRANCO | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 15% | 2022-11-04 | 2022-12-01 | 0% |  |  | 497865.25
66708 | REHABIL PAVIMENTO CIRCUITO ARBOLEDAS, CHARCO BLANC | RUBEN ALANIZ CARRANZA | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 0% | 2022-11-04 | 2022-01-26 | 0% |  |  | 3971714.81
66709 | REASFALTADO VIALIDAD PROL EL JACAL, EMILIANO ZAPAT | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DE QUERETARO SA DE CV | CORREGIDORA | LICITACIÓN | 0% | 2022-11-04 | 2022-12-08 | 0% |  |  | 6412153.58
GEQ ISN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 56273887.26 | 0 | 11385456.31 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
66710 | PAVIMENTACIÓN DE C CANARIOS COL LA NEGRETA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 7000000
GEQ ISN 2022 | [9 empty] | TOTALES | 7000000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 88740 | 88740
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 76560 | 76560
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 79020.36 | 79020.36
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CORPORB, S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 293000 | 293000
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | GARCIA RIOS JOSE ALONSO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 77.78% | 2022-05-17 |  | 1311255.79 | 1019865.56
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 1848576.15 | 1557185.92
ESTATUS |  | SIN CONTRATO |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2022 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | SIN CONTRATO | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% |  |  | 151423.85 | 0
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 151423.85 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120162 | DIRECTO 2020 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 100% | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 100% | 2022-05-03 | 2022-10-11 | 742562.94 | 742562.94 | 268806.12 | 268806.12
60261 | FISM 2022 | AMPL RED DRENAJE CHARCO BLANCO 2022 | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 100% | 2022-08-12 | 2022-11-03 | 100% | 2022-08-17 | 2022-10-11 | 5493258.22 | 5493258.22 | 1648216.32 | 1648216.32
636028 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2021 | REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR | ICQUBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 100% | 2022-09-02 | 2022-10-20 | 3429479.97 | 3429479.97 | 0 | 0
[11 empty] | TOTALES | 9665301.13 | 9665301.13 | 1917022.44 | 1917022.44
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## CRONOGRAMA
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [7 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) |  | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha de termino | fecha actual | Días de desfase | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120162 | Directo 2020 | INTERCONEXION RED HIDRAULICA COLINAS BOSQUE II Y III | CONSTRUCCIONES UGARZE SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACIÒN DIRECTA | 14% | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 30% | 2022-05-03 |  | 2022-09-05 | 0años4meses0días | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0
60120164 | Directo 2021 | REASFALTADO DE CALLE JALISCO DE GUERRERO A MICHOACÁN, MICHOACÁN DE JALISCO A MÉXICO Y MÉXICO DE JALISCO A SAN LUIS POTOSÍ | AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 100% | 2022-05-04 | 2022-06-14 | 94.7% | 2022-05-30 |  | 2022-09-05 | 0años2meses22días | 3986789.79 | 3775589.07 | 1196036.94 | 1196036.94 |  |  | 09/08/2022 se ingresa estimacion finiq
60120163 | Directo 2021 | REASFALTADO CALLE HIDALGO, MEXICO, TLAXCALA, RÍO LERMA ,GUERRERO | ABASTECIMIENTO, DISEÑO, DESARROLLO Y CREACION SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN RESTRINGIDA | 94% | 2022-06-15 | 2022-07-26 | 93.28% | 2022-06-21 |  | 2022-09-05 | 0años1meses10días | 2917720.48 | 2721769.57 | 875316.14 | 875316.14 |  |  | verificar ultimo exorto
60120167 | Directo 2022 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBAN EN C CAMINO AL CERRIT | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0años0meses0días | 10500000
60120168 | Directo 2022 | MEJORAM IMG URB C CAMIN AL CERRITO (ELECT SUBTERR) | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0años0meses0días | 6000000
60120169 | Directo 2022 | EQUIPAM SANIT ESPACIO PLAZ EL PUEBLITO CONST BAÑOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0años0meses0días | 4500000
60120165 | FORTAMUN 2022 | REENCARPETADO DE VIALIDAD PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE CALLE VERACRUZ A RIO GRIJALVA | DAFEMA S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 87% | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 30% |  |  | 2022-09-05 | 0años0meses21días | 2816673.6 | 0 | 845002.08 | 0
636027 | Fortalecimiento financiero 2021 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO COL VISTA HERMOSA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 95% | 2022-05-23 | 2022-08-28 | 91.9% |  |  | 2022-09-05 | 0años0meses8días | 2783721.86 | 2558173.83 | 835116.56 | 835116.56
636026 | Fortalecimiento financiero 2021 | REASFALTADO CALLE PASEO DE TEJEDA | JOSE FLORES OBREGON | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 100% | 2022-05-23 | 2022-07-10 | 81.75% |  |  | 2022-09-05 | 0años1meses26días | 2000000 | 1635054.62 | 597629.02 | 597629.02
636028 | Fortalecimiento financiero 2021 | REASFALTADO C SANTA ANA, LIBRAM SUR PTE A CALLE BALTAZAR | ICQUBA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACIÒN REGISTRADA | 0% | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 0% |  |  | 2022-09-05 | #NUM! | 3429571.17 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | TOTALES |  | 896020.39 | 0 | 268806.12 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
[17 empty] | 3972.51 | M2 - RIEGO DE LIGA EMULSIÓN CATIÓNICA
[17 empty] | 3972.51 | M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO
[17 empty] | 4482.2 | M2 - MORTERO ASFÁLTICO
[17 empty] | 5 | PZA - RENIVELACIÓN POZO DE VISITA
Formulas:
Días de desfase = DATEDIF([Fecha Término],[fecha actual],"y") & "años" & DATEDIF([Fecha Término],[fecha actual],"ym") & "meses" & DATEDIF([Fecha Término],[fecha actual],"md") & "días"
arq. juan antonio soto ortega
SECRETARIO TÉCNICO de la
secretaría de obras públicas
C.P. Carlos Alberto Lopez Ramos
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS