## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
DESTINO DEL GASTO. MUNICIPIO DE CORREGIDORA
Período: Cuarto Trimestre 2021
DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_ FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_ APROBADO | FUENTES_ FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE | ENTIDAD_ RESPONSABLE | ID_ MUNICIPIO_ RESPONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | POBLACION_ BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_ GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_ FISICOS | CARPETA_ FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2021 | 4 | QUE210101885307 | Proyecto de inversión | 46761928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.676192832E7, modificado:4.676192832E7}} | ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO) | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Servicios Públicos Municipales | 2021 | N | 0 | 0 | 212567 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4140.0, meta_modificada:4140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Corregidora, Qro., México, lon:-100.4462861, lat:20.5334645}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 46761928.32 | 46761928.32 | 42865100.96 | 42865100.96 | 42865100.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SAY/DJ/CC/264/2016, contratista:CITELUM MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA, monto:2.2485708025E8, importe_modificado:2.2485708025E8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2021 | 4 | QUE210201932221 | Proyecto de inversión | 4461496.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461496.55, modificado:4577633.59}} | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS, CORREGIDORA, QRO. - 77358 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 77358 | S | 1157 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.5, meta_modificada:573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE VALLE DEL CIMATARIO COLONIA VENCEREMOS, 76903 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE DE LA DEMOCRACIA Y CALLE DEL FEDERALISMO, CALLE CONSTITUCIÓN DE 1828 UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS COLONIA VENCEREMOS, lon:-100.391111, lat:20.551111}} | 2021-07-16 | 2021-11-26 | 4577633.59 | 4577277.6 | 4577276.37 | 4577276.37 | 4577276.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-5-2021-02, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:118000.59, importe_modificado:117999.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-5-2021-00, contratista:CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:4459277.01, importe_modificado:4459277.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.5}} | {1932221/proyecto_INICIO, 1932221/proyecto_PROCESO, 1932221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 4 | QUE210201922771 | Proyecto de inversión | 4259661.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259661.62, modificado:4251981.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO - 46216 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 46216 | S | 200 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:PUEBLO CHARCO BLANCO, 76926 CHARCO BLANCO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE CAMINO A CHARCO BLANCO Y CALLE ACCESO A LOMAS DE CHARCO BLANCO, CALLE EUCALIPTO CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.471111, lat:20.4325}} | 2021-07-16 | 2021-11-26 | 4251981.65 | 4251981.65 | 4251981.65 | 4251981.65 | 4251981.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-1-2021-00, contratista:JOSE PEREZ UGALDE, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:4253139.65, importe_modificado:4251981.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1453.0}} | {1922771/proyecto_INICIO, 1922771/proyecto_PROCESO, 1922771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 4 | QUE210201924923 | Proyecto de inversión | 1912069.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912069.95, modificado:1830691.86}} | URBANIZACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO EN COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO - 50385 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 50385 | S | 370 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.9, meta_modificada:1452.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA , 00000 VENCEREMOS, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO LEÓN DE BARRERA CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN JOSÉ MARÍA TRUCHUELO. CP. 76903., lon:-100.39329565, lat:20.54697715}} | 2021-07-16 | 2021-11-26 | 1830691.86 | 1830691.86 | 1830691.86 | 1830691.86 | 1830691.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-4-2021-00, contratista:RH QUERETARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1902517.89, importe_modificado:1830691.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.9}} | {1924923/proyecto_INICIO, 1924923/proyecto_PROCESO, 1924923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 4 | QUE210201925023 | Proyecto de inversión | 1068400.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068400.01, modificado:1053806.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA - 50708 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 50708 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CÓDICE DE MENDOZA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CORREGIDORA, 76910 EL PUEBLITO, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y PROLONGACION EL JACAL, CALLE CÓDICE DE MENDOZA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA CORREGI, lon:-100.44340499, lat:20.55742555}} | 2021-07-16 | 2021-11-26 | 1053806.16 | 1053806.16 | 1047029.76 | 1047029.76 | 1047029.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-3-2021-00, contratista:JOSE ALVARO UGALDE RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1066749.66, importe_modificado:1053806.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {1925023/proyecto_INICIO, 1925023/proyecto_PROCESO, 1925023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2021 | 4 | QUE210201925082 | Proyecto de inversión | 1045504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045504.87, modificado:1033019.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL JARAL - 50827 | 22 | Querétaro | 6 | Corregidora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO | 50827 | S | 90 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE DEL MOLINO CALLE DE LA TORTILLERIA Y CALLE DEL BORDO PUEBLO EL JARAL, 76926 EL JARAL, CORREGIDORA QUERÉTARO ENTRE CALLE VIALIDAD 6 Y CALLE VIALIDAD 2, CALLE VIALIDAD 7 LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRE PERO COMO REFEREN, lon:-100.455556, lat:20.4075}} | 2021-07-16 | 2021-11-26 | 1033019.74 | 1033019.74 | 1033019.74 | 1033019.74 | 1033019.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-EST-FISMDF-1-2-2021-00, contratista:FEYSA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO, monto:1039943.82, importe_modificado:1033019.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {1925082/proyecto_INICIO, 1925082/proyecto_PROCESO, 1925082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
L.F.A. Martha Lorena Leal Ruíz
Secretaria de Tesorería y Finanzas del Municipio de Corregidora, Querétaro.
Rúbrica