## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 98% | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 91.57% | 2021-10-21 |  | 2671499.63 | 2446416.45 | 1233999.82 | 1233999.82
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 2671499.63 | 2446416.45 | 1233999.82 | 1233999.82
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120160 | HABIL ESPAC DEPORT CANDILES, EL ROBLE Y SAN CARLOS | CONSTRUCTORA INDIVIVI SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 0% | 2021-12-29 | 2022-02-08 | 0% |  |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 | M2 DESMANTELAMIENTO DE TARTAN M2 BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA DE ASFALTO EN FRIO M2 COLOCACIÓN DE MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL) M2 DESMANTELAMIENTO DE PASTO SINTETICO 16 M GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO 406.37 M RETIRO DE MALLA CICLÓNICA | 3336 333.60 3336.00 9464.46 16 406.37
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1600000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120157 | URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 94% | 2021-11-24 | 2022-01-04 | 79.22% | 2021-11-30 |  | 1297729.25 | 1028098.64 | 389318.78 | 389318.78
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1297729.25 | 1028098.64 | 389318.78 | 389318.78
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120153 | DOTACIÓN SERV ENERGÍA ELECTR COL VALLE DE SANTIAGO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 125000 | 0 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 125000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120156 | TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL | SERGIO PUEBLA MEJIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 89% | 2021-12-03 | 2022-01-06 | 69.31% | 2021-12-14 |  | 416000 | 288341.72 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 416000 | 288341.72 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120158 | PARTICIPACIONES 2021 | REPARACIONES COMPLEMENTARIAS PAVIMENTO CALLE VALLES DEL BOSQUE Y VALLE GUADIANA | ALANIZ CARRANZA RUBEN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-11-24 | 2021-12-21 | 100% | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 188949.07 | 188949.07 | 0 | 0 | M2 EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA M DENTELLON DE 20X30 A BASE DE CONCRETO M TOPE VEHICULAR TRPEZOIDAL A BASE DE EMPEDARDO CON PIEDRA BOLA M3 BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECANICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM | 251.30 17.02 7 100.52
60257 | FISM 2021 | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS | CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-08-20 | 2021-11-25 | 100% | 2021-08-24 | 2021-12-24 | 4577276.37 | 4577276.37 | 2229638.5 | 2229638.5
[11 empty] | TOTALES | 4766225.44 | 4766225.44 | 2229638.5 | 2229638.5
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.76% | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 870000 | 870000 | 0
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 213499.16 | 213499.16 | 0
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 69.2% | 2021-04-13 |  | 1084940 | 750779.3
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.07% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 343360 | 340170
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2511799.16 | 2174448.46
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS