## DIRECTO 2020
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120143 | PRESIDENCIA ANTIGUA, ETAPA 2 | GARCÍA RÍOS JOSÉ ALONSO | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 60% | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 30% | 2021-10-21 |  | 2467999.63 | 0 | 1233999.82 | 0 |  |  | PASO EN DICIEMBRE | 1419777.57
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 2467999.63 | 0 | 1233999.82 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120160 | HABIL ESPAC DEPORT CANDILES, EL ROBLE Y SAN CARLOS | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 |  |  | PASO EN DICIEMBRE | 1419777.57
GASTO DIRECTO 2020 | [9 empty] | TOTALES | 1600000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120155 | PAVIMENTACIÓN CALLE ORQUÍDEA, LAUREL, NOCHE BUENA Y JAZMÍN COLONIA FLORES | IC. QUBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 94% | 2021-11-16 | 2021-11-27 | 88.74% | 2021-11-24 |  | 1800000 | 1597312.61 | 0 | 0
60120157 | URBANIZ CALLES 18 MARZO Y 1RO MAYO COL 21 DE MARZO | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 35% | 2021-11-24 | 2022-01-04 | 0% | 2021-11-30 |  | 1297729.25 | 0 | 389318.78 | 0
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 3097729.25 | 1597312.61 | 389318.78 | 0
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120153 | DOTACIÓN SERV ENERGÍA ELECTR COL VALLE DE SANTIAGO | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 125000 | 0 | 0 | 0
60120158 | REPA COMPL PAV C VALLES DEL BOSQUE Y VALLE GUAD | SIN CONTRATO | CORREGIDORA |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 190000 | 0 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2021 | [9 empty] | TOTALES | 315000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## PARTICIPACIONES 2020 D.
ESTATUS | SIN CONTRATO
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120156 | TRABAJOS REMODELACIÓN EN KIOSKO JARDÍN PRINCIPAL | SERGIO PUEBLA MEJIA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 35% | 2021-12-03 | 2022-01-06 | 0% |  |  | 416000 | 0 | 0 | 0
PARTICIPACIONES 2020 D. | [9 empty] | TOTALES | 416000 | 0 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FONDO DESASTRES NATURALES
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120154 | CONST. Y COLOC. DE DIQUES PROV. EN SALIDAS PLUVIALES DUCTO PIRÁMIDES Y DREN MEDITERRÁNEO AL RÍO "EL PUEBLITO" Y REPOSICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. Y SIST. DEL CÁRCAMO DE BOMBEO VASO REGULADOR | BUILDTEC MEXICO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 50.75% | 2021-11-09 |  | 3192000 | 1619941.01 | 0 | 0 | BLOQUEO PROVISIONAL DE SALIDAS SISTEMA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE BOMBEO HABILITADO DEFINITIVO | 2 1 1
FONDO MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 2021 EXCEDENTES | [9 empty] | TOTALES | 3192000 | 1619941.01 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## GEQ ISN
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
65611 | INTRODUCCIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA | DACOBA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 80% | 2021-10-11 | 2021-12-05 | 62.38% | 2021-11-25 |  | 1243017.17 | 775350.9 | 0 | 0
GEQ ISN 2021 | [9 empty] | TOTALES | 1243017.17 | 775350.9 | 0 | 0
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FISM 2021
ESTATUS | EN EJECUCIÓN
ENTIDAD: | QUERÉTARO |  |  |  | AVANCE FÍSICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: | CORREGIDORA |  |  |  | FÍSICO |  |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60257 | UNIDAD DEPORTIVA VENCEREMOS | CONSTRUCCIONES UGARZE S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 97% | 2021-08-20 | 2021-11-25 | 49.92% | 2021-08-24 |  | 4459277.01 | 2225919.11 | 2229638.5 | 752565.97 |  |  |  | HAY CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO | 118000
60260 | AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO | JOSE PEREZ UGALDE | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-08-17 | 2021-11-22 | 99.97% | 2021-08-30 |  | 4253139.65 | 4251981.65 | 0 | 0 |  |  | 1158 | EN REVISION ESTIMACION 2 FALTARIA ESTIMACION 3 FINIQUITO
FISM 2021 | [9 empty] | TOTALES | 8712416.66 | 6477900.76 | 2229638.5 | 752565.97
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## FINALIZADAS
ESTATUS |  | FINALIZADAS |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  | AVANCE FISICO-FINANCIERO | [5 empty] | INVERSIÓN |  |  |  | METAS
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FÍSICO |  | FINANCIERO | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA | ANTICIPO OTORGADO | ANTICIPO AMORTIZADO
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total | Total | Total | Unidad de Medida | Aprobadas
60120138 | DIRECTO 2020 | CONSTRUCCION ACCESO NORTE UNIDAD DEPORTIVA CANDILES | GERARDO HERNANDEZ TIERRABLANCA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-06-18 | 2021-10-07 | 100% | 2021-06-23 | 2021-11-09 | 1777068.1 | 1777068.1 | 533140.87 | 533140.87
60120142 | DIRECTO 2020 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO PEATONAL Y VEHÍCULAR EN ESCUELA CAM | DAFEMA SA DE CV | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-07-05 | 2021-09-12 | 99.99% | 2021-07-07 | 2021-11-11 | 1489910.55 | 1489910.55 | 447019.05 | 447019.05
60120144 | DIRECTO 2020 | REHAB. DESINCORP. DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE A COLINAS BOSQUE | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ARCINIEGA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-07-16 | 2021-09-23 | 100% | 2021-07-28 | 2021-11-23 | 2182073.41 | 2182073.41 | 654634.03 | 654634.03
65608 | GEQ ISN 2021 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DIST AGUA POTABLE ZONA NORTE COLONIA VISTA HERMOSA | PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-06-08 | 2021-08-16 | 99.98% | 2021-06-10 | 2021-11-11 | 3260541.92 | 3260541.92 | 978367.91 | 978367.91
65609 | GEQ ISN 2021 | INTRODUCCIÓN LÍNEA DRENAJE SANITARIO COLONIA VISTA HERMOSA 1A ETAPA | GRUPO CONSTRUCTOR DE XALAPA SA DE CV | CORREGIDORA | INVITACION RESTRINGIDA | 100% | 2021-07-06 | 2021-08-30 | 99.98% | 2021-07-07 | 2021-11-16 | 9067615.11 | 9067615.11 | 2720909.97 | 2720909.97
65610 | GEQ ISN 2021 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EL PUEBLITO CORREGIDORA | HECTOR DIAZ URBINA | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-07-28 | 2021-09-21 | 100% | 2021-08-09 | 2021-11-03 | 672647.19 | 672647.19 | 295424.32 | 295424.32
60256 | FISM 2021 | AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA | JOSE ALVARO UGALDE RIOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-13 | 2021-09-23 | 100% | 2021-08-16 | 2021-11-30 | 1053806.16 | 1053806.16 | 320024.9 | 320024.9
60258 | FISM 2021 | URBANIZACION CALLE PRIMERO DE MAYO COL. AMPLIACION TRUCHUELO | RH QUERETARO S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-20 | 2021-10-14 | 100% | 2021-08-23 | 2021-11-25 | 1830691.86 | 1830691.86 | 570755.37 | 570755.37
[11 empty] | TOTALES | 21334354.3 | 21334354.3 | 6520276.42 | 6520276.42
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

## DICTAMENES
ESTATUS |  | EN EJECUCIÓN |  | #REF!
ENTIDAD: |  | QUERÉTARO |  | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |  |  |  |  | INVERSIÓN
MUNICIPIO: |  | CORREGIDORA |  | FÍSICO |  | FINANCIERO |  |  | INVERSIÓN APROBADA Y/O REGULARIZADA | INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA
No. De Obra (NUP) | Fuente Financiamiento | Descripción | Contratista | Localidad | Tipo de Adjudicación | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Total
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | CENTENO SILVA JESUS EMANUEL | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.76% | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 870000 | 870000 | 0
601283 | DIRECTO 2020 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | HERNANDEZ ANGUIANO MARCOS | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 100% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 213499.16 | 213499.16 | 0
601283 | DIRECTO 2021 | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | FLORES RIVERA FRANCISCO DAMIAN | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 69.2% | 2021-04-13 |  | 1084940 | 750779.3
601283 | PARTICIPACIONES 2020 D. | ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | G2 INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CORREGIDORA | ADJUDICACION DIRECTA | 99.07% | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 343360 | 340170
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA | [7 empty] | TOTALES | 2511799.16 | 2174448.46
ART. 66 FRACCIÓN XXX LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
arq. juan antonio soto ortega
director de administración
de obra pública de la
secretaría de obras públicas
C.P. CARLOS TORRES MUÑOZ
direcTOR DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS